## 项目中问题受理和处理管理汇总
项目中问题受理和处理日汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2(根据获取时间的项目组的总条数) | 1(根据获取时间的项目组的是否闭环字段为是的总条数) | 1(根据获取时间的项目组的是否闭环字段为否的总条数) | (根据获取时间的项目组的问题类型字段为人员类的总条数) | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
项目中问题受理和处理周汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2 | 1 | 1 |  | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
项目中问题受理和处理月汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2 | 1 | 1 |  | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
项目中问题受理和处理季度汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2 | 1 | 1 |  | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
项目中问题受理和处理年度汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2 | 1 | 1 |  | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
项目中问题受理和处理累计汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 2 | 1 | 1 |  | 1
佛山项目二组 | 3 | 1 | 2 |  |  | 2
佛山项目一组 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2

## 图表
日周月季度年度累计
项目中问题受理和处理日汇总
项目组 | 问题总规模 | 已完成 | 未完成 | 人员类 | 设备类 | 派工类 | 交付类 | 培训类 | 进度类
湛江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
佛山项目二组 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
佛山项目一组 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0

## 项目中问题受理和处理
列表 | 添加 | 编辑 | 冻结 | 解冻 | 导入导出 | 搜索(问题编号) |  | 通报(根据各类沟通模块中的类型来获取各类沟通模板的发送模板)
可以录入或者从反馈获取（受理部门为商务发展部） | [11 empty] | 福利模块跟进并分类 | [5 empty] | 受理人填写 | [13 empty] | 处理情况填写
录入人 | 问题编号 | 所属地区 | 所属项目组/部门 | 所属模块 | 问题提出人 | 事件（背景）描述 | 问题描述 | 获取时间 | 期望处理时间 | 问题类型 | 协助部门 | 主功能 | 关联相关模块 | 问题责任人 | 问题来源 | 影响 | 是否通报 | 问题受理编号（对内） | 问题受理所属部门 | 问题受理所属模块 | 问题受理人 | 问题跟进处理计划完成时间 | 涉及金额 | 是否对外 | 业务状态 （立项前/后） | 市场信息编号 | 内部项目名称 | 客户编号 | 公司名称 | 职务 | 姓名 | 问题处理结果 | 计划再跟进时间 | 是否闭环 | 问题实际完成时间 | 是否需要协调 | 协调部门 | 协调模块 | 协调结果 | 状态
黎舒华 | JDMK-201708016-2-1 | 佛山 | 佛山项目组 | 佛山二组 | 蔡东杰 |  | 确认佛山无线项目组2IPRAN的派工单（中级人员租赁） | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 派工类 | [5 empty] | 现场项目开展工作 |  |  |  | 业务模块 | 罗涛 |  |  |  | 立项前 | [6 empty] | IPRAN维保派工已超期，该工作我们不需要配合执行。 |  | 否 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 冻结/解冻
黎舒华 | JDMK-201708016-2-2 | 佛山 | 佛山项目组 | 佛山二组 | 蔡东杰 |  | 关于佛山无线项目组2IPRAN工作，目前中兴要求配合IPRAN巡检工作，李勇基和吉红权沟通过是有相应派工的，请商务沟通，确认该工作是否配合开展。 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 派工类 | [5 empty] | 现场项目开展工作 |  |  |  | 业务模块 | 罗涛 | [12 empty] | 否
人员类
进度类
交付类
| 红色必填 | [8 empty] | 设备类
培训类
Note on B3: Administrator: 对于不同问题提出渠道的问题编码对应问题接收时的编号
Note on K3: Administrator: 派工类、进度类、人员类、交付类、设备类、培训类（问题归类-市场开发计划）
Note on M3: 岗位说明书
Note on N3: Administrator: 多选（有对接的模块）
Note on O3: Administrator: 本周遗留、上周遗留
Note on AI3: Administrator: 是否进行--市场开发计划
Note on AN3: Administrator: 时间、地点、人物、责任、事件变更说明。

## 各类沟通模板
模板编号 | 所属类型 | 分类 | 触发字段 | 标题 | 邮件内容模板 | 例子 | 附件 | 主送对象 | 抄送对象 | 途径
2 |  | 问题反馈函 |  | 事件+文种，例子：问题反馈函 | 各位同事： 本人是所属地区所属项目组/部门问题提出人，在获取时间（问题提出时间）发现问题描述，请在期望处理时间前跟进处理，谢谢！ | 各位同事： 本人是广州综合资源部李燕湘，在2017年4月11日发现因个人原因忘记打卡是根据任务是否完成情况扣分，目前是记录为旷工，所以这种情况需要当事人反馈吗？，请在2017-04-19 14:00前跟进处理，谢谢！ |  | zhzyb_aj@163.com; | zhzyb_aj@163.com; | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
3 |  | 问题受理后的回复函 |  | （发文模块）+事件+文种 | 问题提出人： 你好！关于获取时间（问题提出时间）发现问题描述，已收悉。 经与各项目组/部门商讨，现函付如下： 你的问题我们会在意见收集完成时间内收集完各项目组各部门意见，计划于计划跟进处理完成时间反馈处理结果，如跟你的期望时间有出入，福利模块负责人跟你协商，请悉知！ |  |  | 问题提出人 | zhzyb_aj@163.com; | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
4 |  | 建议函 |  | （发文模块）+事件+文种 | 福利模块同事： 关于所属地区所属项目组/部门问题提出人反馈的问题，问题描述如下：问题描述。征求意见函收悉。XXXX意见如下：XXXX意见-建议描述。 XXX模块 回复日期 |  |  | zhzyb_aj@163.com; | 福利模块负责人 | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
5 |  | 解决情况确认函 |  | （发文模块）+事件+文种 | 各项目组/部门： 关于所属地区所属项目组/部门问题提出人反馈的问题，问题描述如下：问题描述。已跟进处理，最终解决方案确定时间将处理结果给予通报。 解决方案如下：最终解决方案 请于3个小时内确认处理情况，请悉知！ 综合资源部福利模块 最终解决方案确定时间 |  |  | zhzyb_aj@163.com; | 福利模块负责人 | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
6 | 通报（工作汇报） | 问题受理结果通报 |  | （发文模块）+事件+文种，例子：福利模块关于问题受理结果通报 | 问题提出人： 你好！关于获取时间（问题提出时间）发现问题描述，已跟进处理，最终解决方案确定时间将处理结果给予通报。 解决方案如下：最终解决方案 请于3个小时内确认处理情况，请悉知！ 综合资源部福利模块 最终解决方案确定时间 |  |  | 问题提出人；一线实施体系&职能体系各大公邮："zjgy_zte"<zjgy_zte@163.com> "jmlt_gy"<jmlt_gy@163.com> "FS_ZYJ_28"<FS_ZYJ_28@163.COM> "yyswb_aj"<yyswb_aj@163.com> "swmk_aj"<swmk_aj@163.com> "zhzyb_aj"<zhzyb_aj@163.com> "yanfa_aj"<yanfa_aj@163.com> | zhzyb_aj@163.com; | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
7 |  | 个人问题受理情况通报 |  | （发文模块）+事件+文种，例子：福利模块关于个人问题受理情况通报 | 问题提出人： 你好！以下是日/周/月您的提出数量&处理情况通报。请悉知！ 综合资源部福利模块 发邮件日期 |  |  | 问题提出人 | zhzyb_aj@163.com; | 网易邮件、系统邮件、QQ、微信、电话
8 |  | 项目组/部门问题受理情况通报 |  | （发文模块）+事件+文种，例子：福利模块关于项目组/部门问题受理情况通报 | 问题提出人： 你好！以下是日/周/月您的提出数量&处理情况通报。请悉知！ 综合资源部福利模块 发邮件日期 |  |  | 一线实施体系&职能体系各大公邮："zjgy_zte"<zjgy_zte@163.com> "jmlt_gy"<jmlt_gy@163.com> "FS_ZYJ_28"<FS_ZYJ_28@163.COM> "yyswb_aj"<yyswb_aj@163.com> "swmk_aj"<swmk_aj@163.com> "zhzyb_aj"<zhzyb_aj@163.com> "yanfa_aj"<yanfa_aj@163.com> | 各项目组/部门项目经理/轮职人、模块负责人 | 网易邮件、系统邮件