## 项目汇总表
[5 empty] | 黄色代表已核对没问题，紫色代表与智宸有关，绿色代表核对有问题，白色代表合同无法核对 | [54 empty] | 5 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 85 | 1 | 30
序号 | 更改日期 | 是否更改日期 | 运营商名称 | 地区 | 外包单位 | 类型 | 专业 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 厂家 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 实际完工状态 | 完工时间 | 可结算金额 | 已到帐金额 | 分批结算 | 预计开票时间 | 扣除违约金后金额 | 扣除管理费后金额 | 督导未结 | 状态 | 派工条目 | 单位 | 工程类型 | 工期 | 数量 | 单价 | 站点 | 备注 | 派工BBU数量数 | 派工RRU数量 | 派工载波板数量 | 合同站点数量 | BBU到货数 | RRU到货数量 | 辅料齐套站点数 | 到货完成率 | BBU安装完成数 | RRU安装完成数 | 已安装站点数 | 安装完成率 | BBU开通站点数 | RRU开通站点数 | 开通完成率 | 站点照片上传量 | BBU结算 | RRU结算 | 结算站点数量 | 结算完成率 | 合同站数 | 已安装站数R | 安装比例 | 已完工未做结算 | 结算进度：A | 站点准备 | 制作结算资料 | 软调报告 | 签字 | 结算进度：B | 资料上传ERP系统 | 群主（项目经理）审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | 结算进度：C | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 预收账款时间 | 进度 | 到货时间 | KPI | 现场实际情况（KPI） | 设备型号 | 大概描述项目派工的情况备注 | 总规模数 | 是否可制作申请结算 | 是否影响结算 | 结算计划 | 正在执行项目 | 归属 | 备注 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到
1 |  |  | 电信 | 广州 | 浙邮 | 网优 | 工程网优 | FDD三期单站验证浙邮 | 中兴 |  |  | 已派工 | 171000 | 完工 | 2017-05-03 |  | 171000 | [40 empty] | 2016-12-10 | [16 empty] | 已到账 | 已收款 |  | 不需验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
3 |  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016061510ESS-P5，广东公司IDC七期建设项目三水DMZ区三层高端交换机2档采购订单，佛山，BC界面， | 中兴 | S3GZ2016061510ESS-P5 | ZBGC20150101093WBF1-246 | 已派工 | 2196.4 | 完工 | 2016-12-03 | 2196.4 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 |  |  | 到货 | 到货未办理，资料已经提交 | ZXR10-8900E | 2套ZXR10-8900E系列 | 2 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
4 |  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016061510ESS-P2 广东移动大数据平台建设工程管理交换机项目 | 中兴 | S3GZ2016061510ESS-P2 | ZBGC20150101093WBF1-250 | 已派工 | 12080.2 | 完工 | 2016-12-03 | 12080.2 | [35 empty] | 11 | 11 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 |  |  | 到货 | 到货未办理，待验收（待监理领导签字） | ZXR10-8900E系列 | 11套ZXR10-8900E系列 | 11 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
5 |  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016061510ESS-P3，2016年广东公司NGBOSS系统扩容改造工程交换机（中兴）采购订单，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2016061510ESS-P3 | ZBGC20150101093WBF1-251 | 已派工 | 2196.4 | 完工 | 2016-12-03 | 2196.4 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 |  |  | 到货 | 到货未办理，未出库，不具备验收条件（ | ZXR10-8900E系列 | 2套ZXR10-8900E系列 | 2 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
6 |  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016061510ESS-P4，2016年广东公司NGBOSS系统扩容改造工程高端三层交换机2档(中兴)采购订单，佛山，BC | 中兴 | S3GZ2016061510ESS-P4 | ZBGC20150101093WBF1-252 | 已派工 | 8785.6 | 完工 | 2016-12-03 | 8785.6 | [35 empty] | 8 | 8 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 |  |  | 到货 | 到货未办理，虚拟接收但未到货 | ZXR10-8900系列 | ZXR10-8900系列 | 8 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
7 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2015052702ESS-P53，佛山移动低端路由器2台1800-2S，佛山，ABC界面 | 中兴 | S3GZ2015052702ESS-P53 | ZBGC20150101093WBF1-204 | 已派工 | 555.4 | 完工 | 2016-12-03 | 555.4 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 |  | A2 |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  |  | 已完工 | ZXR10-ZSR | 2套2台1800-2S | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
8 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016061510ESS-P1，广东移动信息系统部2台8905E交换机采购订单，佛山，ABC界面，中邮建技术有限公司， | 中兴 | S3GZ2016061510ESS-P1 | ZBGC20150101093WBF1-224 | 已派工 | 2196.4 | 完工 | 2017-05-03 | 2196.4 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 |  | A1 | [11 empty] | 2018-02-19: 预计12月 |  |  | 完成 | 已完工 | ZXR10-8900E | 2台8905E | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
9 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016082401SOMR10-P1/2015年广东移动技术服务项目 | 中兴 | S3GZ2016082401SOMR10-P1 | ZBGC20150101093WBF1-225 | 已派工 | 11369.2 | 未完工 | 预计2017年9月 | 11369.2 | [35 empty] | 86 | 50 | 58.14% |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 2017-11-09 |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 完成 | 已完工 | ZXR10-8900 | 86套ZXR10-8900系列 | 86 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
10 |  |  | 铁通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PTN | S3GZ2015011621WDM-P9，广东铁通11月采购，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2015011621WDM-P9 |  | 已派工 | 3577 | 完工 | 2017-05-03 | 3577 | [35 empty] | 7 | 7 | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 已完工 | ZXCTN-6100 | 7套6100 | 7 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
11 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P89，2014年佛山移动网城区第四批配套IPRAN项目(中兴波分扩容采购)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P89 | ZBGC20150101093WBF1-150 | 已派工 | 2522.6 | 未完工 | 预计2017年9月 | 2522.6 | [35 empty] | 6 | 3 | 50% | [13 empty] | 2018-02-19: 预计12月 |  |  | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 6站单板扩容，8板卡扩容 | 8 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
12 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2016072708WDM-P11--广东公司2016年一干传送网网络优化”中兴设备的采购 | 中兴 | S3GZ2016072708WDM-P11 | ZBGC20150101093WBF1-227 | 已派工 | 10074.4 | 未完工 | 预计2017年9月 | 10074.4 | [35 empty] | 4 |  | 0% |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-31 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | 2017-11-30 |  | 等待初验 | 初验未办理，等待局方定时间 | ZXONE-9700 |  | 9 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
13 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2016011407PON-P2，广东铁通6月27日GPON采购订单，BC | 中兴 | S3GZ2016011407PON-P2 | ZBGC20150101093WBF1-216 | 已派工 | 512.8 | 完工 | 2016-12-03 | 512.8 | [35 empty] | 8 | 8 | 1 |  | A2 |  | 2017-09-11 |  | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-08 |  |  | 完成 | 已完工 | ZXDSL9806H | 8台9806H | 8 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
14 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2013051704ESS-P12/2016年中国联通（集采）IP城域网高端数据项目-广东子项目 bc | 中兴 | S3GZ2013051704ESS-P12 | ZBGC20150101093WBF1-196 | 已派工 | 462 | 完工 | 2016-12-03 | 462 |  |  |  | 462 | 369.6 | [30 empty] | 4 |  | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 完成 | 终验未办理，等待局方定时间（kpi办理时间未到） | ZXR10-5900 | 5台ZXR10-5900系列 | 4 | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 北京艾佳
15 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3LT2015120301WDMF-GZP8/2016年中国联通（集采）省内OTN项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2015120301WDMF-GZP8 | ZBGC20150101093WBF1-178 | 已派工 | 591.7 | 完工 | 2017-05-03 | 591.7 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-31 |  | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 完成 | 终验未办理，重新做终验资料 | ZXONE-8300 | 1站单板扩容，2扩容板卡 | 2 | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 北京艾佳
16 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3LT2015120301WDMF-GZP6，佛山联通美的灾备中心骨干网络建设项目客户接入新建工程，佛山，BC界面，中邮建 | 中兴 | S3LT2015120301WDMF-GZP6 | ZBGC20150101093WBF1-201 | 已派工 | 10227.7 | 完工 | 2017-05-03 | 10227.7 | [35 empty] | 5 |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 单板扩容_督导3个、2个子架、业务单板扩容8块 | 15 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
17 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3LT2015120301WDMF-GZP11-2016年中国联通广东本地传送网工程OTN(第一批) | 中兴 | S3LT2015120301WDMF-GZP11 | ZBGC20150101093WBF1-248 | 已派工 | 10713.6 | 完工 | 预计2017年9月 | 10713.6 | [35 empty] | 32 |  | 0% |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | 2017-11-30 |  | 等待初验 | 初验未办理，15块波分板（6块坏的走返修流程）提前做资料佛山： | ZXONE-8300 | 32块板卡 | 32 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
18 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2016年中国移动（集采）PTN/SDH项目-广东子项目（某九） | 中兴 | S3GZ2016111407WDML | ZBGC20150101093WBF1-222 | 已派工 | 6174.7 | 完工 | 预计2017年9月 | 6174.7 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-12 |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 不需要验收 | 不需验收 | ZXONE-8300 |  | 11 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
20 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3LT2015020901PTNF-GZP12，2015年中国联通广东佛山三水区教育局校园组网新建工程，佛山，BC界面 | 中兴 | S3LT2015020901PTNF-GZP12 | ZBGC20150101093WBF1-177 | 已派工 | 4818.6 | 未完工 | 预计2017年9月 | 4818.6 | [35 empty] | 4 |  | 0% | [13 empty] | 2018-02-19: 预计12月 |  |  | 等待初验 | 初验未办理，需要补签。 | ZXCTN-6150/ZXCTN-9000-5E | 2套6150/2套9000E | 4 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
22 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3LT2015020901PTNF-GZP31，佛山联通三水区教育局校园组网新建工程需采购-中兴9000-5E设备，佛山，BC界面？ | 中兴 | S3LT2015020901PTNF-GZP31 | ZBGC20150101093WBF1-240 | 已派工 | 793.4 | 完工 | 2016-12-03 | 793.4 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 等待初验 | 初验未办理，佛山待网建林总签字、资料在林富斌 | ZXCTN-9000-5E | 2套ZXCTN-9000-5E | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
23 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3LT2015020901PTNF-GZP23-2016年中国联通广东本地传送网工程UTN设备第一批，本次只派佛山转正17台6150 | 中兴 | S3LT2015020901PTNF-GZP23 | ZBGC20150101093WBF1-247 | 已派工 | 8687 | 完工 | 2016-12-03 | 8687 | [35 empty] | 17 | 17 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-03 |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  |  | 等待初验 | 初验未办理，佛山：17套6150设备、2016年给采购43套6150设备、资料已提前制作、待审核 | 6150 | 17套6150 | 17 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
24 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P407，佛山联通易初莲花连锁超市有限公司新建需求-SDH交流S200设备5台，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P407 | ZBGC20150101093WBF1-253 | 已派工 | 1961.5 | 完工 | 2016-12-03 | 1961.5 | [35 empty] | 5 | 5 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-10 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  |  | 到货 | 到货未办理，资料已经提交 | S200 | 5台S200 | 5 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
25 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P368，2015年中国联通广东佛山顺德广州慧聪网络科技有限公司客户接入新建工程(大客线条 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P368 | ZBGC20150101093WBF1-203 | 已派工 | 1466.7 | 完工 | 2016-12-03 | 1466.7 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A2 |  | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42443 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | S385 | 1套S385 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
26 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P389/2015年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P389 | ZBGC20150101093WBF1-186 | 已派工 | 500.8 | 完工 | 2017-05-03 | 500.8 | [35 empty] | 2 |  | 1 |  | A1 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-10 |  | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42432 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S325 | 2套ZXMP-S325 | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
27 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P387，2015年中国联通广东佛山南海中建交通建设集团有限公司客户接入新建工程(商企线条 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P387 | ZBGC20150101093WBF1-187 | 已派工 | 1961.5 | 完工 | 2017-05-03 | 1961.5 | [35 empty] | 5 |  | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42387 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S200 | 5套s200 | 5 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
28 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P369，2015年中国联通广东佛山南海南海公路局客户接入新建工程等43个大客户接入工程，？ | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P369 | ZBGC20150101093WBF1-194 | 已派工 | 784.6 | 完工 | 2016-12-03 | 784.6 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 | [11 empty] | 2018-03-08: 预计12月 |  | 42387 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S200 | 2套s200 | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
29 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP153，2016年佛山电信顺德上半年城区OLT项目-200块8口GPON用户板，佛山，中邮建技术 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP153 | ZBGC20150101093WBF1-198 | 已派工 | 14740.4 | 完工 | 2016-12-03 | 14740.4 |  |  |  | 14600.4 | 11680.32 | [30 empty] | 200 |  | 1 |  | 完成 |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-02 |  |  | 完成 | 已完工 | C300 | 104块PON板 | 104 | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 是 | 北京艾佳
30 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P388/2015年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 BC | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P388 | ZBGC20150101093WBF1-200 | 已派工 | 497.2 | 完工 | 2017-05-03 | 497.2 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42436 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S325 | 1套ZXMP-S325 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
31 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P405，佛山联通SDH S330 S385 S380 S325 S200 S390板件，佛山，中邮建技术有限公司，BC | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P405 | ZBGC20150101093WBF1-188 | 已派工 | 2283.4 | 完工 | 2016-12-03 | 2283.4 | [35 empty] | 4 | 4 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42620 | 等待初验 | 初验未办理。S385设备工程采购为备用、不知道安装站点 | ZXMP-S200 | 4套S2OO | 4 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
32 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P404， 佛山联通S325增强型以太网处理板 SED等需求，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P404 | ZBGC20150101093WBF1-189 | 已派工 | 250.4 | 完工 | 2016-12-03 | 250.4 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-08-10 |  | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42555 | 等待初验 | 初验未办理。等待傅国丁签字(具体安装哪个槽位） | ZXMP-S325 | 1套说25 | 1 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
33 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P406，佛山联通美的物业管理股份有限公司新建本地电路-SDH交流S200设备2台 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P406 | ZBGC20150101093WBF1-243 | 已派工 | 784.6 | 完工 | 2016-12-03 | 784.6 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42672 | 等待初验 | 初验未办理，2套S200设备、待达安监理签字 | ZXMP-S200 | 2套S200 | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
34 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P408，佛山联通联众戒毒社会工作服务中心需求-14套交流S200，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P408 | ZBGC20150101093WBF1-254 | 已派工 | 5492.2 | 完工 | 2016-12-03 | 5492.2 | [35 empty] | 14 | 14 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-10 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42754 | 等待初验 | 初验未办理，还未到验收时间 | S200 | 14套S200 | 14 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
35 | 2017-09-22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P391，2016年中国联通广东佛山本部团队深圳市日升科技有限公司客户接入新建工程(大客线 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P391 | ZBGC20150101093WBF1-205 | 已派工 | 250.4 | 完工 | 2017-02-01 | 250.4 | [35 empty] | 1 | 1 | 0% |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42482 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | S390 | 1套S390 | 1 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳 | 设备型号找不到
36 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P392，2016年佛山联通广东联塑科技实业有限公司4M-MSTP电路跨域组网新建工程 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P392 | ZBGC20150101093WBF1-172 | 已派工 | 751.2 | 完工 | 2016-12-03 | 751.2 | [35 empty] | 3 | 3 | 1 |  | A2 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-10 |  | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42513 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S325 | 3站单板扩容督导 调测 | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
37 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P320/2014年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P320 | ZBGC20150101093WBF1-174 | 已派工 | 2679.3 | 完工 | 2017-05-03 | 2679.3 | [35 empty] | 12 | 12 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42304 | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） | ZXMP-S200,ZXMP-S380,ZXMP-S385 | 3框新建/9站单板扩容 | 12 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
38 | 2017/9/22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P367X1/2015年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P367 | ZBGC20150101093WBF1-179 | 已派工 | 2253.6 | 完工 | 2016-12-03 | 2253.6 | [35 empty] | 9 | 9 | 1 |  | A2 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-07-01 |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42366 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | ZXMP-S325 | 9站单板扩容 | 9 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
39 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P316/2014年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P316 | ZBGC20150101093WBF1-180 | 已派工 | 1001.6 | 完工 | 2017-05-03 | 1001.6 | [35 empty] | 4 | 4 | 1 |  | 2017-07-11 | [11 empty] | 2018-03-08: 预计12月 |  |  | 完成 | 已完工 | ZXMP-S385 | 4站单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
40 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P390，2015年中国联通广东佛山南海区直机关WIFI项目客户接入新建工程，佛山，BC界面，？ | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P390 | ZBGC20150101093WBF1-183 | 已派工 | 784.6 | 完工 | 2017-05-03 | 784.6 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42490 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | ZXMP-S200 | 2网元新建督导 调测 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
41 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P319，2015年中国联通广东佛山顺德广东新协力集团客户接入新建工程(大客线条)等27个大？ BC | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P319 | ZBGC20150101093WBF1-184 | 已派工 | 1333.3 | 完工 | 2017-05-03 | 1333.3 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42273 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | ZXMP-S385 | 1网元新建督导 调测 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
42 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P367，2015年中国联通广东佛山禅城中银保险有限公司广东分公司客户接入新建工程(大客线 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P367 | ZBGC20150101093WBF1-185 | 已派工 | 3782.2 | 完工 | 2017-05-03 | 3782.2 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42366 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | ZXMP-S330,ZXMP-S380,ZXMP-S385,ZXMP-S390 | 2网元新建督导 调测/2网元新建督导 调测/8网元新建督导 调测 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
43 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P47，2016年佛山联通深圳市腾讯计算机系统有限公司新建新建工程，佛山，BC界面，中邮建 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P47 | ZBGC20150101093WBF1-192 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2016-12-03 | 114.2 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A2 |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-08-10 |  | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42495 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） |  |  | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
54 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P46/2016年中国联通（集采）电源项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P46 | ZBGC20150101093WBF1-202 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2016-12-03 | 114.2 | [35 empty] | 2 |  | 1 | 是 | A2 |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42567 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） |  | 2框机框式_新建 | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016032910FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目 BC | 中兴 | S3GZ2016032910FDDL | ZBGC20150101093WBF1-229 | 已派工 | 401325.6 | 完工 | 预计2017年9月 | 401325.6 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-03 | 2017-09-05 |  | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 2017-09-24 |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2018-01-21 | [21 empty] | 2017-12-10 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |  | 2017-12-20 | 2017-12-25 | 2017-12-30 | 2018-01-06 | 2018-01-13 |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-05-15 | [11 empty] | 北京艾佳
55 |  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016032910FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目 BC | 中兴 | S3GZ2016032910FDDL | ZBGC20150101093WBF1-229 | 已派工 | 2227.2 | 完工 | 预计2017年9月 | 2227.2 | [37 empty] | 0% |  | A1 |  | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-12 |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  | 42544 | 等待初验 |  | B8300 | GPS_新建_105/单模BBU_新建322/单模RRU_新建1441/单模RRU_扩容255/单板扩容15/单模_新建322/单模_扩容85/_DCPD/PSU_新建_262/单模_新建_督导3/多模_新建_督导90 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
56 | 2017-09-22 | 是 | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2016102899R10L-中国电信统谈统签类IP设备2016年10月集中采购项目MSE设备-广东 | 中兴 | S3GZ2016102899R10L | ZBGC20150101093WBF1-249 | 已派工 | 13312.6 | 完工 | 预计2017年9月 | 13312.6 | [35 empty] | 14 | 12 | 80% |  |  |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  | 42509 | 完成 | 已完工 | M6000-18S | 14套M6000-18S | 14 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
57 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ20160225001ESSLD-2016年广东电信IP城域网MSE建设工程 | 中兴 | S3GZ20160225001ESSL | ZBGC20150101093WBF1-139 | 已派工 | 7607.2 | 完工 | 2016-12-03 | 7607.2 | [35 empty] | 8 | 8 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-13 | 2017-07-15 | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42632 | 等待初验 | 未完工，设备替换还不确定是否要回收 | ZXR10-M6000-16 | 8套M6000-16S | 8 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016092066ESSL-2016年广东电信IP城域网MSE建设工程(100G单板 | 中兴 | S3GZ2016092066ESSL | ZBGC20150101093WBF1-140 | 已派工 | 7455.6 | 完工 | 2016-12-03 | 7455.6 |  | 2017-07-25 |  | 2017-07-28 | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 | 2017-09-03 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-17 |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2018-01-06 |  | 42632 | 完成 | 已完工 | ZXR10-M6000-16 | 17M6000-18S单板 | 17 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳 | [9 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | [11 empty] | 北京艾佳
58 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016092066ESSL-2016年广东电信IP城域网MSE建设工程(100G单板 | 中兴 | S3GZ2016092066ESSL | ZBGC20150101093WBF1-140 | 已派工 | 30189.9 | 完工 | 2016-12-03 | 30189.9 | [35 empty] | 17 |  | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-08-31 |  | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42632 | 完成 | 已完工 | ZXR10-M6000-16 | 17M6000-18S单板 | 17 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
59 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3DX2015110401ESSF-GZP03，2015年佛山城域网优化扩容工程，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2015110401ESSF-GZP03 | ZBGC20150101093WBF1-167 | 已派工 | 19900 | 完工 | 2016-12-03 | 19900 |  |  |  | 19800 | 15840 | [30 empty] | 25 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42601 | 完成 | 终验未办理，等客户邓向文签字 | ZXR10-8900 | 25台单板扩容督导 调测 | 25 | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 北京艾佳
60 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016022201ESS，2016年佛山电信顺德中欧中心-乐从公安派出所联网系统集成项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2016022201ESS | ZBGC20150101093WBF1-169 | 已派工 | 97.6 | 完工 | 2016-12-03 | 97.6 | [35 empty] | 1 |  | 1 | 是 | A2 |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-14 |  | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42509 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | ZXR10-2000 | 1台低端交换机新建 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
61 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2016071803ESS，佛山广电城域网BRAS项目，佛山，ABC界面，中邮建技术有限公司，1台ZXR10 M6000-5S设备 | 中兴 | S3GZ2016071803ESS | ZBGC20150101093WBF1-182 | 已派工 | 351.5 | 完工 | 预计2017年2月 | 351.5 | [35 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-08-28 |  | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42443 | 完成 | 已完工 | ZXR10-M6000-5S | 1台中端新建_ | 1 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
62 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3DX2016072201PONF-GZP32/2016年中国电信（集采）PON系统项目-广东子项目 | 中兴 | S3DX2016072201PONF-GZP32 | ZBGC20170101017WBF1-1 | 已派工 | 3440.05 | 未完工 | 2016-12-03 | 3440.05 | [35 empty] | 49 | 49 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-10-15 |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-01 |  | 42632 | 等待初验 | 初验未办理，还未到验收时间 | 单板 | 49块C300单板 | 49 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
63 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2016011407PON-P12，佛山铁通8906H需求（订单ZXGP2016-1031-01），佛山，BC界面， | 中兴 | S3GZ2016011407PON-P12 | ZBGC20170101017WBF1-3 | 已派工 | 280.82 | 未完工 | 2017-09-04 | 280.82 | [35 empty] | 4 | 4 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42632 | 到货 | 到货任务未办理。资料已经提交 | 单板 | 4块C300单板 | 4 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
64 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP100，2016年佛山电信禅城上半年OLT项目，佛山，中邮建技术有限公司，BC | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP100 | ZBGC20150101093WBF1-223 | 已派工 | 21344.4 | 完工 | 预计2017年9月 | 21344.4 | [35 empty] | 84 |  | 0% |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-07-02 |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 1、软调测试报告：1）为可编辑状态，不正确，请不要使用压缩文件提交；2）有扣分未扣款。2、固网产品的软调质量早已应用于结算，请问办事处或外包经理是否通知到贵公司，如有，则该PO需严格按本次的软调报告结果进行结算扣款 |  | 等待终验 | 终验未办理，等客户黄立飞签字 | C300 |  | 88 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
66 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2014091990PON-P453，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2014091990PON-P453 | ZBGC20150101093WBF1-142 | 已派工 | 20920.2 | 完工 | 2017-05-03 | 20920.2 | [35 empty] | 56 |  | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42534 | 完成 | 已完工 | C300 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
67 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2015072701PONL，2015年7月佛山电信PON扩容采购，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3GZ2015072701PONL | ZBGC20150101093WBF1-143 | 已派工 | 10439.9 | 完工 | 2017-05-03 | 10439.9 | [35 empty] | 37 |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 已完工 | C300 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
68 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2014091990PON-P457，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2014091990PON-P457 | ZBGC20150101093WBF1-144 | 已派工 | 2811 | 完工 | 2017-05-03 | 2811 | [35 empty] | 10 |  | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42136 | 完成 | 已完工 | C300 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
69 |  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2015060308PONL，2015年佛山光网第二批顺德OLT工程，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2015060308PONL | ZBGC20150101093WBF1-146 | 已派工 | 3381 | 完工 | 2016-12-03 | 3381 | [37 empty] | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 |  | 42228 | 完成 | 已完工 | C300,C220 | 10网元扩容，10网元扩容，30上联板_扩容 | 40 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
70 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2014091990PON-P454，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2014091990PON-P454 | ZBGC20150101093WBF1-148 | 已派工 | 6746.4 | 完工 | 2017-05-03 | 6746.4 | [35 empty] | 24 |  | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42041 | 完成 | 已完工 | C300 | 扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
71 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2014070201PONF-GZP305，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2014070201PONF-GZP305 | ZBGC20150101093WBF1-149 | 已派工 | 16964.4 | 完工 | 2017-05-03 | 16964.4 | [35 empty] | 34 |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 已完工 | C300 | 4网元扩容，30网元新建 |  | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 否 | 广州智宸（待定）
72 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP97，佛山分公司光网建设城区OLT项目，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP97 | ZBGC20150101093WBF1-153 | 已派工 | 8077 | 完工 | 2016-12-03 | 8077 |  |  |  | 8025 | 6420 | [30 empty] | 20 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42046 | 完成 | 终验未办理，等待客户黄立飞签字 | C300 | 10网元扩容，10网元新建 | 10 | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 北京艾佳
73 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP91，2015年佛山光网第二批顺德OLT工程，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面，2块C30 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP91 | ZBGC20150101093WBF1-155 | 已派工 | 16089.9 | 完工 | 2017-05-03 | 16089.9 | [35 empty] | 57 |  | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | 外包经理审核驳回:软调有扣分，要扣款 | 42046 | 完成 | 已完工 | C300 | 57网元扩容， | 57 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
75 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP94，2015年佛山光网第三批禅三高OLT工程，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面，4套C | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP94 | ZBGC20150101093WBF1-157 | 已派工 | 7867.1 | 完工 | 2016-12-03 | 7867.1 |  |  |  | 7867.1 | 6293.68 | [30 empty] | 21 |  | 1 | 是 | A3 |  | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-02 |  | 42359 | 完成 | 已完工 | C300 | 13网元扩容，8网元新建 | 21 | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 是 | 北京艾佳
76 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP99，2016年佛山顺德上半年城区OLT项目，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面，1套C30 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP99 | ZBGC20150101093WBF1-158 | 已派工 | 3583.1 | 完工 | 2016-12-03 | 3583.1 |  |  |  | 3483.1 | 2786.48 | [30 empty] | 11 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42359 | 完成 | 已完工 | C300 | 9网元扩容，2网元新建 | 11 | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 北京艾佳
77 |  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP92，2015年佛山光网第二批禅三高OLT工程，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP92 | ZBGC20150101093WBF1-159 | 已派工 | 5531.7 | 完工 | 2016-12-03 | 5531.7 | [35 empty] | 21 |  | 1 | 是 | A2 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-07-01 |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-02-12 |  | 42359 | 完成 | 已完工 | C300 | 9网元扩容 | 9 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
78 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP95，佛山电信分公司光网建设南海OLT项目，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP95 | ZBGC20150101093WBF1-163 | 已派工 | 15663 | 完工 | 2016-12-03 | 15663 |  |  |  | 15563 | 12450.4 | [30 empty] | 40 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 完成 | 已完工 | C300 | 22网元扩容，18网元新建 | 40 | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 北京艾佳
79 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP96，2015年佛山光网第二批南海OLT工程，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP96 | ZBGC20150101093WBF1-165 | 已派工 | 6322.9 | 完工 | 2016-12-03 | 6322.9 |  |  |  | 6322.9 | 5058.32 | [30 empty] | 19 |  | 1 | 是 | A3 |  | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-02 | A3 2017-05-27 | 42377 | 完成 | 已完工 | C300 | 15网元扩容，4网元新建 | 19 | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 是 | 北京艾佳
80 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP98，佛山电信分公司光网建设禅三高OLT项目，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP98 | ZBGC20150101093WBF1-168 | 已派工 | 10520.5 | 完工 | 2016-12-03 | 10520.5 |  |  |  | 7520 | 6016 | [30 empty] | 25 |  | 1 | 是 | A3 |  | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-02 |  | 42438 | 完成 | 已完工 | C300 | 11网元扩容，14网元新建 | 25 | 是 | 否 | 可制作结算 | 是 | 北京艾佳
81 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2015092401PONF-GZP155，2016年佛山顺德上半年城区OLT项目-200块16口GPON板，佛山，中邮建技术有限公？BC | 中兴 | S3DX2015092401PONF-GZP155 | ZBGC20150101093WBF1-171 | 已派工 | 14111 | 完工 | 2016-12-03 | 14111 |  |  |  | 13961 | 11168.8 | [30 empty] | 50 |  | 1 | 是 | A3 |  | 2017-08-12 | 2017-08-14 | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-02 | A3 2017-05-27 | 42430 | 完成 | 终验未办理，验收时间还未到 | C300 | 50网元扩容 | 50 | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 是 | 北京艾佳
82 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2016072920PONL/2016年中国电信（集采）PON系统项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016072920PONL | ZBGC20150101093WBF1-217 | 已派工 | 5622 | 完工 | 2017-02-28 | 5622 | [35 empty] | 20 | 20 | 50% |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42432 | 完成 | 已完工 | C300 | 20套C300 | 20 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
83 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2016072201PONF-GZP30，2016年佛山顺德上半年镇区OLT项目（中兴1808PON口）-113块16口GPON板，BC | 中兴 | S3DX2016072201PONF-GZP30 | ZBGC20170101017WBF1-6 | 已派工 | 7933.17 | 完工 | 2017-05-03 | 7933.17 | [35 empty] | 113 | 113 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-08-14 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42613 | 等待初验 | 初验未办理，等客户邓向文签字 | GPON板 | 113块16口GPON板 | 113 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
84 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3GZ2014091990PON-P458，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3GZ2014091990PON-P458 | ZBGC20150101093WBF1-208 | 已派工 | 10687.4 | 完工 | 2016-12-03 | 10687.4 | [35 empty] | 76 |  | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 2017-06-26 | [17 empty] | 完成 | 已完工 | C300 | 115块C300/C320 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
85 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | S3DX2016072501WDMF-GZP2，2016年佛山电信本地接入传输扩容一期项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP2 | ZBGC20150101093WBF1-221 | 已派工 | 6259.8 | 未完工 | 预计2017年9月 | 6259.8 | [35 empty] | 9 |  | 0% |  |  |  | 2017-02-01 |  |  |  | 2017-02-10 |  |  |  | 2017-06-08 |  | 2018-02-19: 预计12月 |  | 42527 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXONE-8300 | 9套ZXONE-8300 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 广州智宸
86 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP9，2016年佛山本地中继传输扩容三期项目(中兴OTN-校园网)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP9 | ZBGC20150101093WBF1-237 | 已派工 | 334.8 | 完工 | 预计2017年9月 | 334.8 | [35 empty] | 1 |  | 100% | 是 |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42089 | 等待初验 | 还未组织验收，预计月底之前验收 | ZXONE-8300 | 1套ZXONE-8300 | 1 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
87 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP4，2016年佛山电信本地中继传输扩容三期项目-IDC配套OTN扩容，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP4 | ZBGC20150101093WBF1-238 | 已派工 | 2802.7 | 未完工 | 预计2017年9月 | 2802.7 | [35 empty] | 3 |  | 100% | 是 |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-07-01 |  | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42642 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXONE-8300 | 3套ZXONE-8300 | 3 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
88 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP1，2016年佛山本地中继传输扩容一期项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP1 | ZBGC20150101093WBF1-241 | 已派工 | 334.8 | 完工 | 预计2017年9月 | 334.8 | [35 empty] | 1 |  | 100% | 是 |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42714 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXONE-8300 | 1套ZXONE-8300 | 1 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
89 |  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP5，2015年佛山本地接入传输扩容三期项目(色散模块)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP5 | ZBGC20150101093WBF1-242 | 已派工 | 389.5 | 完工 | 预计2017年9月 | 389.5 | [35 empty] | 5 |  | 100% | 是 |  |  | 2017-07-29 | 2017-08-02 | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42643 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXONE-8300 | 5套ZXONE-8300 | 5 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
90 | 2017-09-22 |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP3，2016年佛山电信本地中继传输扩容一期项目-IDC配套OTN扩容，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP3 | ZBGC20150101093WBF1-245 | 已派工 | 669.6 | 完工 | 预计2017年9月 | 669.6 | [35 empty] | 2 |  | 100% | 是 |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-14 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42679 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXONE-8300 | 2块单板 | 2 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
91 | 2017/9/22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP14，2016年佛山电信本地中继传输扩容三期项目(中兴OTN)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP14 | ZBGC20170101017WBF1-5 | 已派工 | 8384.24 | 未完工 | 2017-11-04 | 8384.24 | [35 empty] | 24 | 24 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-10 |  | 2017-07-11 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42663 | 到货 | 到货未办理，资料已经提交 | 单板 | 24块单板、17个光模块 | 24 | 否 | 是 | 未到货无法结算 | 否 | 北京艾佳
92 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P98，2015年佛山电信本地接入传输扩容二期项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P98 | ZBGC20150101093WBF1-145 | 已派工 | 9713.9 | 完工 | 2017-05-03 | 9713.9 | [35 empty] | 5 | 5 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42641 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 6块业务单板扩容_调测、2套ZXONE-8300、 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
93 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P97，中邮建技术有限公司，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P97 | ZBGC20150101093WBF1-147 | 已派工 | 1697.2 | 完工 | 2017-05-03 | 1697.2 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42787 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 2站单板扩容，6板卡业务单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
94 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2015102301WDMF-GZP4，2015年佛山电信本地接入传输扩容四期二批项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2015102301WDMF-GZP4 | ZBGC20150101093WBF1-154 | 已派工 | 2366.8 | 完工 | 2017-05-03 | 2366.8 | [35 empty] | 4 | 4 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42440 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 4站单板扩容，8板卡业务单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
95 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P99，2015年佛山电信本地C网配套传输扩容项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P99 | ZBGC20150101093WBF1-160 | 已派工 | 334.8 | 完工 | 2017-05-03 | 334.8 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42388 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 1站单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
96 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2015102301WDMF-GZP3，2016年佛山电信本地中继传输扩容一期项目，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司， | 中兴 | S3DX2015102301WDMF-GZP3 | ZBGC20150101093WBF1-161 | 已派工 | 1596.1 | 完工 | 2017-05-03 | 1596.1 | [35 empty] | 4 | 4 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42522 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 4站单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
97 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P101，2015年佛山电信本地中继传输扩容二期项目(中兴-美的工业园)，佛山，BC界面，中邮 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P101 | ZBGC20150101093WBF1-162 | 已派工 | 334.8 | 完工 | 2017-05-03 | 334.8 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42432 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 1站单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
98 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2015102301WDMF-GZP2，2015年佛山电信本地中继传输扩容二期项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2015102301WDMF-GZP2 | ZBGC20150101093WBF1-164 | 已派工 | 591.7 | 完工 | 2017-05-03 | 591.7 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42514 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 1站单板扩容，2扩容板卡 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
99 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2015102301WDMF-GZP6，2016年佛山电信本地中继传输扩容一期项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2015102301WDMF-GZP6 | ZBGC20150101093WBF1-166 | 已派工 | 3807.1 | 未完工 | 预计2017年9月 | 3807.1 | [35 empty] | 6 | 3 | 50% | [13 empty] | 2018-03-08: 预计12月 |  | 42419 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 6站单板扩容，13扩容板卡、3块单板扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
100 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P100，2015年佛山电信本地接入传输扩容三期项目(中兴)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P100 | ZBGC20150101093WBF1-175 | 已派工 | 3527 | 完工 | 2017-05-03 | 3527 | [35 empty] | 9 | 9 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42468 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 9站单板扩容，11扩容板卡 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
101 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2013012404WDM-P60，2014年佛山第二批城区移动网配套IPRAN项目，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P60 | ZBGC20150101093WBF1-151 | 已派工 | 6629.7 | 未完工 | 预计2017年9月 | 6629.7 | [35 empty] | 7 | 2 | 28.57% | [13 empty] | 2018-03-08: 预计12月 |  | 42509 | 等待初验 | 未完工 | ZXONE-8300 | 7站单板扩容，1机架，6框业务单板扩容，22板卡 |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
102 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2015102301WDMF-GZP1，2015年佛山电信移动网配套IPRAN城区扩容三期项目(中兴OTN)，佛山，BC界面，中邮 | 中兴 | S3DX2015102301WDMF-GZP1 | ZBGC20150101093WBF1-170 | 已派工 | 1930.9 | 完工 | 2017-05-03 | 1930.9 | [35 empty] | 5 | 5 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42461 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 5站单板扩容，6板卡扩容 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
103 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2016042810OTNL/2016年中国电信（集采）波分项目-广东子项目 BC | 中兴 | S3GZ2016042810OTNL | ZBGC20150101093WBF1-135 | 已派工 | 5861.8 | 完工 | 2016-12-03 | 5861.8 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-14 |  | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 等待初验 | 等待初验 | ZXONE-9700 | 1套ZXONE-9700 | 1 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
104 | 2017/9/22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3GZ2016061509OTNL，电信省干OTN项目(粤东粤西粤北环) | 中兴 | S3GZ2016061509OTNL | ZBGC20150101093WBF1-210 | 已派工 | 3034.6 | 完工 | 2016-12-03 | 3034.6 | [35 empty] | 2 | 2 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  | 42461 | 等待初验 | 等待初验 | ZXMP-M820/ZXONE-9700 | 1套ZXMP-M820/1套ZXONE-9700 | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
105 | 2017/9/22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | S3DX2015121701ITPF-GZP24，2015年IDCISP信息安全管理系统佛山本地扩容工程--141台2路，佛山，A界面 | 中兴 | S3DX2015121701ITPF-GZP24 | ZBGC20150101093WBF1-206 | 已派工 | 18090.3 | 完工 | 2016-12-03 | 18090.3 | [35 empty] | 141 | 141 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  |  | 等待终验 | 终验未办理，设备还在安装 | R5300 | 141台R5300 | 141 | 是 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
106 | 2017/9/22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | S3DX2015121701ITPF-GZP25，2015年IDCISP信息安全管理系统佛山本地扩容工程--4+17台4路，佛山，A界面， | 中兴 | S3DX2015121701ITPF-GZP25 | ZBGC20150101093WBF1-207 | 已派工 | 2694.3 | 完工 | 2016-12-03 | 2694.3 | [35 empty] | 21 | 21 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 |  | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-14 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-02-08 |  |  | 等待终验 | 终验未办理，设备还在安装 | R5800 | 21台R5800 | 21 | 是 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
107 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | S3DX2015121701ITPF-GZP14-2015年佛山分公司交换设备建设工程-1台2路服务器，佛山，AB界面，中邮建技术有？ | 中兴 | S3DX2015121701ITPF-GZP14 | ZBGC20150101093WBF1-197 | 已派工 | 128.3 | 完工 | 2016-12-03 | 128.3 |  |  |  | 128.3 | 102.64 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 是 | 完成 |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-11-19 | C1 2017-06-13 | 42588 | 完成 | 已完工 |  | 1台2路服务器 |  | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 是 | 广州智宸
108 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | S3DX2015121701ITPF-GZP46，2015年佛山分公司零星购置六期项目，佛山，A界面 | 中兴 | S3DX2015121701ITPF-GZP46 | ZBGC20150101093WBF1-209 | 已派工 | 128.3 | 完工 | 2017-05-03 | 128.3 |  |  |  | 128.3 | 102.64 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 完成 |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-11-19 | C1 2017-06-13 | 42588 | 完成 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXC | 1套ZXC |  | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 否 | 广州智宸
109 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | S3DX2015121701ITPF-GZP51，2016年佛山数据中心购置项目(硬件)，佛山，A界面，中邮建技术有限公司，1套ZXC | 中兴 | S3DX2015121701ITPF-GZP51 | ZBGC20150101093WBF1-193 | 已派工 | 128.3 | 完工 | 2017-05-03 | 128.3 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42451 | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXC | 1套ZXC |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 广州智宸
110 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | OTT | 中兴 |  |  | 派工中 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [37 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-03-08: 预计12月 |  |  | 到货 |  | VH5000S |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
111 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 磁盘 | S3DX2016050401PTNF-GZP30，2016年佛山电信4G配套IPRAN第一批项目-中兴9000-E，佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016050401PTNF-GZP30 | ZBGC20150101093WBF1-220 | 已派工 | 49692 | 完工 | 2016-12-03 | 49692 | [35 empty] | 22 | 22 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-09 | 2017-06-19 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 1、工程质量评估表的软调部分是记录全检结果非抽检结果； 2、软调报告所有站点均不是满分，何来工程质量评估表的软调部分是满分！ 3、软调报告站点名称要与工作量确认单对应上，且软调报告应不可编辑 4、硬件督导检查出2处一般错误，怎么计算扣款250元？ 5、根据以上，重新取得本次结算站点的软调报告，并重新编制工程质量评估表和违约金确认单 | 42557 | 完成 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXCTN-9000-3E,ZXCTN-9000-5E | 22套ZXCTN-9000-3E,ZXCTN-9000-8E、40块单板扩容 | 62 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
113 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3GZ2015061010PTNL，2015年佛山电信中兴B设备扩容板卡中采购（IP RAN设备），佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2015061010PTNL | ZBGC20150101093WBF1-141 | 已派工 | 7991.8 | 完工 | 2017-05-03 | 7991.8 | [35 empty] | 31 | 31 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | 1、软调测试报告：有扣分需扣款，请不要使用压缩文件提交；2、工程质量评估表内容错误；3、承载网产品的软质量已应用于结算，办事处或外包经理是否已通知到贵公司，如果已通知了，该单则需严格按照本次提交的结果进行扣款。 | 42596 | 等待初验 | 未查到，看是否已经结算 | ZXCTN-9000-3E,ZXCTN-9000-8E | 31块单板 | 31 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
114 |  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3DX2016050401PTNF-GZP32，2016年佛山电信4G配套IPRAN第一批项目-14套9000-3E机框.，佛山，B界面 | 中兴 | S3DX2016050401PTNF-GZP32 | ZBGC20150101093WBF1-218 | 已派工 | 5553.8 | 完工 | 2016-12-03 | 5553.8 |  |  |  | 5553.8 | 4443.04 | [30 empty] | 14 | 14 | 1 | 是 | A3 |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | 2017-04-20 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-10-12 |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-11 | A3 2017-05-27 |  | 完成 | 终验未办理，验收时间还未到 | ZXCTN-9000-3E | 14套9000-3E | 14 | 是 | 否 | 提交软调评分资料 | 是 | 北京艾佳
126 | 2017-09-22 |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GD2016031501WDML/2016年中国广电波分扩容项目 | 中兴 | S3GD2016031501WDML | ZBGC20150101093WBF1-136 | 已派工 | 1627.3 | 完工 | 2016-12-03 | 1627.3 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |  | 2017-09-11 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  | 42671 | 等待初验 | 未查到，看是否已经结算 | ZXWM-M900 | 1套ZXWM-M900 | 1 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
127 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013042602SDH-P364，佛山联通广电OTN环项目，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，5块ZXONE 8300客户？ | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P364 | ZBGC20150101093WBF1-219 | 已派工 | 5504.9 | 完工 | 2016-12-03 | 5504.9 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 是 | A1 |  | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | [16 empty] | 42549 | 完成 | 已完工 | ZXONE-8300 | 单板扩容_督导2块、1个柜_调测、机架_督导1个、子架扩容_督导、_业务单板扩容_调测5块 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
131 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050702PWR-P21，2014年中国联通广东广州等7地市WCDMA无线网覆盖工程，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013050702PWR-P21 | ZBGC20150101093WBF1-75 | 已派工 | 4310 | 完工 | 2016-12-03 | 4310 |  |  |  | 4310 | 3448 | [30 empty] | 20 |  | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42637 | 等待初验 | 查不到 |  | 20个动力_机框式_新建_督导 | 20 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
132 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P42，2015年中国联通广东佛山南海中建交通建设集团有限公司客户接入新建工程(商企线条) | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P42 | ZBGC20150101093WBF1-76 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  |  |  | 57.1 | 45.68 | [30 empty] | 1 |  | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42549 | 等待初验 | 查不到 |  | 1个动力_机框式_新建_督导 | 1 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
133 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3DX2014070201PONF-GZP156D， 2015年佛山电信分公司FTTB宽带接入设备一期（备件），佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2014070201PONF-GZP156D | ZBGC20150101093WBF1-72 | 已派工 | 2692.2 | 完工 | 2017-05-03 | 2692.2 | [37 empty] | 1 |  | A1 |  | 2017-04-05 | [18 empty] | 42710 | 完成 | 已完工 |  | PON-ASTE未完成34 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
134 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P38，2015年中国联通广东佛山禅城中银保险有限公司广东分公司客户接入新建工程，BC | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P38 | ZBGC20150101093WBF1-81 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2016-12-03 | 114.2 |  |  |  | 114.2 | 91.36 | [30 empty] | 2 |  | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42544 | 等待初验 | 查不到 |  | 2个动力_机框式_新建_督导 | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
135 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2015052702ESS-P14，广东公司短信中心十六期扩容工程中兴低端路由器采购订单，ABC界面 | 中兴 | S3GZ2015052702ESS-P14 | ZBGC20150101093WBF1-82 | 已派工 | 1040.6 | 未完工 | 预计2017年9月 | 1040.6 | [37 empty] | 0% | [23 empty] | 完成 | 查不到 |  | 数通-6800系列 2台安装调测 | 2 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 重复作废
136 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P40，2015年中国联通广东佛山禅城霍村西华村FTTH新建工程等32个项目宽带接入工程 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P40 | ZBGC20150101093WBF1-78 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2016-12-03 | 114.2 |  |  |  | 114.2 | 91.36 | [30 empty] | 2 |  | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 | 42710 | 完成 | 查不到 |  | 2个动力_机框式_新建_督导 | 2 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
137 |  |  | 广电 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN/波分 |  | 中兴 |  | ZBGC20150101093WBF1-34 | 已派工 | 2601.6 | 完工 | 2017-05-03 | 2601.6 | [37 empty] | 1 |  | A1 | [20 empty] | 42671 | 完成 | 已完工 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
138 |  |  | 铁通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | PTN |  | 中兴 |  | ZBGC20150101093WBF1-23 | 已派工 | 8687 | 完工 | 2017-05-03 | 8687 | [37 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 已完工 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
139 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2016年中国移动（集采）数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015052702ESS-P103 S3GZ2017022216ESSL | ZBGC20170101017WBF1-15 | 已派工 | 948.48 | 未完工 | 预计2017年9月 | 948.48 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 到货 | 未完工 |  | 承载_数通设备_高端路由器/BRAS_扩容单板_督导 | 2 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
140 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | 2016年中国联通（集采）分组传送项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013042602SDH-P409 | ZBGC20170101017WBF1-14 | 已派工 | 2964 | 未完工 | 预计2017年9月 | 2964 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 到货 | 未完工 |  | 6套交流S200 | 6 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016081622TDLL/2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016081622TDLL | ZBGC20150101093WBF1-226 | 已派工 | 47454 | 完工 | 2017-05-03 | 47454 |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-08-07 |  | 2017-08-08 | 2017-08-13 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2017-08-27 |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-12-26 |  |  | 等待初验 | 查不到 |  |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳 | [8 empty] | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 等待初验 | 查不到 |  |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016081622TDLL/2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016081622TDLL | ZBGC20150101093WBF1-226 | 已派工 | 15755.4 | 完工 | 2017-05-03 | 15755.4 |  |  |  | 61446.9 | 49157.52 | [30 empty] | 72 |  | 0% |  | A3 |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-08 |  |  | 等待初验 | 查不到 |  |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  |  | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016062403TDLL/2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016062403TDLL | ZBGC20150101093WBF1-133 | 已派工 | 10260 | 完工 | 2016-09-17 | 10260 |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-15 |  | 2017-09-17 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017/9/31 | 2017-10-08 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-02-06 |  |  | 等待初验 | 查不到 | B8300 R8972E S2300W |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳 | [8 empty] | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-30 |  | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 2017-11-20 |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | [11 empty] | 北京艾佳
142 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016062403TDLL/2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016062403TDLL | ZBGC20150101093WBF1-133 | 已派工 | 2484.9 | 完工 | 2016-09-17 | 2484.9 | [10 empty] | 4B | [24 empty] | 2 |  | 0% |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-12 |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 等待初验 | 查不到 | B8300 R8972E S2300W |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
143 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016040101TDLL | ZBGC20150101093WBF1-121 | 已派工 | 149953.8 | 完工 | 2017-05-03 | 149953.8 |  |  |  | 148453.8 | 118763.04 | [10 empty] | 49 | 147 |  | 49 | 49 | 147 | 49 | 1 | 49 | 147 | 49 | 1 | 49 | 147 | 49 | 1 | [6 empty] | 0% | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 完成 | 查不到 | R8972 M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
144 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2015072919WDM-P26 | ZBGC20150101093WBF1-119 | 已派工 | 760.95 | 完工 | 2017-05-03 | 760.95 |  |  |  | 5235.9 | 4188.72 | [32 empty] | 1 |  | 完成 |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-27 | B4 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 2017-06-25 |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-11-19 | C1 2017-06-13 |  | 完成 | 可制作申请结算 |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
147 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2015091501PTNL | ZBGC20150101093WBF1-103 | 已派工 | 11461.6 | 未完工 | 预计2017年9月 | 11461.6 | [37 empty] | 0% | [20 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 已提交结算资料，结算金额为10950.6 | 否 | 广州智宸
148 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 |  | ZBGC20150101093WBF1-101 | 已派工 | 28754 | 未完工 | 预计2017年9月 | 28754 | [37 empty] | 0% | [20 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
149 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 |  | ZBGC20150101093WBF1-99 | 已派工 | 31010.4 | 未完工 | 预计2017年9月 | 31010.4 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-04-07 | [16 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
150 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 |  | ZBGC20150101093WBF1-94 | 已派工 | 6132 | 未完工 | 预计2017年9月 | 6132 | [37 empty] | 0% | [20 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 广州智宸
151 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2015103011ESSL/2015年中国移动（集采）数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015103011ESSL | ZBGC20150101093WBF1-80 | 已派工 | 400.4 | 完工 | 2016-12-03 | 400.4 |  |  |  | 400.4 | 320.32 | [30 empty] | 2 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 等待初验 | 查不到 | ZXR10-3000 | 3台ZXR10-3000系列 | 3 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
152 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2015122202ESS，佛山电信顺德区分公司客响部12月份系统集成维护备件采购，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2015122202ESS | ZBGC20150101093WBF1-79 | 已派工 | 1293.4 | 完工 | 2016-12-03 | 1293.4 |  |  |  | 1293.4 | 1034.8 | [30 empty] | 3 |  | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 等待初验 | 查不到 | ZXR10-5250 | 1台ZXR10-8900E系列、1台ZXR10-5250系列 | 3 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
153 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013123006LTD | ZBGC2012061017WBF1-206 | 已派工 | 539916.27 | 完工 | 2017-05-03 | 539916.27 | [9 empty] | 宏站 | LTE一期 |  |  |  |  | 398 | 1198 |  | 398 | 398 | 1198 | 398 | 1 | 398 | 1181 | 398 | 1 | 398 | 1181 | 1 | \ | 398 | 1181 | 398 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 S2600 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
155 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013123006LTD | S3GZ2014062601WBS-1 | 已派工 | 20596 | 完工 | 2017-05-03 | 20596 | [9 empty] | PSU | psu（洽谈） |  |  | 2017-10-10: 当时结算说明剩余工作量不结算; 2018-01-06: 271 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 129 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
156 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014031230TDLE | ZBGC2012061017WBF1-154 | 已派工 | 323312.51 | 完工 | 2017-05-03 | 323312.51 | [9 empty] | F升级 | LTE一期(F升级) |  |  | 2017-10-13: 398; 2018-01-06: 398 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 398 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
158 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014031230TDLE | S3GZ2014070917WBS-1 | 已派工 | 42750 | 完工 | 2017-05-03 | 42750 | [9 empty] | CC板升级 | LTE一期(F升级) |  |  | 2018-01-06: 285 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 285 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
160 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014040334TDLLD | ZBGC2012061017WBF1-199 | 已派工 | 78801.62 | 完工 | 2017-05-03 | 78801.62 | [9 empty] | 宏站 | LTE二期 |  |  |  |  | 69 | 207 |  | 69 | 69 | 207 | 69 | 1 | 69 | 207 | 69 | 1 | 69 | 207 | 1 | \ | 44 | 132 | 44 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 S2600 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
161 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014052932TDLL | ZBGC2012061017WBF1-229 | 已派工 | 346659.32 | 完工 | 2017-05-03 | 346659.32 | [9 empty] | F升级 | LTE二期（F升级） |  |  | 2017-10-11: 116; 2017-10-13: 286; 2018-01-06: 286; 2018-01-07: 116 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 286 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
167 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014081310TDLL | ZBGC2012061017WBF1-236 | 已派工 | 27106.38 | 完工 | 2017-05-03 | 27106.38 | [9 empty] | 室分 | 3A |  |  |  |  | 25 | 104 |  | 25 | 25 | 104 | 25 | 1 | 25 | 104 | 25 | 1 | 25 | 104 | 1 | \ | 25 | 104 | 25 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
168 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014090406TDLLD | ZBGC2012061017WBF1-222 | 已派工 | 48210.33 | 未完工 | 预计2017年9月 | 48210.33 | [9 empty] | 室分 | 3A |  |  |  |  | 54 | 155 |  | 54 | 54 | 155 | 54 | 1 | 54 | 155 | 54 | 1 | 54 | 155 | 1 | \ | 54 | 155 | 54 | 1 |  |  | 0% | [20 empty] | 预计12月 |  |  | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 否 | 是 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
169 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014081310TDLL | S3GZ2014122214WBS-1 | 已派工 | 5168 | 完工 | 2017-05-03 | 5168 | [9 empty] | PSU | psu（洽谈） |  |  | 2017-10-10: 对应派工合同S3GZ2014081310TDLL/S3GZ2014090406TDLLD; 2018-01-06: 68 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 68 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
170 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014113001TDLL | ZBGC20150101093WBF1-1 | 已派工 | 8208.7 | 完工 | 2017-05-03 | 8208.7 | [9 empty] | 载波扩容 | 双载波扩容 |  |  | 2018-01-06: 83 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 83 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
171 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | / | S3GZ2014122314WBS-1 | 已派工 | 122219.79 | 完工 | 2017-05-03 | 122219.79 | [9 empty] | 人员租赁 | RNC维护（12个月） |  |  | 2017-10-10: 人员租赁不在工作量表体现; 2018-01-06: 12 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 12 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
180 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015032101TDL | ZBGC20150101093WBF1-29 | 已派工 | 16621.2 | 完工 | 2017-05-03 | 16621.2 | [9 empty] | PSU | psu（洽谈） |  |  | 2017-10-10: 243个PSU,对应这合同的站点使用S3GZ2015032101TDL; 2018-01-06: 243 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 243 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
181 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015052007TDLL | ZBGC2015061055WBF2-1 | 已派工 | 2208816.7 | 完工 | 2017-05-03 | 2208816.7 | [9 empty] | F升级 | 3B(F升级) |  |  | 2017-10-12: 365; 2018-01-06: 1280; 2018-02-06: 365 |  | 1 |  | 255 |  | 1 |  | 255 | 1 | \ |  | 255 | 1280 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 M1920/R8984 M192026 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
182 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015052007TDLL | S3GZ2015072201WBS-1 | 已派工 | 81000 | 完工 | 2017-05-03 | 81000 | [9 empty] | F升级 | 3B(F升级)（仓库） |  |  | 2018-01-06: 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | \ |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
184 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015112009TDLL | ZBGC20150101093WBF1-92 | 已派工 | 12412.5 | 完工 | 2017-05-03 | 12412.5 |  |  |  | 12262.5 | 9810 |  |  |  |  | F升级 | 3B(F升级)增补 |  |  | 2017-10-10: 该派工预计会作废，到货后一直没开工迹象; 2017-10-12: 75; 2018-02-06: 75 |  | 1 |  | 75 |  | 0 |  | 75 | 0 | \ |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 等待初验 |  | R8984 M192026 |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014090906TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-132 | 已派工 | 13663.7 | 完工 | 预计2017年9月 | 13663.7 |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-30 |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-31 |  |  | 等待初验 |  | R8978 M1920 |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳 | [8 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-12 |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 等待初验 |  | R8978 M1920 |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
185 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014090906TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-132 | 已派工 | 17455 | 完工 | 预计2017年9月 | 17455 | [9 empty] | 宏站 | 佛肇轻轨 |  |  |  | 移动规划混乱，施工数据混乱 | 5 | 15 |  | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | \ |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-20 |  | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 2017-11-09 |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 等待初验 |  | R8978 M1920 |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
187 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015063001TD | ZBGC20150101093WBF1-33 | 已派工 | 185896.824 | 完工 | 2017-05-03 | 185896.824 | [9 empty] | 宏站 | 3期增补 |  |  |  |  | 133 | 360 |  | 133 | 133 | 360 | 133 | 1 | 133 | 360 | 133 |  | 133 | 360 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 M1920 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
189 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015062101TDLL | ZBGC20150101093WBF1-32 | 已派工 | 96530 | 完工 | 2017-05-03 | 96530 | [9 empty] | 宏站 | 100个宏站 |  |  |  | F8*300该合同拆分50个站点物资到4B | 100 | 300 |  | 100 | 100 | 300 | 100 | 1 | 100 | 300 | 100 |  | 100 | 300 | 1 | [7 empty] | 1 | 51135 | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 M1920 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
195 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015070201TDLL | ZBGC20150101093WBF1-31 | 已派工 | 60131.4 | 完工 | 2017-05-03 | 60131.4 | [9 empty] | 宏站 | 4A |  |  |  |  | 14 | 42 |  | 14 | 14 | 42 | 14 | 1 | 14 | 42 | 14 |  | 14 | 42 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8972 M1920 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
198 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015102501TDLL | ZBGC20150101093WBF1-65 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | [10 empty] | 宏站 | 4B |  |  |  |  | 50 | 150 |  | 50 | 50 | 150 | 50 | 1 | 50 | 150 | 50 |  | 50 | 150 | 1 | [7 empty] | 1 | 是 | A1 | [11 empty] | 2018-03-11: 预计12月 |  |  | 完成 |  | R8978 M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
199 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016052303TDLL | ZBGC20150101093WBF1-129 | 已派工 | 20061.67 | 完工 | 2017-05-03 | 20061.67 | [9 empty] | 宏站 | 4A |  |  |  |  | 34 | 102 |  | 34 | 34 | 102 | 34 | 1 | 34 | 102 | 34 |  | 34 | 102 | 1 | [7 empty] | 1 | 是 | A1 | [19 empty] | 智宸提交资料结算，已到ERP开发票节点，艾佳占10942.73元 |  | 完成 |  | R8972 M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
207 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015110908TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-111 | 已派工 | 13459.8 | 完工 | 2017-05-03 | 13459.8 |  |  |  | 13359.8 | 10687.84 |  |  |  |  | 载波扩容 | 4B载波扩容 | [5 empty] | 24 |  | 42 |  | 24 |  | 1 |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 完成 |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-11-19 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  | R8978 M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
208 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015121814TDLL | ZBGC20150101093WBF1-117 | 已派工 | 469.4 | 完工 | 2017-05-03 | 469.4 | [9 empty] | 载波扩容 | 4B载波扩容 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016050901TDLL | ZBGC20150101093WBF1-120 | 已派工 | 14454 | 完工 | 2017-05-03 | 14454 |  | 2017-05-21 |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 完成 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-08-06 | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | C1 2017-06-13，工程质量评估表:软调质量问题记录中的评估数量与软调测试报告不一致，重新制作质量总评签字 |  | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳 | [9 empty] | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 完成 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-08-06 | 2017-10-12 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | C1 2017-06-13，工程质量评估表:软调质量问题记录中的评估数量与软调测试报告不一致，重新制作质量总评签字 |  | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
209 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016050901TDLL | ZBGC20150101093WBF1-120 | 已派工 | 21194.7 | 完工 | 2017-05-03 | 21194.7 |  |  |  | 35548.7 | 28438.96 |  |  |  |  | 室分 | 4C |  |  |  |  | 29 | 160 |  | 29 | 29 | 160 | 29 | 1 | 29 | 160 | 29 |  | 29 | 160 | 1 | [7 empty] | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-26 |  |  | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
210 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015012401TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-73 | 已派工 | 4228.8 | 完工 | 2017-05-03 | 4228.8 | [9 empty] | 微微基站 | 3B | [5 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 12 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | 智辰已提交结算资料，已到开发票节点 |  | 完成 |  | BS8912 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
211 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015042308TDLL | ZBGC20150101093WBF1-43 | 已派工 | 6844.8 | 完工 | 2017-05-03 | 6844.8 | [9 empty] | 微基站 | 微基站 | [5 empty] | 45 |  |  |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  | 45 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | R8972S M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
216 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016041104TDLL | ZBGC20150101093WBF1-122 | 已派工 | 352.4 | 完工 | 2017-05-03 | 352.4 | [9 empty] | 微微基站 | 微基站 |  |  |  | 漏派单板扩容调测和督导两个条目 |  | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 |  | BS8922 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸
221 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016061702TDLL | ZBGC20150101093WBF1-255 | 已派工 | 1814.8 | 完工 | 2017-05-03 | 1814.8 |  |  |  | 1814.8 | 1451.84 |  |  |  |  | IMACRO | 微基站 |  |  |  |  | 6 | 13 |  | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 |  | 6 | 13 | 1 | [7 empty] | 80% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  | A8712 M192026 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
223 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年广东移动4G微小设备建设项目 | 中兴 | S3GZ2016051605TDLL | ZBGC20150101093WBF1-124 | 已派工 | 2658.7 | 完工 | 2017-05-03 | 2658.7 | [9 empty] | 微基站 | 微基站（应急保障） |  |  |  | 无忧物资 |  | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 1 |  | 6 | 3 | 1 |  | 6 | 1 | [7 empty] | 1 |  | A1 |  | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-10-13 | 2017-10-15 | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 | 资料已提交待会审 |  | 完成 |  | R8502 S2600 |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待会审 | 否 | 北京艾佳
224 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016061502TDLL | ZBGC20150101093WBF1-131 | 已派工 | 1873.2 | 完工 | 2017-05-03 | 1873.2 | [9 empty] | 宏站 | 4B |  |  |  | 设备未知、共享项目不清晰 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |  | 2 | 6 | 1 | [7 empty] | 1 | 是 | A1 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-09-11 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-02-13 |  |  | 完成 |  | A8988 S2600 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
230 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015121812TDLL | ZBGC20150101093WBF1-256 | 已派工 | 1254 | 完工 | 预计2017年9月 | 1254 | [9 empty] | 微基站 | 微基站 |  |  |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-10-13 | 2017-10-15 | 2017-10-20 |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 等待初验 |  | Relay（BS8922+BM02） |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
231 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016042802TDLL/2015年广东移动4G微小设备建设项目 | 中兴 | S3GZ2016042802TDLL | ZBGC20150101093WBF1-128 | 已派工 | 10316.7 | 完工 | 2017-05-03 | 10316.7 |  |  |  | 10166.7 | 8133.36 |  |  |  |  | QCELL | 皮飞站 |  |  |  |  | 7 | 141 |  | 7 | 7 | 141 | 7 | 1 | 7 | 141 | 7 |  | 7 | 141 | [8 empty] | 0% |  | 完成 |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | C1 2017-06-13 |  | 等待初验 | 查不到 | R8119 M181823 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
234 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016032501TDLLD | 派工中 | 未派工 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [9 empty] | 网关 | 网关 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-19: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
237 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017020308TDLLD | ZBGC20170101017WBF1-11 | 已派工 | 26375.8 | 未完工 | 2017-12-30 | 26375.8 | [9 empty] | 微基站 | 五期LTA5A |  |  |  |  | 22 | 48 |  | 22 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 | 2017-10-21 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 等待初验 |  | R8502E S2600 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
240 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017020353TDLLD S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-10 | 已派工 | 14472.3 | 未完工 | 2017-12-30 | 14472.3 | [9 empty] | QCELL | 五期LTA5A |  |  |  |  | 9 | 87 |  | 9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-22 |  | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-03-26 |  |  | 等待初验 |  | R8119 M181823 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
241 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017021550TDLLD S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-13 | 已派工 | 10719.8 | 未完工 | 2017-12-30 | 10719.8 | [9 empty] | QCELL | 五期LTA5A（补发） | [5 empty] | 62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-22 |  | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-03-26 |  |  | 等待初验 |  | R8119 M181823 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
242 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-12 | 已派工 | 11780 | 未完工 | 2017-12-30 | 11780 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-27 | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2017-12-20 |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-04-21 |  |  | 到货 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
243 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017021606TDLLD S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-8 | 已派工 | 33896 | 未完工 | 2017-12-30 | 33896 | [37 empty] | 0% |  |  |  | 2017-12-30 | 2018-01-03 | 2018-01-08 |  | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 |  |  | 到货 |  | 天线 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
244 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-7 | 已派工 | 62662 | 完工 | 预计2017年9月 | 62662 |  | 2017-07-17 |  | 2017-07-18 | 2017-07-25 |  | 2017-07-23 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 2017-08-12 |  | 2017-08-13 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-12-21 |  |  | 到货 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳 | [11 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 |  | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-08 | [11 empty] | 北京艾佳
244 |  | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016112801TDLL | ZBGC20170101017WBF1-7 | 已派工 | 106134.95 | 完工 | 预计2017年9月 | 106134.95 | [39 empty] | A1 |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-10-15 |  | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-06 |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-03-07 |  |  | 到货 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国电信（集采）LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016120607FDDLD | ZBGC20170101017WBF1-9 | 已派工 | 737822.25 | 完工 |  | 737822.25 | [41 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-10-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-05 |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-03-06 |  |  |  |  | BBU+RRU | [6 empty] | 北京艾佳
246 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国电信（集采）LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016120607FDDLD | ZBGC20170101017WBF1-9 | 已派工 | 258885.45 | 完工 | 2017-07-04 | 258885.45 | [9 empty] | RRU | 800M第一批 |  |  |  | 室外 |  | 1035 |  | 345 |  | 1035 | 345 |  |  | 1035 | 345 | 1 | [10 empty] | 0% |  | A1 |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-22 |  | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-03-26 |  |  | 到货 | 等待验收 | BBU+RRU |  |  | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
251 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2015012401TDLLD | 派工中 | 未派工 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [9 empty] | 14年微小 | 14年微小 |  |  |  | 移动订货14套，实际派工10个站点；已重新派工 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-03-26: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
252 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013041813CBSE | ZBGC2012061017WBF1-48 | 已派工 | 50224.64 | 完工 | 2017-05-03 | 50224.64 | [9 empty] | BBU+RRU | 1期 |  |  |  | 室外 | 35 | 105 |  | 35 | 35 | 105 | 35 |  | 35 | 105 | 35 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 105 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
254 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013053101CBSE | ZBGC2012061017WBF1-76 | 已派工 | 171365.56 | 完工 | 2017-05-03 | 171365.56 | [9 empty] | BBU+RRU | 2.1期 |  |  |  | 室外 | 125 | 375 |  | 125 | 125 | 375 | 125 |  | 125 | 375 | 125 | 1 | 125 | 125 | 1 | 125 | 125 | 375 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
256 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013070504CBSE | ZBGC2012061017WBF1-77 | 已派工 | 345468.48 | 完工 | 2017-05-03 | 345468.48 | [9 empty] | BBU+RRU | 2.2期 |  |  |  | 室外 | 200 | 600 |  | 200 | 200 | 600 | 200 |  | 200 | 600 | 200 | 1 | 200 | 192 | 0.96 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
258 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013102520FDDL | ZBGC2012061017WBF1-112 | 已派工 | 287140.98 | 完工 | 2017-05-03 | 287140.98 | [9 empty] | BBU+RRU | 集采一期 |  |  |  | 室外 | 210 | 630 |  | 210 | 210 | 630 | 210 |  | 210 | 630 | 210 | 1 | 210 | 210 | 1 | 210 | 210 | 630 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
260 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013102520FDDL | ZBGC2012061017WBF1-181 | 已派工 | 233076.69 | 完工 | 2017-05-03 | 233076.69 | [9 empty] | BBU+RRU | 集采一期 |  |  |  | 室外 | 145 | 427 |  | 145 | 145 | 435 | 145 |  | 145 | 435 | 145 | 1 | 145 | 145 | 1 | 145 | 145 | 427 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
262 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013102308FDDL | ZBGC2012061017WBF1-113 | 已派工 | 69187.02 | 完工 | 2017-05-03 | 69187.02 | [9 empty] | BBU+RRU | 集采一期 |  |  |  | 室外 | 70 | 210 |  | 70 | 70 | 210 | 70 |  | 70 | 210 | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 70 | 210 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
263 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013122706FDDL | ZBGC2012061017WBF1-172 | 已派工 | 151223.06 | 完工 | 2017-05-03 | 151223.06 | [9 empty] | BBU+RRU | 集采一期增补 |  |  |  | 室外 | 123 | 369 |  | 123 | 123 | 369 | 123 |  | 123 | 369 | 123 | 1 | 123 | 123 | 1 | 123 | 123 | 369 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
265 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2013123103FDDL | ZBGC2012061017WBF1-249 | 已派工 | 299485.2 | 完工 | 2017-05-03 | 299485.2 | [9 empty] | BBU+RRU | 集采一期 |  |  |  | 室外 | 280 | 840 |  | 280 | 280 | 840 | 280 |  | 280 | 840 | 280 | 1 | 280 | 280 | 1 | 280 | 280 | 840 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
267 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2014041002FDDL | ZBGC2012061017WBF1-237 | 已派工 | 49419.3 | 完工 | 2017-05-03 | 49419.3 | [9 empty] | BBU+RRU | 采集二期一阶段 |  |  |  | 室外 | 50 | 150 |  | 50 | 50 | 150 | 50 |  | 50 | 150 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
268 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2014072908FDDL | ZBGC2012061017WBF1-238 | 已派工 | 193095.84 | 完工 | 2017-05-03 | 193095.84 | [9 empty] | BBU+RRU | 采集二期一阶段 |  |  |  | 室外 | 80 | 240 |  | 80 | 80 | 240 | 80 |  | 80 | 240 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 240 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
270 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2014082908FDDL | ZBGC2012061017WBF1-239 | 已派工 | 317271.91 | 完工 | 2017-05-03 | 317271.91 | [9 empty] | BBU+RRU | 采集二期一阶段 |  |  |  | 室外 | 60 | 180 |  | 60 | 60 | 180 | 60 |  | 60 | 180 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
272 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2014090408FDDE | ZBGC2012061017WBF1-240 | 已派工 | 5090.4 | 完工 | 2017-05-03 | 5090.4 | [9 empty] | BS8912 | 采集二期一阶段 |  |  |  | 微站 | 10 | \ |  | 10 | 10 | \ | 10 |  | 10 | \ | 10 | 1 | 10 | \ | 1 | 10 | 10 | \ |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
273 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2014091107FDDL | ZBGC2012061017WBF1-241 | 已派工 | 73710 | 完工 | 2017-05-03 | 73710 | [9 empty] | BBU+RRU | 采集二期一阶段 |  |  |  | 室外 | 111 | 645 |  | 111 | 111 | 645 | 111 |  | 111 | 645 | 111 | 1 | 111 | 111 | 1 | 107 | 111 | 645 |  |  |  |  | 1 |  | A1 | [21 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸
|  | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2015年中国电信（集采）IPRAN项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016012106ESSL | ZBGC20170101017WBF1-21 | 已派工 | 1810.38 | 未完工 | 2017-10-02 | 1810.38 | [41 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-10-15 |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-30 |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-28 |  |  | 等待初验 |  |  | 5台承载_数通设备_高端路由器/高端BRAS | 5 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
275 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2014年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网新建项目－广东子项目 | 中兴 | S3DX2015020501FDD-GZ | ZBGC20150101093WBF1-11 | 已派工 | 918618 | 完工 | 2017-05-03 | 918618 | [9 empty] | BBU+RRU | 采集二期 |  |  |  | 室外 | 640 | 1807 |  | 640 | 640 | 1807 | 640 |  | 640 | 1807 | 640 | 1 | 640 | 640 | 1 | 640 | 5 | 15 |  |  |  |  | 1 | 是 | A1 |  | 2017-05-17 | [19 empty] | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 广州智宸
278 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2015090206FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015090206FDDL | ZBGC20150101093WBF1-55 | 已派工 | 923100.9 | 完工 | 2017-05-03 | 923100.9 | [38 empty] | 是 | A1 |  | 2017-05-17 | [19 empty] | 完成 | 已完工 | BBU+RRU | 否 |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 广州智宸
280 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2015062408FDDL | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [9 empty] | BS8912 | 采集三期 |  |  |  | 微站 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 15 | 0.75 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 | 任务未下达 |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
283 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016040609FDDL | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [9 empty] | AAU | iMacro |  |  |  | 室外 | 0 | 90 |  | 90 | 0 | 90 | 90 |  | 0 | 90 | 5 | 0.055556 | 0 | 2 | 0.022222 | 1 | [6 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 | 任务未下达 |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
286 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016052807FDDL | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [9 empty] | RRU | 采集四期 |  |  |  | 室分 | 0 | 407 | [20 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
287 |  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016071409FDDLD | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [9 empty] | QCELL | 广东电信佛山分公司佛山宾馆项目Q-cell |  |  |  | 室分 | 1 | 13 |  | 1 | 1 | 13 | 1 |  | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | [7 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
290 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GD2016041501PWRL-GZ1 | （全部转正）S3GD2015101601PWRF-GZ-P48转正3套，S3GD2015101601PWRF-GZ-P59转正1套 | 未派工 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [14 empty] | 借货合同 | [22 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
291 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 |  | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P85 | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [14 empty] | 借货合同 | [22 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳 |  |  | 4 | [14 empty] | 4
292 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 |  | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P88 | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [14 empty] | 借货合同 | [22 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳 |  |  | 12 | [8 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 2
293 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 |  | 中兴 | S3GD2016080902PWRL-GZ | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [14 empty] | 借货合同 | [22 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳 |  |  | 5 | [11 empty] | 5
294 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GD2016050402PWRL-GZ | （3套未转正）S3GD2015101601PWRF-GZ-P48转正1套450，S3GD2015101601PWRF-GZ-P59转正1套300 | 未派工 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [14 empty] | 借货合同 | [22 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
295 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 |  | 中兴 | S3GD2016081504PWRL-GZ | 未派工 | 未派工 |  | 未完工 | 2017-05-03 | 0 | [37 empty] | 0% | [13 empty] | 2018-02-28: 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳 |  |  | 5 | [14 empty] | 2 |  |  | 3
301 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | S3GZ2014120809GBSL/2014年中国联通（集采）WCDMA九期项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014120809GBSL | ZBGC2015010818WBF1-8 | 已派工 | 314986.1 | 完工 | 2016-12-03 |  | 314986.1 |  |  | 311986.1 | 280787.49 | [32 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | C6 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 728重新开发票。2017/8/30收到款 |  | 不需验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
302 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年广东联通U900及3G/4G搬迁项目 | 中兴 | S3GZ2015011907GBSL | ZBGC2015010818WBF1-18 | 已派工 | 106136.62 | 完工 | 2016-12-03 |  | 106136.62 | 106136.62 |  | 104013.62 | 95692.5304 | [33 empty] | 是 | 完成 |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 完成 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-06-10 | 已到账 | 710已收款 | [6 empty] | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
|  | 是 | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年广东联通U900及3G/4G搬迁项目 | 中兴 | S3GZ2015011907GBSL | ZBGC2015010818WBF1-18 | 已派工 | 42226.39 | 完工 | 2016-12-03 | 42226.39 |  | 42226.39 |  | 41826.39 | 38480.2788 | [34 empty] | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-04 | C1 | 2017-06-09 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | [11 empty] | 北京艾佳
303 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年中国联通（集采）WCDMA九期项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014120815GBSL | ZBGC2015010818WBF1-10 | 已派工 | 794312.84 | 完工 | 2017-05-03 |  | 794312.84 | [37 empty] | 是 | 完成 |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 2017-05-28 | 2017-06-02 |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-06-10 | 已到账 | 已收款 | [6 empty] | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年中国联通（集采）WCDMA九期项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014120815GBSL | ZBGC2015010818WBF1-10 | 已派工 | 28531.35 | 完工 | 2017-05-03 | 28531.35 | [41 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  | 2017-06-25 | 2017-07-01 | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-14 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年中国联通(集采）LTE项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014101407FDDL | ZBGC20131028020WBF1-33 | 已派工 | 1605.89 | 完工 |  | 1605.89 | [41 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  | 2017-06-25 | 2017-07-01 | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-14 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | 2017-10-25 | 2017-11-25 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年中国联通(集采）LTE项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014101407FDDL | ZBGC20131028020WBF1-33 | 已派工 | 51388.48 | 完工 |  |  | 51388.48 | [50 empty] | 2017-11-25: 已到账 | [11 empty] | 北京艾佳
304 |  | 是 | 移动 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015081107TDLL | ZBGC2015010818WBF1-34 | 已派工 | 83795.25 | 完工 | 2016-12-03 | 83795.25 |  |  |  | 82996.25 | 76356.55 |  | 已完工/预结算 | TDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 150 | 334.95 | 50 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  |  | 不需要验收 |  |  | 移动F频升级一期 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
307 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015080307FDDL | ZBGC2015010818WBF1-38 | 已派工 | 75421.5 | 完工 | 2016-12-03 | 75421.5 | [6 empty] | 未知 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 150 | 334.95 | 50 | [23 empty] | 1 | 是 | A2 | [19 empty] | 罗涛与李兆权确认是否与-68重复。 |  | 不需要验收 |  |  | 15年LTE三期 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
309 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015102107FDDL | ZBGC2015010818WBF1-41 | 已派工 | 96539.52 | 完工 | 2016-12-03 |  | 96539.52 |  |  | 96039 | 88355.88 |  | 已完工/已提交 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 192 | 334.95 | 64 | [23 empty] | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-30 | 2017/8/30收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
311 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015082707FDDL | ZBGC2015010818WBF1-43 | 已派工 | 134250.27 | 完工 | 2016-12-03 |  | 134250.27 |  |  | 133250.7 | 122590.644 |  | 已完工/已提交 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 267 | 334.95 | 89 | [23 empty] | 1 | 是 | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | 2017/9/28收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
313 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2015030502FDDF-GZP1 | ZBGC2015010818WBF1-47 | 已派工 | 139278.37 | 完工 | 2016-12-03 |  | 139278.37 |  |  | 137978.37 | 126940.1004 |  | 已完工/已提交 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 277 | 334.95 | 92 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 完成 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  | 2017-06-10 | 已到账 | 710已收款 |  | 不需要验收 |  |  | 15年LTE一期二期 |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
317 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2019年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2015030502FDDF-GZP4 | ZBGC2015010818WBF1-49 | 已派工 | 147323.33 | 完工 | 2016-12-03 |  | 147323.33 |  |  | 146323 | 134617.16 |  | 已完工/已提交 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 293 | 334.95 | 95 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 |  | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-30 | 2017/8/30收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
319 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015112707FDDL | ZBGC2015010818WBF1-52 | 已派工 | 7039.34 | 完工 | 2016-12-03 |  | 7039.34 |  |  | 42707 | 39290.44 |  | 已完工/预结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 14 | 334.95 | 6 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | 2017/9/28收到款 |  | 不需要验收 |  |  | 载波聚合 |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
321 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015103007FDDL | ZBGC2015010818WBF1-54 | 已派工 | 12067.44 | 完工 | 2016-12-03 |  | 12067.44 |  |  | 11967.44 | 11010.0448 |  | 已完工/预结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 24 | 334.95 | 8 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | 2017/9/28收到款 |  | 不需要验收 |  |  | 灾后重建LTE |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
323 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015122107FDDL | ZBGC2015010818WBF1-56 | 已派工 | 257941.53 | 完工 | 2016-12-03 |  | 257941.53 |  |  | 255441.93 | 235006.5756 |  | 已完工/预结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 513 | 334.95 | 171 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | 2017/9/28收到款 |  | 不需要验收 |  |  | 16年一期/171 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
325 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）WCDMA项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015110607GBSL | ZBGC2015010818WBF1-58 | 已派工 | 8157.9 | 完工 | 2016-12-03 |  | 8157.9 |  |  | 8157.9 | 7505.268 |  | 已完工/预结算 | WCDMA_室外_新建/搬迁/替换/扩容工程优化_测试 | 载扇 |  |  | 30 | 181.05 | 10 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-28 | 2017/9/28收到款 |  | 不需要验收 |  |  | 灾后重建WCDMA |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
327 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015122106FDDL | ZBGC2015010818WBF1-63 | 已派工 | 79946.79 | 完工 | 2016-12-03 | 79946.79 |  |  |  | 83672.08 | 76978.3136 | 79946.79 | 已完工/预结算/可分批结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 168 | 334.95 | 56 | [23 empty] | 1 |  | A4 |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-09 |  | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  |  | 不需要验收 |  |  | 疑难站点 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015122106FDDL | ZBGC2015010818WBF1-63 | 已派工 | 4525.29 | 完工 | 2016-12-03 | 4525.29 | [41 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-14 |  | 2017-08-31 | 2017-10-12 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-26 |  |  | 不需要验收 |  |  | 疑难站点 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
329 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | S3GZ2015080307FDDLD，广东联通LTE三期室外第1批，工程优化界面 | 中兴 | S3GZ2015080307FDDL | ZBGC2015010818WBF1-68 | 已派工 | 75421 | 完工 | 2016-12-03 |  | 75421 |  |  | 74290.18 | 68346.9656 |  | 已完工/已提交 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 150 | 334.95 | 50 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-26 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 完成 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 已到账 | 710已收款 |  | 不需要验收 |  |  | 未知 |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
331 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | S3GZ2016032208FDDLD--广东联通小基站订单第1批 网优 | 中兴 | S3GZ2016032208FDDL | ZBGC2015010818WBF1-69 | 已派工 | 8044.96 | 未完工 | 预计2017年9月 | 8044.96 | [6 empty] | 未开工-未到货 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 16 | 334.95 | 5 | [23 empty] | 0 |  | A2 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 2017-11-03 | 2017-11-08 |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-03-09 |  |  | 不需要验收 |  |  | 未开工 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
333 |  | 是 | 移动 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015110907TDLL | ZBGC2015010818WBF1-70 | 已派工 | 67036.2 | 完工 | 2016-12-03 | 67036.2 |  |  |  | 66436.3 | 61121.396 |  | 已完工/预结算 | TDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 150 | 334.95 | 50 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  |  | 不需要验收 |  |  | 移动FDD升级第二批 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 |  |  | ZBGC2015010818WBF1-72 | 已派工 | 150843 | 完工 | 2016-12-03 | 150843 | [41 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-11-21 | [11 empty] | 北京艾佳
336 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016092102FDDL | ZBGC2015010818WBF1-72 | 已派工 | 129724.98 | 完工 | 2016-12-03 | 129724.98 |  |  |  | 141727.83 | 130389.6036 | 186902.1 | 已完工/未结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 558 | 334.95 | 186 | [23 empty] | 1 | 是 | A4 |  | 2017-08-22 |  | 2017-09-02 |  | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-11-04 |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-03-06 |  |  | 不需要验收 |  |  | 16年二期/186 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
339 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016092205FDDL | ZBGC2015010818WBF1-74 | 已派工 | 69726.6 | 完工 | 预计2017年9月 | 69726.6 | [6 empty] | 未完工 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 150 | 334.95 | 50 | [23 empty] | 0 |  | A2 |  | 2017-08-22 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-31 | 2017-10-12 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | 资料已制作，刘世亮不签字 |  | 不需要验收 |  |  | UL2100新建 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016092205FDDL | ZBGC2015010818WBF1-74 | 已派工 | 46484.4 | 完工 | 预计2017年9月 | 46484.4 |  | 2017-08-12 |  |  | 2017-08-28 |  | 2017-08-29 | 2017-09-03 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-16 |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-01-20 | 资料已制作，刘世亮不签字 |  | 不需要验收 |  |  | UL2100新建 |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳 | [9 empty] | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-28 |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | [11 empty] | 北京艾佳
345 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016052509FDDL | ZBGC2015010818WBF1-77 | 已派工 | 54303.48 | 完工 | 2016-12-03 | 54303.48 |  |  |  | 59582.58 | 54815.9736 | 56271.6 | 已完工/未结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 168 | 2017-09-20: 334.95; 2017-09-21: 56 | [17 empty] | 1 | 是 | A4 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |  | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-11-21 | 结算资料已制作 |  | 不需要验收 |  |  | 交通干线 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016052509FDDL | ZBGC2015010818WBF1-77 | 已派工 | 30168.6 | 完工 | 2016-12-03 | 30168.6 | [41 empty] | 2017-08-22 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | 资料已制作，刘世亮不签字 | [10 empty] | 北京艾佳
349 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | S3GZ2015112708FDDLD-广东联通UL双模升级第1批-本次派工程优化 | 中兴 | S3GZ2015112708FDDL | ZBGC2015010818WBF1-79 | 已派工 | 52795.05 | 完工 | 2016-12-03 | 52795.05 |  |  |  | 527295.05 | 485111.446 |  | 已完工/预结算 | FDD_室外_新建/搬迁/替换/扩容_测试 | 载扇 |  |  | 105 | 334.95 | 35 | [23 empty] | 1 |  | 完成 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 完成 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | C1 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-08-30 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 归到17年合同结算款里，待走完合同流程再开发票，预计9月中可开发票 |  | 不需要验收 |  |  | UL2100扩容升级 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
351 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2014年中国联通(集采）LTE项目--广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014091001TDDL | ZBGC20131028020WBF1-31 | 已派工 | 4817.67 | 完工 | 预计2017年9月 | 4817.67 | [37 empty] | 30% |  | 完成 |  | 2017-06-02 |  | 2017-06-07 | C1 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-09 |  | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | 2017-10-25 | 2017-11-25 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | S3GZ2017022010FDDL/2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017022010FDDL | ZBGC20161231123WBF1-2 | 已派工 | 63205.56 | 完工 | 2017-07-28 | 63205.56 | [41 empty] | 2017-10-16 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | [7 empty] | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
353 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 预估规模 | 中兴 | 未派工 |  | 未派工 |  | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [13 empty] | 200 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 预计12月 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 |  |  | 市场费用 |  | 不需要派工单 |  | 不需要派工单 | 100000 | 完工 | 2017-05-03 |  | 47500 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | [35 empty] | 2017-02-06 | [9 empty] | 2018-03-21: 已到账 | 已收款 | [10 empty] | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 |  |  | 市场费用 |  | 不需要派工单 |  | 不需要派工单 |  | 完工 | 2016-12-03 | 21981.55 | [51 empty] | 2018-03-21: 预计12月 | [11 empty] | 北京艾佳
354 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 市场费用 | 长讯 | 不需要派工单 |  | 不需要派工单 |  | 完工 | 2016-12-03 | 30518.45 | [8 empty] | 月 |  |  |  | 160779 | 3 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 2018-03-21: 2017-10-20 | 已考试奖励支付形式付款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
355 |  |  | 联通 | 江门 | 德达 | 网优 | 日常网优 | 联通日常优化项目16-7-9 | 华为 |  |  | 已派工 | 482337 | 完工 | 2017-05-03 |  | 482337 |  |  | 482337 | 482337 |  |  |  | 月 |  |  |  | 160779 | 3 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 2017-02-06 | [7 empty] | 2017-04-25 |  | 2018-03-21: 已到账 | 已收款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  |  | 江门 | 德达 | 网优 | 日常网优 | 联通日常优化项目 | 华为 |  |  | 已派工 | 400000 | 完工 | 2016-12-30 |  | 400000 |  |  | 2017-09-15 | [8 empty] | C7 | [7 empty] | 2017-09-15 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未到期无法结算 | 是 | 北京艾佳 | [8 empty] | 2017-09-15 | [9 empty] | 2018-03-21: 2017-09-15 | 2017/9/15收到40万
356 |  |  | 联通 | 江门 | 德达 | 网优 | 日常网优 | 联通日常优化项目 | 华为 |  |  | 已派工 | 82337 | 完工 | 2016-12-30 |  | 82337 |  |  | 482337 | 482337 | [32 empty] | 1 |  |  |  | 2017-09-15 | [8 empty] | C7 | 2018-03-21: 2017-09-29 | 2017/9/29收到82336.99元 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未到期无法结算 | 是 | 北京艾佳
357 |  |  | 联通 | 江门 | 银禾 | 网优 | 日常网优 | 17年江门联通日常1-3 | 瀚信 |  |  | 已派工 | 360000 | 完工 | 2017-05-03 | 360000 |  |  |  | 450000 | 450000 | [32 empty] | 100% |  |  |  | 2017-06-25 | [7 empty] | 2017-07-15 | C7 | 2018-03-21: 2017-10-20 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
358 | 2017-09-22 | 是 | 联通 | 江门 | 银禾 | 网优 | 日常网优 | 17年江门联通日常4-6 | 瀚信 |  |  | 已派工 | 360000 | 完工 | 预计2017年9月 | 360000 |  |  |  | 450000 | 450000 | [32 empty] | 0% |  |  |  | 2017-10-28 | [7 empty] | 2017-10-30 | C7 | 2018-03-21: 2017-12-30 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
361 |  |  |  | 江门 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 江门LTE三期（一体化)微站+CSFB微站 | 中兴 |  | S3GZ2014120516WBS-1 | 已派工 | 20561 | 完工 | 2016-12-03 |  | 20561 |  |  | 20561 | 20561 | [32 empty] | 100 | 是 |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 2017-06-03 | C5 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 已到账 | 728已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
362 |  |  |  | 江门 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 电信干扰测试-专项 | 中兴 |  | 催派工单（王雷） | 未派工 | 100000 | 完工 | 2016-12-03 | 100000 | [41 empty] | 2017-12-15 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-05-10 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
363 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 珠海LTE三期（一体化）微站+CSFB微站 | 中兴 | S3GZ2014012110TDLE | ZBGC20131028018WBF1-1 | 已派工 | 15185 | 完工 | 2016-12-03 |  | 15185 | [36 empty] | 100 |  | 完成 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | C3 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-09-14 | 2017-06-09 | 2017-09-14 | 2017/9/14已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
364 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 珠海D频一期 | 中兴 | S3GZ2014092306TDLL | S3GZ2014120516WBS-1 | 已派工 | 12185 | 完工 | 2016-12-03 |  | 12185 | [36 empty] | 100 | 是 | 完成 |  | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2017-03-18 | C6 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 已到账 | 728已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
365 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | D频新建一期CSFB | 中兴 | S3GZ2013123006LTD | S3GZ2014070914WBS-1 | 已派工 | 1050 | 完工 | 2016-12-03 |  | 1050 | [36 empty] | 100 |  | 完成 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | C4 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-08-14 | 2017-05-04 | 2017-08-14 | 20170814已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
366 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 联通LTE | 中兴 | S3GZ2014012224TDDL | ZBGC20131028018WBF1-8 | 已派工 | 66150 | 完工 | 2016-12-03 |  | 66150 | [36 empty] | 100 | 是 | 完成 |  | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 2017-02-18 | C7 | 2017-02-19 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-06-14 | 20170614已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳
367 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 电信干扰测试-专项 | 中兴 |  | 催派工单（王雷） | 未派工 | 0 | 未完工 | 2016-12-03 | 0 | [51 empty] | 2018-03-21: 预计12月 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
368 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 珠海移电信校园网测试专项 | 中兴 |  | 催派工单（王雷） | 未派工 | 0 | 未完工 | 2016-12-03 | 0 | [51 empty] | 2018-03-21: 预计12月 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
369 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 珠海航展保障测试 | 中兴 |  | 催派工单（王雷） | 未派工 | 0 | 未完工 | 2016-12-03 | 0 | [51 empty] | 2018-03-21: 预计12月 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
370 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | 珠海F频二期 | 中兴 |  | ZBGC20131028018WBF1-5 | 已派工 | 81578.72 | 完工 | 2016-12-03 | 81578.72 |  | 81578.72 | [39 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 完成 | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | C1 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-10-03 | 2017-05-14 | 2017-10-14 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
371 |  |  |  | 珠海 | 国恒 | 网优 | 工程网优 | F频升级二期CSFB | 中兴 |  | S3GZ2014071511WBS-1 | 已派工 | 6150 | 完工 | 2016-12-03 |  | 6150 | [40 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 完成 | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | C5 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-09-14 | 2017-06-04 | 2017-09-14 | 2017/9/14已收到款 |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
372 | 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | S3GZ2015052702ESS-P103/2016年中国移动（集采）数据项目-广东子项目/BC | 中兴 | S3GZ2015052702ESS-P103 | ZBGC20170101017WBF1-16 | 已派工 | 1591.44 | 未完工 | 预计2017年9月 | 1591.44 | [41 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-28 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  | 到货 |  |  | 4块承载_数通设备_高端交换机_扩容单板_督导 | 4 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016082566FDDL/2016年广东移动无线项目-广东省子项目 | 中兴 | S3GZ2016082566FDDL | ZBGC2016111419WBF2-2 | 已派工 | 221580.8 | 未完工 | 预计2017年9月 | 221580.8 | [39 empty] | A1 | 2017-06-09 | 2017-08-08 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-14 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 微波设备 | [6 empty] | 北京艾佳
373 | 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2016082566FDDL/2016年广东移动无线项目-广东省子项目 | 中兴 | S3GZ2016082566FDDL | ZBGC2016111419WBF2-2 | 已派工 | 94256.6 | 未完工 | 2017-08-05 | 94256.6 | [37 empty] | 0% |  | A1 |  | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 2017-11-09 |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | 派工超合同配置，待确认 |  | 等待到货 |  | 微波设备 |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
374 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | TSS3GZ2016032301SRRPWR/2016年广东移动服务项目 电源维保 | 中兴 | TSS3GZ2016032301SRRPWR | ZBGC20170101017WBF1-17 | 已派工 | 24177.6 | 未完工 | 2017-12-30 | 24177.6 | [41 empty] | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 2017-11-12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-26 |  |  | 不需要验收 |  | 人员租赁 | 广州处电源产品覆盖广东全省21个地市，目前存量为30209套。按照以往的维护安排，2017年预计需要在电源产品 | 73天 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
375 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH、OTN、IPRAN | TSS3GZ2017012602SOMSDH/2016年广东联通服务项目-承载 | 中兴 | TSS3GZ2017012602SOMSDH | ZBGC20170101017WBF1-18 | 已派工 | 131744.88 | 未完工 | 2017-12-30 | 131744.88 | [41 empty] | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 2017-11-12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-26 | 人员租赁暂停结算，待通知才启动结算 |  | 不需要验收 |  | 人员租赁 | 其中OTN套，MSTP设备12483套、OTN设备920套，IPRAN设备7575套。 2、联？ | 9个月 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2017011108SDH-P14，2017年佛山联通汇丰软件开发公司接入扩容工程-S385 板件，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2017011108SDH-P14 | ZBGC20170101017WBF1-29 | 已派工 | 1997.28 | 未完工 |  | 1997.28 | [41 empty] | 2017-07-29 | 2017-08-02 | 2017-08-31 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 | [5 empty] | 8块承载_MSTP_框式设备_扩容单板_督导 | 8 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP10，2016年佛山城域网CR一期建设工程（中兴OTN 8300），佛山，BC界面 | 中兴 | S3DX2016072501WDMF-GZP10 | ZBGC20170101017WBF1-30 | 已派工 | 3558.62 | 未完工 | 2017-09-11 | 3558.62 | [41 empty] | 2017-09-26 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-03-02 | [5 empty] | 16块承载_OTN_框式设备_扩容非业务单板_督导 | 16 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2017011108SDH-P13，2017年佛山联通广东博意建筑设计院有限公司大客户接入新建工程-S325板件，佛山，B | 中兴 | S3GZ2017011108SDH-P13 | ZBGC20170101017WBF1-25 | 已派工 | 1248.3 | 未完工 |  | 1248.3 | [41 empty] | 2017-07-29 | 2017-08-02 | 2017-08-31 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 | [5 empty] | 5块承载_MSTP_框式设备_扩容单板_督导 | 5 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3LT2015120301WDMF-GZP14,2017年佛山联通广东美的制冷设备有限公司大客户接入新建工程-新建及扩容8300 | 中兴 | S3LT2015120301WDMF-GZP14 | ZBGC20170101017WBF1-26 | 已派工 | 5271.59 | 未完工 | 预计2018/1/9 | 5271.59 | [41 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-31 |  | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 | [5 empty] | 7块承载_OTN_框式设备_扩容非业务单板_调测 | 7 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3DX2016072501WDMF-GZP10，2017年佛山联通广东美的制冷设备有限公司新建需求-S385设备光口板、SEE板卡，？BC | 中兴 | S3GZ2017011108SDH-P12 | ZBGC20170101017WBF1-24 | 已派工 | 2496.6 | 未完工 |  | 2496.6 | [41 empty] | 2017-08-02 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-30 |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-28 | [5 empty] | 10块承载_MSTP_框式设备_扩容单板_督导 | 10 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017050550TDLLD | ZBGC20170101017WBF1-27 | 已派工 | 70442.5 | 未完工 | 2018-01-09 | 70442.5 | [41 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-13 | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 2018-01-08 |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-05-08 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国移动（集采）数据项目-广东子项目 |  | S3GZ2017050518ESSL | ZBGC20170101017WBF1-28 | 已派工 | 2196.78 | 未完工 |  | 2196.78 | [41 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-09-28 |  | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-08 | [5 empty] | 2台承载_数通设备_高端交换机_督导 | 2 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
|  | 是 | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017060906FDDL | ZBGC20161231123WBF1-6 | 已派工 | 4309.47 | 未完工 | 2017-10-30 | 4309.47 | [41 empty] | 2017-10-19 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-27 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-10 |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 |  | 北京艾佳
|  | 是 | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017061509FDDL | ZBGC20161231123WBF1-5 | 已派工 | 66078.54 | 未完工 | 2017-10-30 | 66078.54 | [41 empty] | 2017-10-19 |  | 2017-10-25 |  | 2017-10-27 | 2017-10-29 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-10 |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 |  | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 微小 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017041198TDLL | ZBGC20170101017WBF1-32 | 已派工 | 35880.55 | 未完工 | 2017-12-30 | 35880.55 | [41 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-03 | 2018-01-08 |  | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 微小 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017050202TDLL | ZBGC20170101017WBF1-31 | 已派工 | 39038.35 | 未完工 | 2017-12-30 | 39038.35 | [41 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-03 | 2018-01-08 |  | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
| 2017-09-22 | 是 | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017060462TDLL | ZBGC20170101017WBF1-33 | 已派工 | 29781.55 | 未完工 | 预计2017/9/30 | 29781.55 | [41 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-27 |  | 2017-10-28 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-17 |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
| 2017-09-22 |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017060461TDLL | ZBGC20170101017WBF1-34 | 已派工 | 14546.4 | 未完工 | 预计2017/9/30 | 14546.4 | [41 empty] | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 2017-11-09 |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2017年中国移动（集采）WDM/OTN项目-广东子项目 | 中兴 | S3YD2017060601WDML-GZ1 | ZBGC20170101017WBF1-35 | 已派工 | 8074.51 | 未完工 | 预计2017/9/30 | 8074.51 | [41 empty] | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 2017-11-12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-26 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国电信（集采）IP产品项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017061977R10L | ZBGC20170101017WBF1-36 | 已派工 | 474.24 | 未完工 | 预计2018/7/29 | 474.24 | [41 empty] | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 2017-10-24 |  | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 2017-11-12 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-26 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017062211FDDL | ZBGC20161231123WBF1-7 | 已派工 | 94384.62 | 未完工 | 2018-04-07 | 94384.62 | [41 empty] | 2017-11-20 | [9 empty] | 2018-03-26: 2018-01-20 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017072511FDDL | ZBGC20161231123WBF1-10 | 已派工 | 75218.22 | 未完工 | 2017-12-31 | 75218.22 | [41 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 2018-01-30 |  | 2018-02-03 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-23 |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017073113FDDL | ZBGC20161231123WBF1-11 | 已派工 | 126708.12 | 未完工 | 2017-12-31 | 126708.12 | [41 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 2018-01-30 |  | 2018-02-03 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-23 |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017080344TDLL | ZBGC20170101017WBF1-49 | 已派工 | 5576.5 | 未完工 |  | 5576.5 | [41 empty] | 2017-11-02 | [9 empty] | 2018-06-30: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2017年中国联通（集采）省内OTN项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017071314WDML | ZBGC20170101017WBF1-50 | 已派工 | 1664.86 | 未开工 | 2017-12-31 | 1664.86 | [41 empty] | 2017-11-02 | [9 empty] | 2018-06-30: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2017年中国联通（集采）省内OTN项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017071819WDML | ZBGC20170101017WBF1-51 | 已派工 | 10493.7 | 未开工 | 2017-12-31 | 10493.7 | [41 empty] | 2017-11-02 | [9 empty] | 2018-06-30: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国移动（集采）数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2017070722ESSCS | ZBGC20170101017WBF1-41 | 已派工 | 6500.05 | 未开工 | 2017-12-31 | 6500.05 | [41 empty] | 2017-11-06 | [9 empty] | 2018-06-30: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国电信（集采）LTE五期项目-广东子项目 | 中兴 | S3DX2016072102FDDF-GZP9 | ZBGC20170101017WBF1-42 | 已派工 | 8208 | 未完工 | 2018-02-26 | 8208 | [41 empty] | 2017-11-06 | [9 empty] | 2018-06-30: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国联通（集采）IP城域网高端数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2016102001R10F-GZP22 | ZBGC20170101017WBF1-43 | 已派工 | 474.24 | 完工 | 2017-09-18 | 474.24 | [41 empty] | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-30 |  | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 2017-11-20 |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | 2017年中国联通（集采）分组传送项目-广东子项目-承载 | 中兴 | S3GZ2017011108SDH-P16 | ZBGC20170101017WBF1-44 | 已派工 | 499.32 | 未完工 | 2018-03-23 | 499.32 | [41 empty] | 2017-11-13 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2016年中国联通（集采）IP城域网高端数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013051704ESS-P60 | ZBGC20170101017WBF1-45 | 已派工 | 397.86 | 未完工 | 2017-12-31 | 397.86 | [41 empty] | 2017-11-13 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | 2017年中国联通（集采）分组传送项目-广东子项目-承载 | 中兴 | S3GZ2017011108SDH-P15 | ZBGC20170101017WBF1-46 | 已派工 | 748.98 | 未完工 | 2018-03-23 | 748.98 | [41 empty] | 2017-11-13 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国联通（集采）IP城域网高端数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2016102001R10F-GZP20 | ZBGC20170101017WBF1-47 | 已派工 | 5172.18 | 未开工 | 2017-12-31 | 5172.18 | [41 empty] | 2017-11-14 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 2017年中国联通（集采）IP城域网高端数据项目-广东子项目 | 中兴 | S3LT2016102001R10F-GZP21 | ZBGC20170101017WBF1-48 | 已派工 | 474.24 | 未开工 | 2017-12-31 | 474.24 | [41 empty] | 2017-11-14 | [9 empty] | 2018-03-21: 2018-06-02 | [7 empty] | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 腾讯 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 有线 | 2016年腾讯OTN工程交付项目 | 中兴 | DTSZ2016120605WDMD515 | DTSZ2017060601WDM515H | 已派工 | 6667.92 | 完工 | 2017-07-15 | 6667.92 | [41 empty] | 2017-10-13 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 电信 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 有线 | 2016年中国电信（集采）IP RAN项目-广东子项目 | 中兴 | S3DX2016050401PTNF-GZP89 | ZBGC20170101017WBF1-19 | 已派工 | 93157.27 | 完工 | 2017-09-01 | 93157.27 | [41 empty] | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2016年中国移动（集采）WDM/OTN项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016112905WDMX1 | ZBGC20170101017WBF1-20 | 已派工 | 114.19 | 完工 | 2017-09-11 | 114.19 | [41 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-03 | 2018-01-08 |  | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 腾讯 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 0TN租赁 | 腾讯2015 OTN框架合同 2016年Q2Q3扩容 SQ20170609181 -政企 | 中兴 | DTSZ2016120607WDMD515 | DTSZ2017061402WDM515H | 已派工 | 125193.6 | 未完工 | 2018-06-25 | 125193.6 | [41 empty] | 2017-10-19 |  | 2017-10-21 |  | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 2017-11-09 |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 核心网 | 2017年中国移动（集采）服务器及存储项目-广东子项目-核心网 | 中兴 | S3GZ2017052501ITP-P1 | ZBGC20170101017WBF1-57 | 已派工 | 1824 | 未完工 | 2017-11-20 | 1824 | [41 empty] | 2017-11-03 |  | 2017-11-08 |  | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 2017-11-30 |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | [8 empty] | 是 | 未完工无法结算 | 是 | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目（五期大站） | 中兴 | S3GZ2017070522TDLL | ZBGC20170101017WBF1-54 | 已派工 | 7723.5 | 完工 | 2017-09-05 | 7723.5 | [41 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-11-05 | 2017-11-10 |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目（第三批室分） | 中兴 | S3GZ2017062915TDLL | ZBGC20170101017WBF1-55 | 已派工 | 17328.95 | 未完工 | 2017-11-30 | 17328.95 | [41 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 2017-12-05 |  | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 2017-12-21 | 2017-12-26 |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2018-01-02 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-29 | [9 empty] | 未完工无法结算 |  | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2017年中国移动（集采）TD-LTE五期项目-广东子项目（微小站增补提前借货 ） | 中兴 | S3GZ2017071027TDLL | ZBGC20170101017WBF1-56 | 已派工 | 25309.9 | 未完工 | 2018-03-27 | 25309.9 | [41 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-15 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | [11 empty] | 北京艾佳
|  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 |  | S3GZ2015112007TDLE | ZBGC20150101093WBF1-255 | 已派工 | 1814.8 | 完工 | 2017-03-29 | 1814.8 | [41 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 2017-05-23 |  | 2017-05-28 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 2017-08-12 | 2017-08-17 |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-12-19 | [11 empty] | 北京艾佳
找不到派工单（影响结算资料的制作）
红色字体 |  |  | 已做好结算资料
这字体 | 代表第三方确认的时间
红字体 | 代表计划时间
黑字体 | 代表已确认的时间
Formulas:
开发票 = [显示支付时间]+BW1
显示支付时间 = [实物发票审核完成]+BV1
Note on BI10: Administrator: 李勇基反馈以后“广东移动技术服务项目”都要给王晓冰确认，昨天（9月26日）王晓冰也在现场，确认是不知道有这事。
Note on BI19: Administrator: 李勇基反馈此单有电源条目，不能结电源，但此单有电源安装界面，在和佛山项目1组确认。中邮建已签字
Note on BI45: Administrator: 中兴李勇基不签字，资料员也未签，中邮建已签字，9月28号电信四期会审后，签字
Note on L53: Administrator: 未完工，暂做不了结算，没有站点
Note on L64: 何海婷：第二次签字的站点跟第一次的不一致
Note on L68: 何海婷：第二次签字的站点和第一次的不一致
Note on L69: 何海婷：第二次签字的站点和第一次不一致
Note on L70: 何海婷：第二次签字的站点和第一次不一致
Note on L73: pc: 原归属写成艾佳
Note on L96: pc: 原归属写成艾佳
Note on L104: pc: 原归属写成艾佳
Note on I116: Administrator: 需要和项目经理确定是不是要等到月底才能做
Note on BI118: Administrator: 因价值流未处理完，中兴李勇基不签字，资料员也未签，中邮建已签字，
Note on L120: 何海婷: 被驳回 系统无法显示审核意见
Note on BI142: Administrator: 因价值流未处理完，中兴李勇基不签字，资料员也未签，中邮建已签字，
Note on L151: 何海婷：被驳回,审核意见，软调测试报告有扣分需扣款 ,84重新上传软调报告。
Note on BI169: Administrator: 节后回来会审完再结算，中兴李勇基不签字，资料员也未签，中邮建已签字，
Note on BV200: Administrator: 原记录用2017/9/5号收到中兴款项
Note on BV202: Administrator:原长讯通知显示支付时为2017/9/20
Note on BV203: Administrator:原长讯通知显示支付时为2017/9/20
Note on BV205: Administrator: 原记录用2017/9/5号收到中兴款项
Note on BV208: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on BV211: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on BV212: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on BV213: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on BV214: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on N215: pc: 先结53个站点
Note on Q215: pc: 先结53个站点
Note on BV215: Administrator:原长讯通知显示支付时为2017/9/20
Note on BV219: Administrator: 原记录用2017/9/5号收到中兴款项
Note on N222: Administrator: 原记录1129111，实际没有派天馈调整，所以结算金额为了116211
Note on Q222: Administrator: 原记录1129111，实际没有派天馈调整，所以结算金额为了116211
Note on N223: Administrator: 原记录1129111，实际没有派天馈调整，所以结算金额为了116211
Note on Q223: Administrator: 原记录1129111，实际没有派天馈调整，所以结算金额为了116211
Note on BV226: Administrator: 原林丽平告诉是23号
Note on BV227: Administrator:原长讯通知显示支付时为2017/9/20
Note on BV240: Administrator: 原记录用2017/9/5号收到中兴款项
Note on R242: Administrator: 实际到帐金额966
Note on BX247: Administrator: 中兴支付时间统一为每月14和28号
Note on N248: Administrator:原记录11250
Note on BV248: Administrator: 原记录用2017/9/5号收到中兴款项
Note on L251: pc: 超合同配置，待确认,42818.2
Note on L258: Administrator: 未做完，10月左右再结
Note on Q286: Administrator: 365天

## 与合同核对问题描述
核对情况
地区 | 外包单位 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 单次合同编号 | 金额 | 问题描述 | 跟进回复 | 问题跟进2
江门 | 国恒 | 珠海D频一期 |  | 12185 | 合同金额为34391，与结算金额对应不上，中兴系统显示支付时间7月28日，7月28日已到艾佳账上 | 确定金额为34391，已到账
江门 | 国恒 | 电信干扰测试-专项 |  | 10000 | 金额不确定，待查 | 预估十万，地区是珠海
珠海 | 国恒 | 电信干扰测试-专项 |  |  | 此三单已取消，可删除，合同里没登记 | 这三个加起来就是上面的珠海十万
珠海 | 国恒 | 珠海移电信校园网测试专项
珠海 | 国恒 | 珠海航展保障测试
湛江 | 长讯 | 2015年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | -38 | 75421.5 | 结算流程没有记录，合同没有此单 | 与ZBGC2015010818WBF1-68重复派工，-38需作废
湛江 | 长讯 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | -72 | 280567.98 | 合同金额为311718.33元，与结算金额对不上 | 确认金额280567.98
湛江 | 长讯 | 2016年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | -74 | 116211 | 合同金额为129111元，与结算金额对不上 | 确认金额280567.98
湛江 | 长讯 | S3GZ2015112708FDDLD-广东联通UL双模升级第1批-本次派工程优化 | -79 | 52795.05 | 合同金额为527795.05元，与结算金额对不上 | 确认金额为52795.05
湛江 | 长讯 | S3GZ2017022010FDDL/2017年中国联通（集采）LTE项目-广东子项目 | -2 | 63205.56 | 合同金额为56889.36元，与结算金额对不上 | 内含天馈调整不结算，合同金额确认为56889.36 | 项目上反馈此单已取消，需与长讯核实
湛江 | 长讯 | 市场费用 |  | 52500 | 合同金额为30000元，与结算金额对不上 | 原市场10万元，考试卷方式支付4w，管理费降2点2w，剩余预估3w
湛江 | 长讯 | 2014年中国联通(集采）LTE项目--广东子项目 | ZBGC20131028020WBF1-33 | 52994.37 | 合同未登记 | 核实合同漏登，现补登，确认金额为24088.35。 | 查了派工单，金额确实为24088.35，而且为分批结算，结了1605.89元，后期未有结算，需与美琪核实
佛山 | 中邮建 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P181，佛山铁塔开关电源采购1011，佛山，BC界面 | -232 | 1077.5 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P59，佛山铁塔开关电源采购0617，佛山，BC界面 | -239 | 431 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P13，佛山铁塔开关电源采购0919，佛山，BC界面 | -231 | 1077.5 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P180，佛山铁塔开关电源采购0928，佛山，BC界面 | -233 | 862 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P105，佛山铁塔开关电源采购0830，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，16套DU68 S3 | -234 | 3879 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P41，佛山铁塔高明明城横岗，佛山，BC界面 | -176 | 215.5 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P92，佛山铁塔开关电源采购0811，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，8套DU68 S301 | -228 | 1724 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P182，佛山铁塔开关电源采购1031，佛山，BC界面 | -230 | 1293 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P48，佛山铁塔电源采购0531，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，4套ZXDU68 S601设 | -181 | 862 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P183，佛山铁塔开关电源采购（河口木棉工业区），佛山，BC界面 | -244 | 215.5 | 合同是有线项目，属于市场亏损 | 确认为无线项目
佛山 | 中邮建 |  | -119 | 4474.95 | 合同是有线项目，有项目名称 | 合同管理登记了该笔，涉及智宸，艾佳4474.95
佛山 | 中邮建 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | -6 | 1000 | 合同没有 | 已补登，该单涉及智宸，金额预估0
佛山 | 中邮建 |  | S3GZ2016091411TDLLD | 60000 | 合同金额为94946.8元，与结算金额对不上 | 未派工，合同管理预估94946.8元
佛山 | 中邮建 |  | S3GZ2016012511TDLL | 2000 | 合同没有 | 合同确认无该单
佛山 | 中邮建 | 腾讯OTN | DTSZ2017060601WDM515H | 6667.92 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 政企项目，已完工，无附件不影响结算，请跟进结算！ | 结算已添加数据，未有派工单，需要怎么做结算资料。
佛山 | 中邮建 | S3DX2016050401PTNF-GZP89/2016年中国电信（集采）IP RAN项目-广东子项目 | ZBGC20170101017WBF1-19 | 93157.27 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 确认93157.27元，已完工，请跟进结算！
佛山 | 中邮建 | 2015年中国电信（集采）IPRAN项目-广东子项目 | ZBGC20150101093WBF1-53 | 62643.9 | 合同金额为221016.7元，与结算金额对不上 | 该单涉及智宸，未核实工作量，预估为0 | 不确定艾佳工作量，已移至智辰有关的单表里
佛山 | 中邮建 | S3GZ2013042602SDH-P364，佛山联通广电OTN环项目，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，5块ZXONE 8300客户？ | ZBGC20150101093WBF1-219 | 5504.9 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 该单属于智宸的，已剔除
佛山 | 中邮建 | 2016年中国移动（集采）WDM/OTN项目-广东子项目，中国移动集团保密项目某九工程波分设设备补发2 | ZBGC20170101017WBF1-20 | 114.19 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 确认派工，请跟进结算
佛山 | 中邮建 | 腾讯2015 OTN框架合同 2016年Q2Q3扩容 SQ20170609181 -政企 | DTSZ2017061402WDM515H | 125193.6 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 确认派工，请跟进结算 | 结算已添加数据，最新合同管理记录未完工，待核实确认
佛山 | 中邮建 | TSS3GZ2017012602SOMSDH/2016年广东联通服务项目-承载 | ZBGC20170101017WBF1-18 | 131744.88 | 合同金额43914元，与结算金额对不上 | 合同管理分3个专业登记，合计13W，无误
佛山 | 中邮建 | S3GZ2014091990PON-P458，电信PON设备采购项目(佛山)，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | ZBGC20150101093WBF1-208 | 10687.4 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 该单属于智宸的，请剔除
佛山 | 中邮建 | S3GZ2013042602SDH-P369，2015年中国联通广东佛山南海南海公路局客户接入新建工程等43个大客户接入工程，？ | ZBGC20150101093WBF1-194 | 784.6 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 该单属于智宸的，请剔除
佛山 | 中邮建 | S3DX2015121701ITPF-GZP14-2015年佛山分公司交换设备建设工程-1台2路服务器，佛山，AB界面，中邮建技术有？ | ZBGC20150101093WBF1-197 | 128.3 | 合同有线项目，结算没有登记，完工 | 该单属于智宸的，请剔除
佛山 | 中邮建 | S3GZ2016082401SOMR10-P1/2015年广东移动技术服务项目 | ZBGC20150101093WBF1-225 | 11369.2 | 合同没有 | 漏登，现确认派工金额为11369.2元
佛山 | 中邮建 |  | 催派工单 | 16000 | 合同没有 | 合同管理没有这单 | 先放在预估合同，文燕需与合同管理核对
佛山 | 中邮建 | 腾讯2015 OTN框架合同 2016年Q2Q3扩容 SQ20170609181 -政企 | DTSZ2017061402WDM515H | 125193.6 | 新增问题，合同存在，结算没有登记，未完工 | 确认派工，请跟进结算 | 此单需确认是否为重复记录，
佛山 | 中邮建 | 2016年腾讯OTN工程交付项目 | DTSZ2017060601WDM515H | 6667.92 | 新增问题，合同存在，结算没有登记，完工 | 确认派工，请跟进结算 | 此单需确认是否为重复记录，
佛山 | 中邮建 | S3GZ2015011801TDLL2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | ZBGC20150101093WBF1-4 | 110827 | 是否为艾佳工作量，待确认。 |  | 已移至智辰的单的表里，是否为艾佳工作量，待确认。
佛山 | 中邮建 | S3GZ2015070908FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目/BC | ZBGC20150101093WBF1-54 | 20483.4 | 是否为艾佳工作量，待确认。 |  | 已移至智辰的单的表里，是否为艾佳工作量，待确认。

## 结算问题汇总
中邮建： | [15 empty] | 制作资料明细
| 中邮建（有线） | 万元 | 9月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 12月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间 | （有线）9月制作资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
[17 empty] | ZBGC20150101093WBF1-140 | 已派工 | 7455.6 | 7455.6 | 完工 | 未完工,还有一个站点未完工，站点名已出，但可以先结算 | 未制作资料 | 庄瑜 | 1月
1、9月制作资料+签字16.6万元，2、10月制作资料+签字16.4万元 | 制作结算资料 |  | 13.1 | 0.7 | 12.4 | 16.44 | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 1、问题详情请看右边制作资料明细 2、9月份原记录12.3万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 |  |  |  |  | ZBGC20170101017WBF1-3 | 已派工 | 280.82 | 280.82 | 未完工 | 未完工,先结算，在SDH里挑几个站点。 | 未制作资料 | 庄瑜 | 1月
| 软调报告 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-134 | 已派工 | 17884.8 | 0 | 完工 | 1、需罗涛与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。 2、核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 资料已制作 | 罗涛和曾总去智宸确认
| 签字 |  | 21.21 | 15.9 | 5.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9月份：1、其中6单7万为前期工作量问题，申请删除工作量，中兴还未删除，已重新制作结算资料，未签字。 2、原记录为5.3万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 1、其中5单5.5万为前期工作量问题，申请删除工作量，中兴还未删除，已重新制作结算资料，未签字，2、派工单号53金额为6.3万，智辰已立项，中邮建濮宏翔不签字3、派工单1：3440未完工，暂结不了 | 罗涛 | 1、1月0.2万元 2、2月15.6万元 |  | ZBGC20150101093WBF1-118 | 已派工 | 105753 | 0 | 完工 | 1、需罗涛与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。 2、核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，原记录105753元，其中艾佳预估金额只有52876.5元，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 无SDH证书，没制作资料 | 罗涛和曾总去智宸确认
| 签字小计 |  | 34.31 | 16.6 | 17.71 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1、9月审核：13.4万元 | 资料上传ERP系统 |  | 9.4 | 9.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 扫描件已提交给中邮建濮宏翔，暂不知进度 | 已上传 |  |  |  | 合计 |  | 131374.22 | 7736.42
| 群主（项目经理）审核 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 预接收申请 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外包经理审核 |  | 12.9 | 12.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8月16号已到外包经理审核，2天未跟进，暂不知进度。 | 其中3.4万已审核通过，9.5万软调报告有问题，站点不满分需扣款，被驳回。 |  |  | （有线）10月制作资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 办事处副总审批 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8月17号已到办事处副总审核，2天未跟进，暂不知进度。 | 已审核通过已生效 |  |  |  | ZBGC20170101017WBF1-17 | 已派工 | 24177.6 | 24177.6 | 未完工 | 需罗涛与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。 | 未制作资料 | 罗涛 | 3月
| 审批小计 |  | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-18 | 已派工 | 131744.88 | 131744.88 | 未完工 | 需罗涛与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。 | 未制作资料 | 罗涛 | 3月
9月发票审核：14.7万元 | ERP系统开发票 |  | 9.3 |  | 9.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 已走完中兴流程，个别与智辰有关，未扯清楚 | 未跟进 | 罗涛和业务模块 |  |  | ZBGC20170101017WBF1-35 | 已派工 | 8074.51 | 8074.51 | 未完工 | 未完工,没有站点结算（袁卫东反馈） | 未制作资料 |  | 3月
| 电子版发票审核 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-36 | 已派工 | 474.24 | 474.24 | 未完工 | 未完工,实际做了9块板，但派了一块板。需要客户模块与中兴人员沟通协调是否补派 | 未制作资料 | 罗涛 | 3月
| 实物发票邮寄 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 合计 |  | 164471.23 | 164471.23
| 填写发票查询快递 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 实物发票审核完成 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 显示支付时间 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 显示支付时间2017年12月4日，需中邮建截图 | 未跟进
| 发票审核小计 |  | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0
| 开发票 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 预收账款时间 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 回款小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 67.11 | 40.1 | 27.01 | 16.44 | 16.44 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0
制作资料明细
| 中邮建无线 |  | 9月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 12月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间 | （无线）9月制作资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
1、9月制作资料+签字168万元 2、12月制作资料40万 | 制作结算资料 |  | 158.4 | 50.1 | 108.3 |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 1、问题详情请看右边制作资料明细 2、9月份原记录55万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 |  |  |  |  | ZBGC20170101017WBF1-9 | 已派工 | 96944 | 96944 | 未完工 | 未完工，未制作资料， | 未制作资料 | 庄瑜 | 1月
| 软调报告 |  | 96 | 94 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9月份原记录2万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 800M90万已将制作的资料发给南建核对，未核对完，4万已制作结算资料，软调已导出，但站点不一致，需核对。 | 庄瑜 | 2月 |  | ZBGC20150101093WBF1-55 | 已派工 | 476595.9 | 0 | 未完工 | 1、未完工.此单智辰立的项,确定智辰电信是否还有未结算站点，如果没站点的话让智辰发文通知中邮建，剩余工作量都是我们公司的 2、核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 未制作资料 | 罗涛 | 2月
| 签字 |  | 11.4 | 11 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1、其中11万为无线移动五期，因项目未验收，李勇基不签字 2、9月份原记录0.4万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 项目未验收 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 1、1月0.2万元 2、2月10.9万元 |  | ZBGC2016111419WBF2-2 | 已派工 | 94256.6 | 94256.6 | 未完工 | 已分批结算,第一批结算金额221580.8，已提交资料至中邮建濮宏翔，剩余金额包含一个站点未完工,实际派工超合同配置的金额90299，待完工后全部结算，预计月底完工。 | 未制作资料 | 客户模块 | 3月
| 签字小计 |  | 265.8 | 155.1 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-11 | 已派工 | 77728 | 0 | 未完工 | 1、智辰立的项,未完工.确定智辰电信是否还有未结算站点，如果没站点的话让智辰发文通知中邮建，剩余工作量都是我们公司的 2、核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 未制作资料 | 罗涛 | 2月
1、9月审核：22.7万元 | 资料上传ERP系统 |  | 23 | 22.2 | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1、扫描件已提交给中邮建濮宏翔，暂不知进度 2、9月份原记录0.7万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 已上传工作量，工作量审核通过 | ？ |  |  | ZBGC20170101017WBF1-27 | 已派工 | 70442.5 | 70442.5 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 群主（项目经理）审核 |  | 8.9 | 0 | 8.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1、缺人员证书被驳回，已把证书提交给濮宏翔，2天未跟进，暂不知进度。 2、9月份原记录8.9万元，核对后调整金额为0，原因：与智宸有关，因不确定因素，风险较高，与智宸有关金额全部为0 | 濮宏翔未处理 | 庄瑜 |  |  | ZBGC20170101017WBF1-7 | 已派工 | 62662 | 62662 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 预接收申请 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8月16号已到外包经理审核，2天未跟进，暂不知进度。 | 外包经理审核通过已生效 |  |  |  | ZBGC20170101017WBF1-31 | 已派工 | 39038.35 | 39038.35 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 外包经理审核 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8月17号已到办事处副总审核，2天未跟进，暂不知进度。 | 派工单号131金额：1873.2待提预接收，派工单号120金额：14454，工程质量评估表:软调质量问题记录中的评估数量与软调测试报告不一致 已重新制作评估表 | 濮宏翔
| 办事处副总审批 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-32 | 已派工 | 35880.55 | 35880.55 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 审批小计 |  | 34 | 22.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-8 | 已派工 | 33896 | 33896 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 1月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
1、9月发票审核：19.2万元 2、12月发票审核：17.4万元 | ERP系统开发票 |  | 21.3 | 19.2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1、已走完中兴流程，个别与智辰有关，未扯清楚 2、9月份原记录2.3万元，核对后调整金额为0.2万元，中兴错派工 | 未跟进 |  |  |  | ZBGC20150101093WBF1-132 | 已派工 | 31118.7 | 31118.7 | 未完工 | 未完工，旧派工单已作废，需业务模块-合同管理跟进派工情况。此合同已为超期结算，需跟进结算。未完工。派工单蔡东杰提供 | 已挑了站点，发给南建核对 | 庄瑜 | 1月
| 电子版发票审核 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-11 | 已派工 | 26375.8 | 26375.8 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 1月 | 南建找来要派工单,周一让他们提供站点过来
| 实物发票邮寄 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-120 | 已派工 | 21194.7 | 21194.7 | 完工 | 分批结算，具备结算条件，在大表上找站点，用室分站点 | 未制作资料 | 庄瑜 | 3月
| 填写发票查询快递 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-54 | 已派工 | 20483.4 | 20483.4 | 未完工 | 智辰立的项,未完工.需与智辰核对，是否是我们的工作量？ | 待确定 |  | 2月
| 实物发票审核完成 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-10 | 已派工 | 14472.3 | 14472.3 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 显示支付时间 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 显示支付时间2017年12月4日，需中邮建截图确认 | 未跟进 |  |  |  | ZBGC20170101017WBF1-12 | 已派工 | 11780 | 11780 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 发票审核小计 |  | 21.3 | 19.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-13 | 已派工 | 10719.8 | 10719.8 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 1月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 开发票 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-226 | 已派工 | 15755 | 15755 | 完工 |  |  |  | 1月
| 预收账款时间 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ZBGC20150101093WBF1-6 | 已派工 | 1000 | 1000 | 完工 | 合同管理没有此单 |  |  | 2月
| 回款小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-33 | 已派工 | 29781.55 | 29781.55 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
| 合计 |  | 321.1 | 197 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | [5 empty] | ZBGC20170101017WBF1-34 | 已派工 | 14546.4 | 14546.4 | 未完工 | 未完工，五期未启动结算，蔡东杰提供完工情况，9月13日提供，发邮件提醒 | 蔡东杰未提供，反馈本周忙，下周提供 | 进度模块和项目经理、资金模块 | 2月 | 南建找来要派工单资料,周一让他们提供站点过来
[19 empty] | 1184671.55 | 630347.65
[16 empty] | （无线）12月制作资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
[17 empty] | ZBGC20150101093WBF1-229 | 已派工 | 401325.6 | 401325.6 | 未完工 | 电信四期项目未开工.先结算前期派工单，剩余站点再用于四期结算，需要先清理二期三结算情况。 | 未制作资料 | 进度模块和业务模块 | 5月
长讯：
| 长讯 | 9月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 11月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 不确定派工金额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间 | 长讯9月份制作结算资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 催派工单 | [15 empty] | ZBGC2015010818WBF1-69 | 已派工 | 8044.96 | 8044.96 | 未完工 | 未完工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 1月
1、9月制作资料+签字21.8万元，2、10月制作资料+签字20.1万元，3、11月制作资料+签字9.4万元 | 制作结算资料 | 18.8 | 18.8 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 42.8 | 不确定金额：1、30万增补翻频，2、ZBGC2015010818WBF1-38可能重复，金额为7.5万，需要罗涛与李兆权核实，3、市场费用5.2万。 | 未跟进 |  |  |  | ZBGC2015010818WBF1-74 | 已派工 | 46484.4 | 46484.4 | 未完工 | 未完工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 3月
| 软调报告 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ZBGC20161231123WBF1-2 | 已派工 | 63205.56 | 63205.56 | 完工 | 督导通知此项派工单已经取消，但现场已按照规模44个站点执行完成，暂不知进度，无法做结算资料。 | 未制作资料 | 陈鸿 | 1月
| 签字 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 项目未验收，刘世亮不签字 | 未跟进 |  |  |  | ZBGC20161231123WBF1-6 | 已派工 | 4309.47 | 4309.47 | 未完工 | 新派工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 2月
| 签字小计 | 21.8 | 21.8 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 42.8 | [5 empty] | ZBGC20161231123WBF1-5 | 已派工 | 66078.54 | 66078.54 | 未完工 | 新派工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 1月
3、9月审核：12.9万元 | 资料上传ERP系统 | 12.9 | 12.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 跟进林丽平，无回复，暂不知进度。 | 跟进林丽平，未回复 | 庄瑜 | 2月 |  | 合计 |  | 188122.93 | 188122.93
| 群主（项目经理）审核 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 预接收申请 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外包经理审核 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 办事处副总审批 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 审核小计 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、9月发票审核：30.8万元，2、10月发票审核：20.5万元 | ERP系统开发票 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10月份制作结算资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 电子版发票审核 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ZBGC20161231123WBF1-10 | 已派工 | 75218.22 | 75218.22 | 未完工 | 新派工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 5月
| 实物发票邮寄 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ZBGC20161231123WBF1-11 | 已派工 | 126708.12 | 126708.12 | 未完工 | 新派工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 5月
| 填写发票查询快递 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 合计 |  | 201926.34 | 201926.34
| 实物发票审核完成 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 显示支付时间 | 30.8 | 30.8 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 |  |  | 0 |  | 9月5号中兴支付长讯19万，长讯未收到款项，9月20号中兴支付长讯11万，10月20号中兴支付长讯20.5万元 | 跟进李兆权，未回复 | 罗涛 | 1、10月30.8万元 2、11月20.5万元
| 发票审核小计 | 30.8 | 30.8 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、9月回款：50.2万元 | 开发票 | 5.2 | 5.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 归到17年合同结算款里，待走完合同流程再开发票，预计9月中可开发票 | 未跟进 | 罗涛 | 10月 | 11月份制作结算资料 | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 核对后金额 | 实际完工状态 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 预收账款时间 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 其中42万我司已8月30日开票，预计9月底回款，3万属于市场费用 | 跟进李兆权，未回复 | 罗涛 | 9月 |  | ZBGC20161231123WBF1-7 | 已派工 | 94384.62 | 94384.62 | 未完工 | 新派工，没有站点结算 | 未制作资料 | 陈鸿 | 1月
| 回款小计 | 50.2 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 合计 |  | 94384.62 | 94384.62
| 合计 | 181.2 | 181.2 | 0 | 81.2 | 81.2 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 85.6
德达：
1、9月回款：48万元 | 德达 | 9月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 预收账款时间 | 48 | 48 |  | 华为14号支付给德达 | 9月15日已支付40万给艾佳，剩余8万预计国庆前支付艾佳 | 罗涛 | 9月
银禾：
1、9月制作资料：36万元 | 银禾 | 9月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 制作结算资料 | 36 | 36 |  | 银禾未与我司签字纸质合同，预计12号左右回款会压后。 | 电子合同方海鹰未审核，待审核完再签纸质合同 | 罗涛 | 10月
1、10月审批：36万元 | 银禾 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 办事处副总审批 | 36 | 36 |  | 银禾未与我司签字纸质合同，预计12号左右回款会压后。 | 电子合同方海鹰未审核，待审核完再签纸质合同 | 罗涛 | 10月
浙邮：
1、回款：4万元 | 外包单位 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 制作结算资料 | 4 | 4 |  | 在跟进，暂不确认几时回款 | 在跟进，暂不确认几时回款 | 罗涛 | 10月
国恒：
1、10月回款：8.1万元 2、11月回款：10万元 | 国恒 | 10月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 12月（万元） | 核对后金额 | 差额 | 问题描述 | 状态 | 协助人 | 影响回款时间
| 显示支付时间 | 8.1 | 8.1 |  | 10 | 10 |  | 10万派给中邮建，中邮建未启动结算，待项目结束后结算 | 未跟进 | 罗涛 | 10月8万，12月10万
Note on S5: Administrator: 人员租赁暂停结算
Note on S6: Administrator: 人员租赁暂停结算
Note on S31: pc: 超合同配置，待确认,42818.2
Note on U42: pc: 原20000元
Note on V42: pc: 原20000元
Note on S47: Administrator: 合同派工里未找到此单

## 智辰有关的单
地区 | 外包单位 | 类型 | 专业 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 厂家 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 实际完工状态 | 完工时间 | 可结算金额 | 已到帐金额 | 站点准备 | 制作结算资料 | 软调报告 | 签字 | 结算进度：B | 资料上传ERP系统 | 群主（项目经理）审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | 结算进度：C | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 预收账款时间 | 进度 | 到货时间 | KPI | 现场实际情况（KPI） | 设备型号 | 大概描述项目派工的情况备注 | 总规模数 | 是否可制作申请结算 | 是否影响结算 | 结算计划 | 正在执行项目 | 归属 | 备注 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到
佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3LT2015020901PTNF-GZP15，2015年中国联通广东本地传送网工程（佛山），佛山，BC界面 | 中兴 | S3LT2015020901PTNF-GZP15 | ZBGC20150101093WBF1-173 | 已派工 | 0 | 完工 | 2016-12-03 | 0 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-09-24 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |  | 2017-10-14 | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-02-21 |  |  | 完成 | 初验未办理，佛山待网建林总签字、资料在林富斌 | ZXCTN-9000-8E,ZXCTN-9008 | 18站单板扩容/86板卡扩容 | 104 | 是 | 否 | 提交软调评分资料，周报不及时应该扣500 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P320/2014年中国联通（集采）省内传输项目-广东子项目 |  | S3GZ2013042602SDH-P320 | ZBGC20150101093WBF1-174 | 已派工 | 0 | 完工 |  | 0 |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 不需要验收 | 初验未办理，还未到验收时间，（合同备件） |  | 3框新建/9站单板扩容 | 12 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | S3GZ2013042602SDH-P367，2015年中国联通广东佛山禅城中银保险有限公司广东分公司客户接入新建工程(大客线 |  | S3GZ2013042602SDH-P367 | ZBGC20150101093WBF1-185 | 已派工 | 0 | 完工 |  | 0 |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-28 |  | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） |  | 2网元新建督导 调测/2网元新建督导 调测/8网元新建督导 调测 | 14 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | TSS3GZ2016071304SOMDSL/2015年广东电信技术服务项目 | 中兴 | TSS3GZ2016071304SOMDSL | ZBGC20150101093WBF1-134 | 已派工 | 0 | 完工 | 2016-12-03 | 0 |  |  | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-17 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 2017-10-08 |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-01-20 | 人员租赁暂停结算，待通知才启动结算 | 42773 | 不需要验收 |  | 人员租赁 | 67天 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | S3DX2016072501WDMF-GZP2，2016年佛山电信本地接入传输扩容一期项目，佛山，BC界面 |  | S3DX2016072501WDMF-GZP2 | ZBGC20150101093WBF1-221 | 已派工 | 6609.8 | 完工 |  | 6609.8 |  |  | 2017-02-01 |  |  |  | 2017-02-10 |  |  |  | 2017-06-08 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 |  |  | 等待终验 | 终验未办理，验收时间还未到 |  | 9套ZXONE-8300 | 9 | 否 | 是 | 广州智宸提交结算资料， | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | 磁盘 | S3GZ2016012106ESSL/2015年中国电信（集采）IPRAN项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016012106ESSL | ZBGC20150101093WBF1-138 | 已派工 | 12426 | 完工 | 2016-12-03 | 12426 |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-06 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-16 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | 智辰提的单 | 42602 | 等待初验 | 未查到，看是否已经结算 | ZXWM-M900 | 5台ZXR10-M6000-16 | 5 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013012404WDM-P90-OTN可调光模块及M6000-AC | 中兴 | S3GZ2013012404WDM-P90 | ZBGC20150101093WBF1-49 | 已派工 | 2800.1 | 完工 | 2016-12-03 | 2800.1 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | C1 2017-06-13 | 42655 | 等待初验 | 查不到 |  | 电源-2台B900电源 | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P33/2014年中国联通（集采）电源项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P33 | ZBGC20150101093WBF1-57 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 |  | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-22 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2018-01-09 | 智辰提的单2017/1/11 | 42666 | 完成 | 已完工 |  | 2个动力_机框式_新建_督导 | 2 | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智辰
佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3DX2014070201PONF-GZP156D， 2015年佛山电信分公司FTTB宽带接入设备一期（备件），佛山，BC界面 |  | S3DX2014070201PONF-GZP156D | ZBGC20150101093WBF1-72 | 已派工 | 4871.6 | 完工 |  | 4871.6 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 2017-04-10 |  | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | 智辰提的单 |  | 完成 | 已完工 |  | PON-ASTE未完成34 |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  |  | S3GZ2015072919WDM-P26 | ZBGC20150101093WBF1-119 | 已派工 | 0 | 完工 | 2016-07-22 | 0 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 | 已提交结算资料，缺软调报告 |  | 完成 | 可制作申请结算 |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算资料，缺软调报告 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | 2016年广东联通服务项目-承载 | 中兴 | TSS3GZ2016012502SOMSDH | ZBGC20150101093WBF1-118 | 已派工 | 0 | 完工 | 2016-12-03 | 0 |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-17 |  | 2017-09-19 | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-10-15 |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 | 人员租赁暂停结算，待通知才启动结算 |  | 完成 | 可制作申请结算 | 人员租赁 | 10个月 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算，待定 | 是 | 北京艾佳（待定）
佛山 | 中邮建 |  | 有线 |  |  | S3GZ2016012110WDM | ZBGC20150101093WBF1-125 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-08-01 | 0 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-09-14 |  | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-09-24 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |  | 2017-10-14 | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-02-21 | [7 empty] | 是 | 否 | 可制作申请结算，缺软调 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | S3DX2015122804R10-GZ/2015年中国电信（集采）IPRAN项目-广东子项目 | 中兴 | S3DX2015122804R10-GZ | ZBGC20150101093WBF1-115 | 已派工 | 7607.2 | 完工 | 2016-12-03 | 7607.2 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | C1 2017-06-13 |  | 完成 | 等待终验 | M6000-E系列 | 6台M6000-E系列 | 6 | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2015091501PTNL | ZBGC20150101093WBF1-103 | 已派工 | 0 | 完工 | 预计2017年9月 | 0 |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-14 |  | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | 有线 |  |  | S3GZ2013042602SDH-P229 | ZBGC20150101093WBF1-104 | 已派工 | 29198.2 | 完工 |  | 29198.2 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 否 | 是 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 有线 | 有线 |  |  |  | ZBGC20150101093WBF1-99 | 已派工 | 0 | 完工 |  | 0 |  |  | 2017-04-07 | [9 empty] | 2018-02-19: 预计12月 | 广州智宸提交结算资料，被驳回，需提交软调报告 |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 广州智宸提交结算资料，被驳回，需提交软调报告 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 |  | S3GZ2015063001TD | ZBGC20150101093WBF1-33 | 已派工 | 24888 | 完工 |  | 24888 |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-16 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016022702TDLL | ZBGC20150101093WBF1-116 | 已派工 | 31731.3 | 完工 | 2017-05-03 | 31731.3 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  | R8972 S2300 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 |  | S3GZ2016052303TDLL | ZBGC20150101093WBF1-129 | 已派工 | 31004.4 | 完工 |  | 31004.4 |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 2017-07-16 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | 智辰已提交结算资料，已到开票节点 |  | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016022701TDLL | ZBGC20150101093WBF1-114 | 已派工 | 70230.9 | 完工 | 2017-05-03 | 70230.9 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | C1 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-02-06 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  | R8972 M1920 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015110906TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-70 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-28 |  | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  |  | 完成 |  | BS8922 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智辰
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015110906TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-70 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-23 | 2017-04-28 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2018-01-09 |  |  | 完成 |  | BS8922 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智辰
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2016061702TDLL | ZBGC20150101093WBF1-130 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-23 | C1 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2018-01-09 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  | BS8922 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 广州智辰
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年广东移动维保服务项目 | 中兴 | TSS3GZ2015081903SOMTDS | ZBGC20150101093WBF1-106 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 完成 | 2017-06-01 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-17 | 2017-09-22 |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2018-01-21 | C1 2017-06-13 |  | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2014年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网新建项目－广东子项目 | 中兴 | S3DX2015020501FDD-GZ | ZBGC20150101093WBF1-11 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-08-07 | 2017-09-14 | 2017-09-19 |  | 2017-09-21 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-10-09 |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 |  |  | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2014年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网新建项目－广东子项目 | 中兴 | S3DX2015020501FDD-GZ | ZBGC20150101093WBF1-11 | 已派工 | 0 | 未完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  | 2017-09-17 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 2017-10-08 |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-01-20 |  |  | 完成 | 完成终验 |  |  |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2015090206FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015090206FDDL | ZBGC20150101093WBF1-55 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | B3 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2018-01-09 | 智辰提的单 |  | 完成 | 已完工 | BBU+RRU | 否 |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2015090206FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015090206FDDL | ZBGC20150101093WBF1-55 | 已派工 | 0 | 未完工 | 2017-12-10 | 0 |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 2017-09-25 |  | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-10-08 | 2017-10-13 | 2017-10-17 |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-02-17 |  |  | 完成 | 已完工 | BBU+RRU | 否 |  | 是 | 否 | 待审核制作结算资料 | 是 | 广州智辰
佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | 2015年中国电信（集采）IPRAN项目-广东子项目 | 中兴 | S3DX2015070101PTN-GZ | ZBGC20150101093WBF1-53 | 已派工 | 0 | 未完工 |  | 0 | [45 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-09-20 |  | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-02-14 | 是 | 可制作结算资料 | 是 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015011801TDLL | ZBGC20150101093WBF1-4 | 已派工 | 0 | 未完工 | 2017-05-03 | 0 |  | 2017-08-15 |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-02-14 |  |  |  | 完成 |  | R8972 S2600 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015021402TDLL | ZBGC20150101093WBF1-6 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 |  | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-25 |  | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-15 | 2017-10-21 |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 |  |  | 完成 |  | R8972 S2600 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | S3GZ2015070908FDDL/2015年中国电信（集采）TDD_LTE混合组网项目-广东子项目/BC | 中兴 | S3GZ2015070908FDDL | ZBGC20150101093WBF1-54 | 已派工 | 0 | 完工 | 预计2017年9月 | 0 |  | 2017-09-29 |  | 2017-10-15 |  | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 2017-11-03 |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-03-11 |  |  | 等待初验 | 任务未下达 | RRU |  |  | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014060701TDLL | ZBGC2012061017WBF1-224 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 | [21 empty] | 完成 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸 | 未立项，与智宸有关，预估为0
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015012402TDLL | ZBGC20150101093WBF1-3 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 M1920 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸 | 未立项，与智宸有关，预估为0
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2014112905TDLL | ZBGC2012061017WBF1-242 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 | [21 empty] | 完成 |  | R8972 M1920 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸 | 未立项，与智宸有关，预估为0
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2015年中国移动（集采）TD-LTE三期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015071508TDLL | ZBGC20150101093WBF1-63 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 | [21 empty] | 完成 |  | R8978 M1920/R8984 M192026 |  |  | 是 | 否 | 已提交结算 | 否 | 广州智宸 | 未立项，与智宸有关，预估为0
佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 | 2016年中国移动（集采）TD-LTE四期项目-广东子项目 | 中兴 | S3GZ2015122507TDLLD | ZBGC20150101093WBF1-112 | 已派工 | 0 | 完工 | 2017-05-03 | 0 | [21 empty] | 完成 |  | BS8922 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 广州智宸 | 未立项，与智宸有关，预估为0
[7 empty] | ZBGC20150101093WBF1-10 |  | 86734
[7 empty] | ZBGC2012061017WBF1-208 |  | 37989.6552
黄色部分2017/9/25去中邮建与智辰核对，同意金额置换部分，待中邮建立项开票金额为22万。
不确定是不是我司的，派工单没有
立项在广州智辰的
Note on H2: 何海婷：第二次签的站点和第一次签的不一致
Note on J2: 原记录为17150.8 元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on J3: 原记录为751.2元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on M3: 原记录为751.2元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on J4: 原记录为500.8元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on M4: 原记录为500.8元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on H5: Administrator: 人员租赁暂停结算
Note on J5: 原记录为17884元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on M5: 原记录为17884元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关
Note on J6: Administrator: 原记录350元，2017/9/25去中邮建与智辰核实，金额置换调为6609.8元
Note on J7: Administrator: 原记录2892.75，2017/9/25去中邮建与智辰核实，金额置换调为12426元
Note on M7: Administrator: 原记录2892.75，2017/9/25去中邮建与智辰核实，金额置换调为12426元
Note on J8: Administrator: 原记录2507.1 元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为2800.1元
Note on M8: Administrator: 原记录2507.1 元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为2800.1元
Note on J9: 原记录为114.2，,2017年9月14日更改为0，此单智宸立项
Note on J10: Administrator: 原记录2179.4元，2017/9/25去中邮建与智辰核实，金额置换4871.6元
Note on M10: Administrator: 原记录2179.4元，2017/9/25去中邮建与智辰核实，金额置换4871.6元
Note on J11: 原记录4474.95元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on M11: 原记录4474.95元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on H12: Administrator: 人员租赁暂停结算
Note on J12: 原记录105753元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0，其中艾佳实际预估金额52876.5元打七折金额37013.5元
Note on M12: 原记录105753元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0，其中艾佳实际预估金额52876.5元打七折金额37013.5元
Note on J13: 原记录7665元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on M13: 原记录7665元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on J14: Administrator: 原记录3803.6，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为7607.2元
Note on M14: Administrator: 原记录3803.6，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为7607.2元
Note on H15: pc: 原表没有此记录，后加进
Note on J15: 原记录7665元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on M15: 原记录7665元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on J16: Administrator: 原记录16526.4元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为29198.2
Note on M16: Administrator: 原记录16526.4元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为29198.2
Note on J17: 原记录64920.3元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on M17: 原记录64920.3元，2017年9月14日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on J18: 原记录23956，2017年9月14日更改金额 中兴错派工，调整为2841元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调整为24888元。
Note on M18: 原记录23956，2017年9月14日更改金额 中兴错派工，调整为2841元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调整为24888元。
Note on J19: Administrator: 原记录24679.9元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为31731.3元
Note on M19: Administrator: 原记录24679.9元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为31731.3元
Note on J20: Administrator: 原记录10942.73，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为31004.4
Note on M20: Administrator: 原记录10942.73，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为31004.4
Note on J21: Administrator: 原记录35032.9元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为70230.9
Note on M21: Administrator: 原记录35032.9元，2017/9/25去中邮建与智辰核对，金额置换调为70230.9
Note on J22: 与智宸核对后，原记录金额1231.2元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M22: 与智宸核对后，原记录金额1231.2元，2017年9月26日金额更改为0
Note on J23: 与智宸核对后，原记录金额13359.5元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M23: 与智宸核对后，原记录金额13359.5元，2017年9月26日金额更改为0
Note on J24: 与智宸核对后，原记录金额6114.95元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M24: 与智宸核对后，原记录金额6114.95元，2017年9月26日金额更改为0
Note on H25: 何海婷：被驳回，审核意见：缺认证证书扫描件；另，维护人员到底是巫俊杰还是黄玑？
Note on J25: 原记录89891.1元打七折金额为62923.7元，2017年9月26日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on M25: 原记录89891.1元打七折金额为62923.7元，2017年9月26日更改为0，与智宸有关，暂估为0
Note on J26: 原记录22272元，2017年9月14日更改金额 与智宸有关，无法确定金额，暂时预估为0
Note on M26: 原记录22272元，2017年9月14日更改金额 与智宸有关，无法确定金额，暂时预估为0
Note on J27: 原记录77728元，2017年9月14日更改金额 与智宸有关，无法确定金额，暂时预估为0
Note on M27: 原记录77728元，2017年9月14日更改金额 与智宸有关，无法确定金额，暂时预估为0
Note on J28: 与智宸核对后，原记录金额99051元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M28: 与智宸核对后，原记录金额99051元，2017年9月26日金额更改为0
Note on J29: 与智宸核对后，原记476595.9元，2017年9月26日更改金额为364379.8元，现预估金额为0
Note on M29: 与智宸核对后，原记476595.9元，2017年9月26日更改金额为364379.8元，现预估金额为0
Note on J30: 与智宸核对后，原记录金额62643.9元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M30: 与智宸核对后，原记录金额62643.9元，2017年9月26日金额更改为0
Note on E31: Administrator: pc: 原记录15000元，RRU是按300元算的，实际是136元/台
Note on J31: 与智宸核对后，原记录金额1108279元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M31: 与智宸核对后，原记录金额1108279元，2017年9月26日金额更改为0
Note on H32: Administrator: 合同派工里未找到此单
Note on J32: 与智宸核对后，原记录金额1000元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M32: 与智宸核对后，原记录金额1000元，2017年9月26日金额更改为0
Note on J33: 与智宸核对后，原记录金额20483.4元，2017年9月26日金额更改为0
Note on M33: 与智宸核对后，原记录金额20483.4元，2017年9月26日金额更改为0
Note on J34: 原记录65029.86元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on M34: 原记录65029.86元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on J35: 原记录88615.8元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on M35: 原记录88615.8元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on J36: 原记录16749.11元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on M36: 原记录16749.11元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on J37: 原记录162865元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on M37: 原记录162865元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on J38: 原记录1011元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on M38: 原记录1011元，2017年9月26日更改金额为0，与智宸有关
Note on J39: Administrator: 立项在智辰，前期智辰已结算部分金额，剩余86734为我们工作量去结算。
Note on J40: Administrator: 立项在智辰，前期智辰已结算部分金额，剩余37989.6552为我们工作量去结算。

## 废止电源PO
序号 | 更改日期 | 是否更改日期 | 运营商名称 | 地区 | 外包单位 | 类型 | 专业 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 厂家 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 实际完工状态 | 完工时间 | 可结算金额 | 已到帐金额 | 制作结算资料 | 软调报告 | 签字 | 结算进度：B | 资料上传ERP系统 | 群主（项目经理）审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | 结算进度：C | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 预收账款时间 | 进度 | 到货时间 | KPI | 现场实际情况（KPI） | 设备型号 | 大概描述项目派工的情况备注 | 总规模数 | 是否可制作申请结算 | 是否影响结算 | 结算计划 | 正在执行项目 | 归属 | 备注 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到
44 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P48，2016年佛山联通三水广东翼卡车联网服务有限公司扩容需求（1台B900），佛山，BC界？ | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P48 | ZBGC20150101093WBF1-195 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42513 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1台B900 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
45 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P45，2015年中国联通广东佛山本部团队佛山国美电器有限公司客户接入新建工程(大客线条) | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P45 | ZBGC20150101093WBF1-199 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42469 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） |  | 1个动力_机框式_新建_督导 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
46 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P51，2016年佛山联通中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司新建需求（1台B900） | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P51 | ZBGC20150101093WBF1-215 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42509 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1套B900电源 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
48 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P55，2016年佛山联通室外型开关电源设备需求-2套B900电源，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P55 | ZBGC20150101093WBF1-213 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2016-12-03 | 114.2 |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42579 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 2套B900电源 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
49 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P53，2016年佛山联通创兴银行有限公司广州分行新建工程-1套B900电源，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P53 | ZBGC20150101093WBF1-212 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42592 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1套B900电源 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
50 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050702PWR-P53，2016年佛山联通广东灾后重建工程-3套400A T601组合电源(用作无线)，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013050702PWR-P53 | ZBGC20150101093WBF1-211 | 已派工 | 646.5 | 完工 | 2016-12-03 | 646.5 |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |  | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42579 | 不需要验收 | 未查到，看是否已经结算 | 400A T601 | 3个动力_机架式_新建/扩容_调测 | 3 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
51 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P57，2016年佛山联通中国农业银行股份有限公司顺德分行总部搬迁工程，佛山，BC界面，中 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P57 | ZBGC20150101093WBF1-235 | 已派工 | 114.2 | 完工 | 2017-02-28 | 114.2 |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  |  | 等待初验 | 初验未办理，B900电源2套、达安监理确认签字 |  |  | 2 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
52 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P50，2016年佛山联通广播电视公司客户搬迁工程（1台B900），佛山，BC界面，中邮建技术？ | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P50 | ZBGC20150101093WBF1-190 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42685 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1框机框式_新建 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
53 |  |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P49，2016年佛山联通三水广东翼卡车联网服务有限公司扩容需求（1台B900），佛山，BC界？ | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P49 | ZBGC20150101093WBF1-191 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-23 |  | 2017-09-27 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-31 |  | 42669 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1框机框式_新建 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
116 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P181，佛山铁塔开关电源采购1011，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P181 | ZBGC20150101093WBF1-232 | 已派工 | 1077.5 | 完工 | 2016-12-03 | 1077.5 | [19 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 | 42609 | 等待初验 | 未查到，看是否已经结算 | DU68 S30 | 5套DU68 S30 | 5 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
117 |  | 是 | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P54，2016年佛山联通广东美的物业管理股份有限公司新建本地电路需求，佛山，BC界面，中 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P54 | ZBGC20150101093WBF1-236 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-25 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-02-05 |  | 42621 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | DU68 S30 | 1套DU68 S30 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
118 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P59，佛山铁塔开关电源采购0617，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P59 | ZBGC20150101093WBF1-239 | 已派工 | 431 | 完工 | 2016-12-03 | 431 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | [16 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 | 42697 | 不需要验收 | 铁塔电商平台合同-不需要办到货+验收 | ZXDU68 S601 | 2套ZXDU68 S6 | 2 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
120 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P13，佛山铁塔开关电源采购0919，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P13 | ZBGC20150101093WBF1-231 | 已派工 | 1077.5 | 完工 | 2016-12-03 | 1077.5 |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | [12 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 |  | 不需要验收 | 铁塔电商平台合同-不需要办到货+验收 |  | 4套DU68 S301 | 4 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
121 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P180，佛山铁塔开关电源采购0928，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P180 | ZBGC20150101093WBF1-233 | 已派工 | 862 | 完工 | 2016-12-03 | 862 |  | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | [12 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 | 42697 | 不需要验收 | 铁塔电商平台合同-不需要办到货+验收 |  | 4套DU68 S30 | 4 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
122 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P105，佛山铁塔开关电源采购0830，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，16套DU68 S3 | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P105 | ZBGC20150101093WBF1-234 | 已派工 | 3879 | 完工 | 2016-12-03 | 3879 |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | [12 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 | 42655 | 不需要验收 | 铁塔电商平台合同-不需要办到货+验收 |  | 18套DU68 S3 | 18 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
296 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P41，佛山铁塔高明明城横岗，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P41 | ZBGC20150101093WBF1-176 | 已派工 | 215.5 | 完工 | 2017-05-03 | 215.5 |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 | [13 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 |  | 完成 |  | ZXDU68 S601 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳 |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
297 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P92，佛山铁塔开关电源采购0811，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，8套DU68 S301 | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P92 | ZBGC20150101093WBF1-228 | 已派工 | 1724 | 完工 | 2017-05-03 | 1724 |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 | [13 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 |  | 完成 |  | DU68 S301 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
298 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P182，佛山铁塔开关电源采购1031，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P182 | ZBGC20150101093WBF1-230 | 已派工 | 1293 | 完工 | 2017-05-03 | 1293 |  | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-06-29 | [12 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 | 完成 | 完成 |  | DU68 S301 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳 |  | 5 | 5 | [7 empty] | 5 | 5
299 |  |  | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P48，佛山铁塔电源采购0531，佛山，BC界面，中邮建技术有限公司，4套ZXDU68 S601设 | 中兴 | S3GD2015101601PWRF-GZ-P48 | ZBGC20150101093WBF1-181 | 已派工 | 862 | 完工 | 2017-05-03 | 862 |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | [16 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废止 |  | 完成 |  | ZXDU68 S601 |  |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳 |  | 6 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 1
300 |  |  | 铁塔-电源 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 电源 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P183，佛山铁塔开关电源采购（河口木棉工业区），佛山，BC界面 | 中兴 | S3GD2016080202PWRF-GZ-P183 | ZBGC20150101093WBF1-244 | 已派工 | 215.5 | 完工 | 2017-05-03 | 215.5 |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 | [13 empty] | 铁塔电源项目派工单需要废纸 | 42666 | 完成 | 铁塔电商平台合同-不需要办到货+验收 | ZXDU68 S601 | 1套ZXDU68 S6 |  | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 否 | 北京艾佳 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 2
128 |  | 是 | 铁塔 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2014111908PWR-P30，佛山移动3月166套电源采购，佛山，中邮建技术有限公司，BC界面 | 中兴 | S3GZ2014111908PWR-P30 | ZBGC20150101093WBF1-21 | 已派工 | 0 | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-09-13 |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-25 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-02-05 |  | 42697 | 等待初验 | 查不到 |  | 数通-1台M6000-16未设备安装调测 | 1 | 否 | 是 | 未验收无法结算 | 否 | 北京艾佳
47 | 2017-09-22 |  | 联通 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | S3GZ2013050703PWR-P52，2016年佛山联通创兴银行有限公司广州分行新建工程-1套B900电源，佛山，BC界面 | 中兴 | S3GZ2013050703PWR-P52 | ZBGC20150101093WBF1-214 | 已派工 | 57.1 | 完工 | 2016-12-03 | 57.1 |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-08-10 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-14 |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-02-19 |  | 42567 | 不需要验收 | 初验未办理，（合同备件） | B900 | 1套B900电源 | 1 | 是 | 否 | 可制作申请结算 | 是 | 北京艾佳
Note on N23: 原记录35773元，李永基说我们没有做过电源项目不能结算，预估金额为0

## 预估合同
序号 | 更改日期 | 是否更改日期 | 运营商名称 | 地区 | 外包单位 | 类型 | 专业 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 厂家 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 派工情况 | 派工金额 | 实际完工状态 | 完工时间 | 可结算金额 | 已到帐金额 | 制作结算资料 | 软调报告 | 签字 | 结算进度：B | 资料上传ERP系统 | 群主（项目经理）审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | 结算进度：C | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 预收账款时间 | 进度 | 到货时间 | KPI | 现场实际情况（KPI） | 设备型号 | 大概描述项目派工的情况备注 | 总规模数 | 是否可制作申请结算 | 是否影响结算 | 结算计划 | 正在执行项目 | 归属 | 备注 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到 | 规模 | 到货 | 未到
232 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016091411TDLLD | 派工中 | 未派工 | 60000 | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [18 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
233 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 无线 | 无线 |  | 中兴 | S3GZ2016012511TDLL | 派工中 | 未派工 | 2000 | 未完工 | 预计2017年9月 | 0 | [18 empty] | 预计12月 |  |  | 等待初验 |  | R8502 S2600 |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
19 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 政企业务 | 中兴 |  | 催派工单 | 未派工 | 16000 | 完工 | 2016-12-03 | 16000 | [18 empty] | 预计12月 |  |  | 不需要验收 | 不需验收 | ZXONE-8300 |  | 4 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳
352 |  |  | 联通 | 湛江 | 长讯 | 网优 | 工程网优 | 增补翻频 | 中兴 |  | 催派工单 | 未派工 | 300000 | 完工 | 2017-05-03 | 300000 | [18 empty] | 预计12月 |  |  | 不需要验收 |  |  |  |  | 否 | 是 | 未派工无法结算 | 否 | 北京艾佳
2 |  |  | 电信 | 广州 | 浙邮 | 网优 | 工程网优 | 浙邮电信TDD | 中兴 |  |  | 已派工 | 40500 | 完工 | 2014-12-03 | 40500 |  | 2017-09-25 | [8 empty] | C7 | [6 empty] | 2017-09-30 | 2017-10-30 |  |  | 不需验收 |  |  |  |  | 是 | 否 | 资料已提交待审核 | 是 | 北京艾佳

## 17年至18年工作汇总
2017年至2018年收入预算汇总
序号 | 科目 | 合计
1 | 主营业务收入 | 2526169.26
2 | 预估目标 | 0
3 | 预估应收账款 | 5987206
4 | 小计（1+3） | 8513375.26
5 | 不可确认的金额 | 0
6 | 审批完成金额（7+8+9+10） | 1033747
7 | 资料上传ERP系统 | 442670
8 | 群主（项目经理）审核 | 75993
9 | 预接收申请 | 3913
10 | 外包经理审核 | 145639
11 | 办事处副总审批（12+13+14+15） | 365532
12 | 结算资料完成金额 | 4791789.99
13 | 制作结算资料 | 1309044
14 | 软调报告 | 945955
15 | 签字 | 2536790.99
16 | 完工金额 | 3788237.58
17 | 最新项目金额 | 0
2017年1月-12月收入预算汇总
序号 | 科目 | 2017年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 主营业务收入 | 2526169.26 | 346557 | 39728 | 160779 | 346137.31 | 653337 | 66150 | 353582 | 559898.95
2 | 预估目标 | 0
3 | 预估应收账款 | 2190098 | [8 empty] | 532312 | 1224168 | 205146 | 228472
4 | 小计（1+3） | 4716267.26
5 | 不可确认的金额 | 0
6 | 审批完成金额（7+8+9+10+11） | 1033747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033747 | 0 | 0 | 0
7 | 资料上传ERP系统 | 442670 | [8 empty] | 442670
8 | 群主（项目经理）审核 | 75993 | [8 empty] | 75993
9 | 预接收申请 | 3913 | [8 empty] | 3913
10 | 外包经理审核 | 145639 | [8 empty] | 145639
11 | 办事处副总审批 | 365532 | [8 empty] | 365532
12 | 结算资料完成金额（13+14+15） | 4791789.99 | 114.2 | 0 | 2658.7 | 15538.9 | 1293608.03 | 217004.29 | 338711.72 | 399086.15 | 2525068 | 0 | 0 | 0
13 | 制作结算资料 | 1309044 | [8 empty] | 1309044
14 | 软调报告 | 945955 | [8 empty] | 945955
15 | 签字 | 2536790.99 | 114.2 |  | 2658.7 | 15538.9 | 1293608.03 | 217004.29 | 338711.72 | 399086.15 | 270069
16 | 完工金额 | 3788237.58 | 2285389.96 | 351.5 |  |  | 1410222.01 |  | 63205.56 | 2105.85 | 26962.7
17 | 最新项目金额 | 0
2018年1月-12月收入预算汇总
序号 | 科目 | 2018年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 主营业务收入 | 0
2 | 预估目标
3 | 预估应收账款 | 3797108 | 690493 | 2176956 | 326407 |  | 603252
4 | 小计（1+3） | 3797108
5 | 不可确认的金额 | 0
6 | 审批完成金额（7+8+9+10+11） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 资料上传ERP系统 | 0
8 | 群主（项目经理）审核 | 0
9 | 预接收申请 | 0
10 | 外包经理审核 | 0
11 | 办事处副总审批 | 0
12 | 结算资料完成金额（13+14+15） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 制作结算资料 | 0
14 | 软调报告 | 0
15 | 签字 | 0
16 | 完工金额 | 0
17 | 最新项目金额 | 0
Note on B8: 办事处副总审批
Note on B14: 签字
Note on L29: 中邮建金额312945元 长讯金额129725元
Note on L30: 中邮建金额1742元 长讯金额74252元
Note on L31: 中邮建金额3913元
Note on L32: 中邮建金额145639元
Note on L33: 中邮建金额5532元 银禾金额360000元
Note on B34: 签字
Note on L35: 银禾360000元 中邮建金额638084元 长讯金额188123元 浙邮40500元 德达82337元
Note on L36: 中邮建金额945955元
Note on L37: 中邮建金额270069元
Note on B55: 签字

## 项目结算进度通报
协助人：罗涛
一、中邮建
1、制作资料15.6万元，影响回款时间1月
状态：需与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。
2、制作资料67.8万元（与智宸有关），影响回款时间2月
状态：其中一单资料已制作，一单无SDH证书没有制作资料，两单没有制作资料，需去智宸确认由谁结算
3、签字26.9万元，影响回款时间1月0.4万元，2月26.5万元
状态：其中派工单号-7金额为10万元李永基没有签字，派工单号53金额为6.3万，智辰已立项，中邮建濮宏翔不签字，需跟进
二、长讯
1、显示支付时间51万元，影响回款时间10月30.8万元，11月20.5万元
状态：跟进李兆权，未回复
三、德达
1、预收账款时间48万元，影响回款时间9月
状态：9月15日已支付40万给艾佳，剩余8万预计国庆前支付艾佳
四、银禾
1、制作结算资料36万元，影响回款时间10月
状态：电子合同方海鹰未审核，待审核完再签纸质合同
2、办事处副总审批36万元，影响回款时间10月
状态：电子合同方海鹰未审核，待审核完再签纸质合同
五、浙邮
1、制作结算资料4万元，影响回款时间10月
状态：暂不确认几时回款
六、国恒
1、显示支付时间18万元，影响回款时间10月8万，12月10万
状态：10万派给中邮建，中邮建未启动结算，待项目结束后结算
协助人：庄瑜
一、中邮建
1、制作资料15万元，影响回款时间1月13万，3月2万
状态：需与中兴人员沟通是否可以结算，可以先制作资料，提供人员记录表模板给对应模块负责人。
2、软调报告94万，影响回款时间2月
状态：800M90万已将制作的资料发给南建核对，未核对完，4万已制作结算资料，软调已导出，但站点不一致，需核对。
二、长讯
1、资料上传ERP系统12.9万元，影响回款时间2月
状态：跟进林丽平，无回复，暂不知进度。
协助人：陈鸿
一、长讯
1、制作资料48万元，影响回款时间1月23万，2月0.4万，,3月4.6万，5月20万
状态：新派工，没有站点结算
进度模块
1、制作资料74.9万元，影响回款时间1月7万，2月27.9万,5月回款40万
状态：1、34.9万未完工，五期未启动结算，南建找来要派工单资料 2、40万电信四期项目未开工.先结算前期派工单，剩余站点再用于四期结算，需要先清理二期三结算情况。
项目经理
1、制作资料34.9万元，影响回款时间1月7万，2月27.9万
状态：未完工，五期未启动结算，南建找来要派工单资料
资金模块
1、制作资料34.9万元，影响回款时间1月7万，2月27.9万
状态：未完工，五期未启动结算，南建找来要派工单资料
业务模块
1、制作资料40万元，影响回款时间5月回款40万
状态：电信四期项目未开工.先结算前期派工单，剩余站点再用于四期结算，需要先清理二期三结算情况。

## 汇总-新
地区 | 总包单位 | 总计
佛山 | 中邮建 | 3356618.8 | 已派工金额 | 3024084.8 | 已派工-已完工金额 | 1085008 | 已完工-到货金额 | 10626.6
[7 empty] | 已完工-待初验金额 | 63854.4
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 20784.6
[7 empty] | 已完工-可制作结算资料 | 300110.2
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 689632.3 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[10 empty] | 538376.7 |  | 92793.4 | 58462.2
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 1939076.8
|  |  | 未派工金额 | 332534 | 未派工-已完工金额 | 16000
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 316534
湛江 | 长讯 | 2882107 | 已派工金额 | 2582107 | 已派工-已完工金额 | 2440134 | 已完工-待初验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 2440134 | 待制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[9 empty] | 662007 | 559588 |  |  | 693099 | [8 empty] | 525436
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 141973
|  |  | 未派工金额 | 300000 | 未派工-已完工金额 | 300000
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
珠海 | 国恒 | 255964 | 已派工金额 | 255964 | 已派工-已完工金额 | 94570 | 已完工-待初验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 94570 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[13 empty] | 28420 | [7 empty] | 66150
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 161394
|  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
江门 | 国恒 | 120561 | 已派工金额 | 20561 | 已派工-已完工金额 | 20561 | 已完工-待初验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 20561 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
20561
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  | 未派工金额 | 100000 | 未派工-已完工金额 | 0
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 100000 | 未完工-正在走结算金额 | 0
江门 | 德达 | 964674 | 已派工金额 | 964674 | 已派工-已完工金额 | 964674 | 已完工-待初验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 964674 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
859524
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
江门 | 瀚信 | 1800000 | 已派工金额 | 1800000 | 已派工-已完工金额 | 450000 | 已完工-待初验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 450000 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
450000
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 1350000
|  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
广州 | 浙邮 | 211500 | 已派工金额 | 211500 | 已派工-已完工金额 | 211500 | 已完工-待初验金额
已完工-待终验金额
[7 empty] | 已完工-正在走结算金额（到账金额） | 211500 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
211500
[5 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[5 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0

## 地区汇总
求和项:金额 | 列标签
行标签 | 工程网优 | 日常网优 | 无线工程 | 无线网优 | 小计 | 有线 | 总计
佛山 |  |  | 2695481.7 |  |  | 665921.25 | 3361402.95
中邮建 |  |  | 2695481.7 |  |  | 665921.25 | 3361402.95
广州 |  | 211500 |  |  |  |  | 211500
浙邮 |  | 211500 |  |  |  |  | 211500
江门 | 120561 | 2764674 |  |  |  |  | 2885235
德达 |  | 964674 |  |  |  |  | 964674
国恒 | 120561 | [5 empty] | 120561
银禾 |  | 1800000 |  |  |  |  | 1800000
湛江 |  |  |  | 2882107.65 |  |  | 2882107.65
长讯 |  |  |  | 2882107.65 |  |  | 2882107.65
珠海 | 255964 | [5 empty] | 255964
国恒 | 255964 | [5 empty] | 255964
(空白)
(空白)
总计 | 376525 | 2976174 | 2695481.7 | 2882107.65 |  | 665921.25 | 9596209.6

## 计算计划汇总
求和项:内部金额 | 列标签
行标签 | 德达 | 国恒 | 银禾 | 长讯 | 浙邮 | 中邮建 | 总计
待审核制作结算资料 | [5 empty] | 121323 | 121323
可制作申请结算 | 482337 |  | 450000 | 1141487.548 |  | 744194.5 | 2818019.048
提交软调评分资料 | [5 empty] | 72448 | 72448
未到货无法结算 | [5 empty] | 35885.16 | 35885.16
未到期无法结算 | 482337 | [5 empty] | 482337
未派工无法结算 |  | 100000 |  | 300000 |  | 316534 | 716534
未完工无法结算 |  | 161394 | 1350000 | 4817.67 |  | 1163075.98 | 2679287.65
未验收无法结算 |  |  |  | 212577.46 |  | 849609.22 | 1062186.68
已提交结算 | [5 empty] | 0 | 0
资料已提交待会审 | [5 empty] | 58333.9 | 58333.9
资料已提交待审核 |  | 115131 |  | 1223224.97 | 211500 |  | 1549855.97
总计 | 964674 | 376525 | 1800000 | 2882107.648 | 211500 | 3361403.76 | 9596210.408

## 汇总表
地区 | 外包商 | 产品大类 | 产品线、运营商 | 派工情况 | 金额 | 派工情况 | 完工情况 | 金额 | 未制作结算资料 | 已制作结算资料 | 已签字 | 未签字 | 已审核 | 未审核 | 待支付
佛山 | 中邮建 | 有线 | IPRAN | 总派工 | 49295.7 | 已派工 | 已完工 | 49295.7
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | SDH | 总派工 | 139736 | 已派工 | 已完工 | 136521.6
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 3214.4
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 总派工 | 85224 | 已派工 | 已完工 | 38065
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 31159
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工 | 16000
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | PON | 总派工 | 143682 | 已派工 | 已完工 | 116381
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 27301
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | 数通 | 总派工 | 109610.15 | 已派工 | 已完工 | 96940.97
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 12669.18
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | 服务器 | 总派工 | 128.3 | 已派工 | 已完工 | 128.3
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | 电源 | 总派工 | 76127.1 | 已派工 | 已完工 | 18491.1
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 57636
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 | 磁阵 | 总派工 | 62118 | 已派工 | 已完工 | 62118
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 已派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 有线 |  |  |  | 未派工 | 未完工
|  | 小计 |  | 665921.25
佛山 | 中邮建 | 无线工程 | 移动 | 总派工 | 1053552.3 | 已派工 | 已完工 | 446218
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 290800.3
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 未完工 | 316534
佛山 | 中邮建 | 无线工程 | 电信 | 总派工 | 1234066.6 | 已派工 | 已完工 | 121323
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 1112743.6
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 | 联通 | 总派工 | 403552.8 | 已派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 403552.8
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 | 铁塔-电源 | 总派工 | 4310 | 已派工 | 已完工 | 4310
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 已派工 | 未完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 已完工
佛山 | 中邮建 | 无线工程 |  |  |  | 未派工 | 未完工
|  | 小计 |  | 2695481.7
湛江 | 长讯 | 无线网优 | 移动 | 总派工 | 150831.45 | 已派工 | 已完工 | 150831.45
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 已派工 | 未完工
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 未派工 | 已完工
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 未派工 | 未完工
湛江 | 长讯 | 无线网优 | 联通 | 总派工 | 2731276.2 | 已派工 | 已完工 | 2289302.57
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 141973.63
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 未派工 | 已完工 | 300000
湛江 | 长讯 | 无线网优 |  |  |  | 未派工 | 未完工
|  | 小计 |  | 2882107.65
江门 | 德达 | 日常网优 | 联通 | 总派工 | 964674 | 已派工 | 已完工 | 482337
江门 | 德达 | 日常网优 | 联通 |  |  | 已派工 | 已完工 | 482337
江门 | 银禾 | 日常网优 |  | 总派工 | 1800000 | 已派工 | 已完工 | 450000
江门 | 银禾 | 日常网优 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 1350000
江门 | 国恒 | 工程网优 |  | 总派工 | 120561 | 已派工 | 已完工 | 20561
江门 | 国恒 | 工程网优 |  |  |  | 未派工 | 完工 | 100000
|  | 小计 |  | 2885235
珠海 | 国恒 | 工程网优 |  | 总派工 | 255964 | 已派工 | 已完工 | 94570
珠海 | 国恒 | 工程网优 |  |  |  | 已派工 | 未完工 | 161394
|  | 小计 |  | 255964
广州 | 浙邮 | 日常网优 |  | 总派工 | 211500 | 已派工 | 已完工 | 211500
|  | 小计 |  | 211500

## 催派工已在走流程
地区 | 外包单位 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 单次合同编号 | 金额 | 预收账款时间 | 问题描述
湛江 | 长讯 | 增补翻频 | 催派工单 | 300000 | 12月 | 预估金额不确定回款时间， 需曾总和罗涛协助跟进
江门 | 德达 | 联通日常优化项目 |  | 482337 | 12月 | 已在走流程，但没有派工
江门 | 银禾 | 17年江门联通日常1-3 |  | 360000 | 2017-10-20 | 已在走流程，但没有派工
江门 | 银禾 | 17年江门联通日常4-6 |  | 360000 | 2017-10-20 | 已在走流程，但没有派工