## 结算进度管理汇总
结算进度管理汇总
所属项目组 | 总合同数量 | 总金额/万 | 已完工数量 | 已完工金额 | 未完工数量 | 未完工金额 | 已完工已启动结算 | 已完工已启动结算金额 | 已完工未启动结算 | 已完工已启动结算金额 | 未完工已启动结算 | 未完工已启动结算金额 | 未完工未结算 | 未完工未结算金额 | 已回款单数 | 已回款金额 | 未回款单数 | 未回款金额
湛江项目组 | 结算进度管理表中的所属项目组计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的派工金额如果派工金额为空就获取预估金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工的可结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的可结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工的是否可制作申请结算为是的计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工的是否可制作申请结算为是的本次预计结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工的是否可制作申请结算为否的计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为完工的是否可制作申请结算为否的剩余未结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的是否可制作申请结算为是的计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的是否可制作申请结算为是的本次预计结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的是否可制作申请结算为否的计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的是否可制作申请结算为否的剩余未结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的实际完工状态为未完工的是否可制作申请结算为否的剩余未结算金额 | 结算进度管理表中的所属项目组的已到帐金额计数 | 结算进度管理表中的所属项目组的是否全部结算完成为否计数 | 总金额-已回款金额
佛山项目一组
佛山项目二组
江门项目组

## 图表
各项目组结算进度
所属项目组 | 总合同数量 | 已完工数量 | 未完工数量 | 已完工已启动结算 | 已完工未启动结算 | 未完工已启动结算 | 未完工未结算 | 已回款单数 | 未回款单数
湛江项目组 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11
佛山项目一组 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4
佛山项目二组 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11
江门项目组 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
各项目组结算进度金额情况
所属项目组 | 总金额/万 | 已完工金额 | 未完工金额 | 已完工已启动结算金额 | 未完工已启动结算金额 | 未完工未结算金额 | 已回款金额 | 未回款金额
湛江项目组 | 500 | 156 | 344 | 45 | 78 | 266 | 20 | 480
佛山项目一组 | 466 | 214 | 252 | 124 | 36 | 216 | 34 | 432
佛山项目二组 | 355 | 54 | 301 | 24 | 46 | 255 | 8 | 347
江门项目组 | 255 | 78 | 177 | 57 | 45 | 132 | 28 | 227

## 结算流程存储记录
外包单位 | 是否有组织框架 | 是否有结算流程 | 收集制作人 | 制作时间 | 是否有结算流程附件 | 更新时间 | 备注
必填 | 必填（是/否） | 必填（是/否） | 不必填 | 有制作人才必填，没有制作人为不必填（年月日） | 上传了就显示是，否则为否 | 操作的时间（年月日时分秒） | 不必填
说明：1.项目验收签字结算管理负责人收集制作外包单位结算流程，添加编辑《结算流程存储记录》，上传附件； 2.是否有结算流程附件操作了有附件显示为是，否则为否；可上传下载 3.使用者可以通过筛选外包单位查看数据 | [5 empty] | 编辑更新此时间
添加编辑删除上传下载筛选(外包单位)

## 表头定制
|  | 外包单位/类型 | 来自结算流程存储记录中的外包单位(如若没有想要的就提示他去结算流程存储记录中添加数据)
表头名 | 类型 | 是否为必输 | 备注
日期
文本
逻辑类型（是否）
整数
非整数
日期时间
说明：选择外包单位再定制，可以删除字段，增加字段
删除时提示:此字段已经被使用如果确定删除则此字段的所有数据都将被删除

## 节点表头定制
|  | 外包单位 | 来自结算流程存储记录中的外包单位(如若没有想要的就提示他去结算流程存储记录中添加数据)
节点1名称 | 节点1表头 | 间隔时间（单位：天） | 节点2表头 | 间隔时间（单位：天） | 节点3表头 | 间隔时间（单位：天） | 节点4表头
结算进度：A | 站点准备 | 2(系统自动根据间隔时间推算出节点下一个节点标题对应时间) | 制作结算资料 | 4(系统自动根据间隔时间推算出节点下一个节点标题对应时间) | 软调报告 | 3(系统自动根据间隔时间推算出节点下一个节点标题对应时间) | 签字
| 2017-11-16 |  | 2017-11-18 |  | 2017-11-22 |  | 2017-11-25
说明：1.设置的每个节点名称和节点表头都依次加在进度表表头； 2.节点名称是文本，其他的都是日期格式（年月日）； 3.间隔时间单位是天，这个节点填了时间或者更改时间，就按照间隔时间自动更改；（更改时间要通过审核才能成功） 4.选择外包单位再定制，可以删除，增加（删除时提示，此节点已使用，请问是否确认删除，如果确认则删除所有数据，如果取消则不操作）
添加的节点对应的数据到了对应数据时间就要系统自动更新结算进度节点到了哪一阶段(比如到了站点结算这个字段的时间那么结算进度这个节点就是1,如果到了制作结算资料这个节点的对应数据时间那么结算进度就是2)

## 结算进度管理
列表 | 添加 | 编辑 | 删除 | 导入 | 导出 | 上传附件 | 查看附件 | 分配节点(结算工作进度管理中添加数据) | 进度延后 |  |  | 外包单位 | 如果全选，显示的是统一的（除去自定义字段和节点） | 搜索 | 运营商、地区、外包单位、派工情况、销售合同号（包括临时、转正）、外包合同号、完工状态、验收情况、进度
序号 | 更改日期 | 是否更改日期 | 测算分类 | 测算是否通过 | 运营商名称 | 地区 | 外包单位 | 类型 | 专业 | 派工名称（最好与记下移动公司的实际名称） | 厂家 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 所属项目组 | 内部项目编号 | 内部项目名称 | 派工情况 | 派工金额 | 实际完工状态 | 完工时间 | 可结算金额 | 本次预计结算金额 | 剩余未结算金额 | 已到帐金额 | 到账时间 | 是否全部结算完成 | 分批结算 | 预计开票时间 | 扣除违约金后金额 | 扣除管理费后金额 | 督导未结 | 状态 | 派工条目 | 单位 | 工程类型 | 工期 | 数量 | 单价 | 站点 | 备注 | 已完工未做结算 | 进度 | 到货时间 | KPI | 现场实际情况（KPI） | 设备型号 | 大概描述项目派工的情况备注 | 总规模数 | 是否可制作申请结算 | 是否影响结算 | 结算计划 | 正在执行项目 | 归属 | 备注 | 自定义节点 | 自定义字段
18 | 2017-09-22 | 是 |  |  | 移动 | 佛山 | 中邮建 | 有线 | OTN | 2016年中国移动（集采）PTN/SDH项目-广东子项目（某九） | 中兴 | S3GZ2016111407WDML | ZBGC20150101093WBF1-222 |  |  |  | 已派工/未派工 | 6174.7 | 完工/未完工 | 2017-09-01 | 6174.7 |  |  | 6174.7 | [19 empty] | 不需要验收/到货/完成/等待初验/等待终验 | 不需验收 | ZXONE-8300 |  | 11 | 否 | 是 | 未完工无法结算 | 否 | 北京艾佳 | 截止固定字段
自动生成 | 年月日十分秒(如果结算进度调整记录&结算问题汇总中对应此外包单位/派工名称/内部项目名称的修改日期时间) | 根据这条记录的内部项目名称查询这条记录在《结算进度调整记录&结算问题汇总》中同一派工名称的是否确认为是的则显示为是 | 不必填（下来选外包/半外包/内包）） | 不必填（下来选是/否）） | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 不必填(根据派工名称取获取外包合同号) | 必填 | 必填 | 必填(根据外包合同号获取所有蓝色字段数据没有就手填) |  | 必填 | 必填 | 必填，对应商务合同的-是否有合同派工） | 不必填 | 必填（完工/未完工） | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 年月日(不必填) | (是/否)不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填(文本) | 不必填(文本) | 不必填 | 不必填 | 不必填(文本) | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填（是否） | 不必填（是否） | 不必填（下来选填：未完工无法结算/可制作申请结算/未到货无法结算/已提交结算/资料已提交待会审/提交软调评分资料/等待回款） | 不必填（是/否） | 不必填 | 不必填 | 不必填
说明：1.每个外包单位可以定制不同的表头、节点表头，通过表头定制和节点表头定制功能，当一开始进来的列表时显示固定表头的数据，在列表中筛选外包单位时才会出现对应外包单位不一样的字段表头； 2.添加时选择派工单名称到商务合同中获取蓝色字段数据,数据库中有过的派工单名称派工单字段下拉值中不再出现 3.分配节点功能实现:点击一条记录点击分配节点按钮添加数据至结算工作进度汇总中3.制定结算计划，填写节点表头；分配节点执行人，选择某个外包单位，时间段：年月日筛选出符合时间段的数据，可以按照节点或者一条记录分配责任人，提交后数据记录在《结算工作进度管理》；当天计划和未完成节点的提醒进度模块负责人和任务人（提醒模板参考结算工作进度管理表） 4.查看时，如果没有选择外包单位，显示的是统一的固定表头数据（除去自定义字段和节点）； 5.可以上传多个附件，附件可以下载查看； 6.可以导入（外包单位）、导出（条件：外包单位），前提是在系统定制了一样的表头和节点表头； 7.搜索：运营商、地区、外包单位、派工情况、销售合同号（包括临时、转正）、外包合同号、完工状态、验收情况、进度
添加一个进度延后按钮(将其修改的数据同步更新到结算进度调整记录&结算问题汇总表中)
Note on D2: Administrator: 外包/半外包/内包

## 外包、半外包项目结算进度管理
测算分类 | 测算是否通过 | 签订时间 | 地区 | 业务类型 | 业务方向科目 | 总包单位名称 | 分包单位名称 | 所属项目组 | 内部项目名称 | 是否有合同派工 | 市场编号 | 类型 | 专业/工期 | 是否有合同立项 | 供应商编号 | 供应商地区 | 供应商名称 | 供应商类型 | 业务联络人 | 是否确定合作 | 外包合同签订时间 | 外包界面 | 外包金额 | 税点 | 增值税发票额 | 管理费 | 付款方式 | 结算批次 | 预估开工时间 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 预计完工时间 | 项目经理意见 | 是否完工 | 是否提供完工合格依据 | 是否验收 | 验收人 | 验收是否通过 | 是否到账 | 结算流程进度 | 是否收到增值税发票 | 到账务模块发票时间 | 是否付款完成 | 结算完成时间 | 是否闭环
不必填 | 不必填 | 不必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填(到商务合同模块获取根据供应商名称获取供应商编号) | 必填 | 必填(到商务合同模块获取所有供应商名称) | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 项目经理填写 | 项目经理填写 | 项目经理填写 | 项目经理填写 | 项目经理填写 | 项目经理填写 | 资金模块填写 | 结算进度负责人填写（根据结算进度管理表，对应同一内部项目名称的进度） | 结算进度管理负责人填写 | 结算进度管理负责人填写 | 账务模块填写 | 账务模块填写 | 结算进度负责人跟进账务模块付款完成后填写闭环
[33 empty] | 根据所属项目组到组织结构中获取本项目名称的项目经理,发邮件提醒他来填写意见 | [5 empty] | 回款确认(资金模块确认项目结算到账情况) | 增值税发票通报 |  |  | 付款 |  | 进度确认
这两个功能可以同步发生
根据供应商名称获取供应商编号,再根据供应商编号到商务合同模块获取红色字段数据
根据预计完工时间检测预计完工时间的前两天发送邮件,邮件模板:某某项目经理请在+预计完工时间+确定+内部项目名称+的完工情况.
Note on A1: Administrator: 外包/半外包/内包
Note on L1: 35188: 从客户市场信息转到正式合同
Note on AJ1: Administrator: 进度模块-结算
Note on AK1: Administrator: 进度模块-结算
Note on AL1: Administrator: 进度模块-结算
Note on AM1: Administrator: 进度模块-结算
Note on AN1: Administrator: 资金模块
Note on AO1: Administrator: 进度模块-结算
Note on AR1: Administrator: 账务模块
Note on AS1: Administrator: 账务模块

## 结算工作进度管理
列表 | 重新分配责任人(分配人权限) | 筛选(根据外包单位)筛选出外包单位中所有的对应节点 | 不同的外包单位不同的节点 |  | 搜索（内部项目名称、外包合同号、时间、负责人、是否完成） | 填写完成情况(责任人权限)如果为否自动跳到进度延后这个功能页面
节点 | 派工名称 | 销售合同号（包括临时、转正） | 外包合同号 | 可结算金额 | 时间 | 责任人 | 是否完成
获取对应结算进度数据中的自定义节点做下拉值 | 获取对应结算进度数据中派工名称 | 获取对应结算进度数据中销售合同号（包括临时、转正） | 获取对应结算进度数据中外包合同号 | 获取对应结算进度数据中可结算金额 | 获取对应结算进度数据中所选择的节点对应时间 |  | 责任人填写数据
| 结算进度管理 | 结算进度管理 | 结算进度管理 | 结算进度管理 | 结算进度管理 | 分配 | 否的时候跳转界面填写：更改时间/问题描述（修改原因）/问题类型/协助人/协助内容/协助完成时间），《结算进度管理》相对应的节点字体颜色变为粗体红色，不管是否确认
修改某个节点的时间，系统提醒：修改时间为XXXX，前面节点时间不变，后面节点时间会自动依据设置好的间隔时间自动更新，且会记录在结算进度调整记录表内，确认修改吗？
站点准备 |  |  |  |  | 编辑时如果修改 了此时间对应的结算进度调整记录&结算问题汇总表中也会有对应数据,还要自动更新结算进度管理中的更新时间 |  | 如果是否完成为否或者为空则可以进行修改若为是则不能进行修改了
制作结算资料
软调报告
签字
结算进度：B
资料上传ERP系统
群主（项目经理）审核
预接收申请
外包经理审核
办事处副总审批
结算进度：C
ERP系统开发票
电子版发票审核
实物发票邮寄
填写发票查询快递
实物发票审核完成
显示支付时间
开发票
预收账款时间
说明：分配之后记录，责任人可以看自己的，进度模块负责人或者分配人可以看所有的

## 结算工作进度汇总
日/周/月
负责人 | 类型 |  | 站点准备 | 制作结算资料 | 软调报告 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 群主（项目经理）审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 预收账款时间
庄瑜 | 计划 | (根据结算工作进度管理中的时间为当前汇总周期的)
| 遗留 | (根据结算工作进度管理中的时间)是否完成为否
| 实际 | (根据结算工作进度管理中的时间)是否完成为是
罗涛 | 计划
遗留
实际
苏美琪 | 计划
遗留
实际
李燕湘 | 计划
遗留
实际
。。。。 | 计划
遗留
实际
。。。。 | 计划
遗留
实际

## 结算进度调整记录&结算问题汇总
列表 | 核对分析 | 确认
| 资金模块负责人才可见/操作按钮 | 总经理才可见操作此按钮 |  |  |  | 红色字段为结算进度管理中的进度延后功能要编辑的字段(还包括结算工作进度管理中填写完成情况中为否时跳转进度延后功能所编辑的字段)
外包单位 | 派工名称 | 内部项目名称 | 修改人 | 修改日期时间 | 修改内容 | 问题描述（修改原因） | 问题类型 | 协助人 | 协助内容 | 协助完成时间 | 资金模块 | 资金模块意见 | 总经理 | 审批情况 | 是否确认
结算工作进度管理，否完成的操作记录 | 结算工作进度管理，否完成的操作记录 | 结算工作进度管理，否完成的操作记录 | 结算工作进度管理，否完成的操作人 | 结算工作进度管理，否完成的操作时间（年月日时分秒） | 修改了xxxx节点时间改为xxxxxxxx | 必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 不必填 | 自动到组织结构中获取资金模块负责人是谁 |  | 自动到组织结构中获取总经理 |  | 不管是否确认结算进度管理表中的是否更新时间都为是,时间都会改变
|  |  | 当前用户 | 当前时间

## 结算进度汇总模板
|  | 地区 |  | 外包单位
地区 | 统计 | 外包单位 | 总计 | 派工情况 | 汇总 | 完工状态 | 合计 | 验收情况 | 计数
佛山 | 3356618.8 | 中邮建 | 3356618.8 | 已派工金额 | 3024084.8 | 已派工-已完工金额 | 1085008 | 已完工-到货金额 | 10626.6
[8 empty] | 已完工-待初验金额 | 63854.4
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 20784.6
[8 empty] | 已完工-不需要验收金额 | 20784.6
外包单位 验收情况: 已完工-可制作结算资料; 外包单位 计数: 300110.2 |  | 这里是获取所有的节点然后将到该节点对应的本次预计可结算金额之和放到相应的节点下方
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 689632.3 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[10 empty] | 地区/外包单位 | 538376.7 |  | 92793.4 | 58462.2
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 1939076.8
|  |  |  | 未派工金额 | 332534 | 未派工-已完工金额 | 16000
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 316534
湛江 | 2882107 | 长讯 | 2882107 | 已派工金额 | 2582107 | 已派工-已完工金额 | 2440134 | 已完工-待初验金额 | 0
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 2440134 | 待制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[10 empty] | 662007 | 559588 |  |  | 693099 | [8 empty] | 525436
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 141973
|  |  |  | 未派工金额 | 300000 | 未派工-已完工金额 | 300000
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
珠海 | 255964 | 国恒 | 255964 | 已派工金额 | 255964 | 已派工-已完工金额 | 94570 | 已完工-待初验金额 | 0
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 94570 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
[14 empty] | 28420 | [7 empty] | 66150
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 161394
|  |  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
江门 | 2885235 | 国恒 | 120561 | 已派工金额 | 20561 | 已派工-已完工金额 | 20561 | 已完工-待初验金额 | 0
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 20561 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
20561
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  |  | 未派工金额 | 100000 | 未派工-已完工金额 | 0
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 100000 | 未完工-正在走结算金额 | 0
|  | 德达 | 964674 | 已派工金额 | 964674 | 已派工-已完工金额 | 964674 | 已完工-待初验金额 | 0
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 964674 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
859524
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
|  | 瀚信 | 1800000 | 已派工金额 | 1800000 | 已派工-已完工金额 | 450000 | 已完工-待初验金额 | 0
[8 empty] | 已完工-待终验金额 | 0
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 450000 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
450000
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 1350000
|  |  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
广州 | 211500 | 浙邮 | 211500 | 已派工金额 | 211500 | 已派工-已完工金额 | 211500 | 已完工-待初验金额
已完工-待终验金额
外包单位 验收情况: 已完工-正在走结算金额（到账金额）; 外包单位 计数: 211500 | 制作结算资料 | 签字 | 资料上传ERP系统 | 项目经理审核 | 预接收申请 | 外包经理审核 | 办事处副总审批 | ERP系统开发票 | 电子版发票审核 | 实物发票邮寄 | 填写发票查询快递 | 实物发票审核完成 | 显示支付时间 | 开发票 | 到账时间
211500
[6 empty] | 已派工-未完工金额 | 0
|  |  |  | 未派工金额 | 0 | 未派工-已完工金额 | 0
[6 empty] | 未派工-未完工金额 | 0 | 未完工-正在走结算金额 | 0
合计 | 9591424.8 |  | 9591424.8 |  | 9591424.8 |  | 9591424.8
Note on I3: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且KPI为到货统计派工金额
Note on I4: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且KPI为待初验统计派工金额
Note on I5: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且KPI为待终验统计派工金额
Note on I6: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且KPI为不需要验收统计派工金额
Note on I7: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且结算计划为可制作申请结算的本次预计可结算金额
Note on I8: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且结算计划为已提交结算的本次预计可结算金额
Note on K8: Administrator: 当天日期且为黑色字体

## 通报机制制定
汇总表名 | 创建/修改人 | 创建时间 | 发送频率 | 发送时间节点 | 发送对象 | 是否发送项目组/部门全部人
结算进度管理汇总 |  |  |  |  | 项目组/部门公邮
结算工作进度汇总 |  |  |  |  | 个人
结算进度汇总模板 |  |  |  |  | 岗位
自定义邮箱号

## 各类沟通模板
模板编号 | 所属类型 | 分类 | 触发字段 | 标题 | 邮件内容模板 | 例子 | 附件 | 主送对象 | 抄送对象 | 途径
1 | 函 | 协助函 |  |  | XXX： 您好！ 商务发展部在2017年6月16日制作结算资料时遇到以下需要协助问题 1，协助内容：由于商务发展部需要制作佛山项目组结算资料，请黄凯琪协助导出数通专业软调报告，请直接上级袁卫东协调监督，请在2017年6月16日16点将结果反馈到商务模块公邮（swmk_aj@163.com）； 2，如因跟原计划工作有冲突无法在约定时间内反馈结果，请在2017年6月16日15点回复邮件说明,邮件内容包括（未能及时反馈结果原因：因本人正在外出测试无法在约定时间反馈结果，计划在2017年6月17日9:00反馈，请知悉！（例：因本人正在外出测试无法在约定时间反馈结果，计划在2017年6月17日9:00发送软调报告，请知悉）； 特此说明：如各负责人及直接上级未在约定时间内未邮件反馈结果或邮件反馈预计协助解决时间，默认已承担影响结算进度后的责任，影响后果：结算进度推后导致财务无法在预计时间内收到项目回款，影响公司资金正常运转等后果。 特此函告，请答复，谢谢！ |  |  | 协助人 | 协助人直接上级，协助所属部门公邮，总经办（曾总/王总），商务模块公邮、综合资源部公邮。
2 | 通报（工作汇报） | 结算进度调整通告 |  |  | 商务部各位同事： 你们好！因本人/非本人XXXX原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的XXXX节点，xxx（责任人）在2017年6月11日（时间点）修改了运营商名称地区外包单位类型专业外包合同号xxxx（进度节点）的时间，改为XXXx（时间点）往后延迟5天（修改后的时间-修改前的时间），影响结算金额：派工金额，影响/不影响回款月份（根据修改后和修改前是否跨月份）请悉知，并到结算进度调整记录表内确认情况，谢谢！ |  |  | 商务发展部所有同事、公邮 | 综合资源部公邮、财务运营部
3 |  | 整体结算进度通报 |  |  | 各位同事： 截止XXXXXX为止，已结算金额xxxxxx元，未结算金额：xxxxxxxx元，正在走结算：xxxxx元。其中外包单位（各）：已结算xxxxx元，未结算：xxxxx元。请悉知！ |  |  | 商务发展部所有同事、公邮 | 财务运营部
。。。 | 。。。。 | 。。。。 |  |  | 。。。。。。

## 年度项目结算款项汇总
地区 |  | 外包单位 |  | 年度 |  |  | 不选的话就是整体的
XXXX年度结算款项汇总
序号 | 科目 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 主营业务收入 | 1200401 | 346557 | 39728 | 160779 | 0 | 653337
2 | 预估应收账款 | 10118913.51 | [5 empty] | 182071 | 1458950.57 | 0 | 177686.1 | 5387682.27 | 1334002 | 1578521.57
3 | 没完工，不可确认的金额
4 | 审批完成金额 | 10118913.51 |  |  |  | 182071 | 1458950.57 | 0 | 177686.1 | 5387682.27 | 1334002 | 1578521.57
5 | 结算资料完成金额 | 10118913.51 |  |  | 182071 | 1458950.57 | 0 | 177686.1 | 5387682.27 | 1334002 | 1578521.57
6 | 完工金额 | 10118913.51 |  | 182071 | 1458950.57 | 0 | 177686.1 | 5387682.27 | 1334002 | 1578521.57
Note on B4: Administrator: 已到账金额
Note on B5: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工的本次预计可结算金额
Note on B6: Administrator: 实际完工状态为未完工
Note on B7: Administrator: 结算计划为等待回款的预计本次结算金额
Note on B8: Administrator: 派工情况为已派工、实际完工状态为完工且结算计划为已提交结算的本次预计可结算金额
Note on B9: Administrator: 已完工状态的派工金额