## Sheet1
功能名称 | 指标描述 | 达到指标对赌分 | 未达到指标对赌分 | 负责人岗位 | 负责人 | 节点 | 内容拼凑节点 | 数据来源 | 字段名称 | 固话链接部分 | 呈现模板 | 判断条件 | 获取数据的数据源字段
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -3 | 项目验收签字结算管理负责人 |  | 收集制作外包单位结算流程，更新《结算流程存储记录》，上传附件 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -2 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 根据外包结算流程定制制作结算进度表 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 1 | 1- | 签字、结算进度管理负责人 |  | 同步商务合同通报的新项目信息 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -4 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 给项目经理发协助函 | 开头称谓部分 | 结算进度管理 | 所属项目组 | 项目经理：您好！因验收签字结算管理需要开展结算工作，请告知 | XXXX项目经理：您好！因验收签字结算管理需要开展结算工作，请告知XXXX项目是否可以走结算流程。未完成影响：不能及时走结算，导致后期资金周转出现问题。考核说明：xxxxx达到指标，XXXX。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度管理 | 内部项目名称 | 项目是否可以走结算流程。未完成影响：不能及时走结算，导致后期资金周转出现问题。考核说明：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容2 | 流程说明书 | 指标描述 | 达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容3 | 流程说明书 | 达到指标对赌分 | 未达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容4 | 流程说明书 | 未达到指标对赌分 | 。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -4 | 项目经理 |  | 项目组项目经理通报完工情况 | 开头称谓部分 |  |  | 验收、签字结算负责人：您好！以下是XXXX项目的完工情况，请悉知！并做好结算工作。未完成影响：不能及时走结算，导致后期资金周转出现问题。考核说明： | 验收、签字结算负责人：您好！以下是XXXX项目的完工情况，请悉知！并做好结算工作。未完成影响：不能及时走结算，导致后期资金周转出现问题。考核说明：xxxxx达到指标，XXXX。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 流程说明书 | 指标描述 | 达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容2 | 流程说明书 | 达到指标对赌分 | 未达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容3 | 流程说明书 | 未达到指标对赌分 | 。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -3 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 制定结算计划 | 开头称谓部分 |  |  | 资金模块负责人：您好！ | 资金模块负责人：您好！xxx项目已跟进项目组实施情况可以走结算流程，已排好了结算计划，请悉知！并做好下一步资金回款的跟进工作。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度管理 | 内部项目名称 | 项目已跟进项目组实施情况可以走结算流程，已排好了结算计划，请悉知！并做好下一步资金回款的跟进工作。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -2 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 按照计划执行结算工作，通报结算情况 | 开头称谓部分 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 协助人 | ：您好！因商务部进度模块-结算资料工作时遇到问题需要协助，问题描述如下: | xxx：您好！因商务部进度模块-结算资料工作时遇到问题需要协助，问题描述如下:xxxx，就以上情况，请协助处理：XXXX。请在XXX前发送邮件《任务完成进度通报函》；如未按时提供，将影响业务模块-商务进度模块工作进度，影响回款进度。考核说明：xxxxx达到指标，XXXX。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 问题描述（修改原因） | ，就以上情况，请协助处理：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容2 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 协助内容 | 。请在
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容3 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 协助完成时间 | 前发送邮件《任务完成进度通报函》；如未按时提供，将影响业务模块-商务进度模块工作进度，影响回款进度。考核说明：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容4 | 流程说明书 | 指标描述 | 达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容5 | 流程说明书 | 达到指标对赌分 | 未达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容6 | 流程说明书 | 未达到指标对赌分 | 。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -1 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 通报延后给资金模块负责人情况 | 开头称谓部分 |  |  | 资金模块负责人：您好！因 | 资金模块负责人：您好！因XXXXX原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的节点，XXXX在XXXX修改了xxxxx的时间，改为xxxx往后延迟（修改后的时间-修改前的时间）天，影响结算金额：XXX，请悉知，并到结算进度调整记录表内核对分析填写意见，谢谢！ 未完成造成的影响：XXX的XXXXxxxx的工作。 考核说明：xxxxx达到指标XXX，未达到指标XXXX。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 问题描述（修改原因） | 原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的节点，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容2 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改人 | 在
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容3 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改日期时间 | 修改了
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容4 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 外包单位
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容5 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 内部项目名称
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容6 | 结算工作进度管理 | 节点 | 的时间，改为
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容7 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改内容 | 往后延迟（修改后的时间-修改前的时间）天，影响结算金额：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容8 | 结算进度管理 | 派工金额 | ，请悉知，并到结算进度调整记录表内核对分析填写意见，谢谢！未完成影响：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容9 | 流程说明书 | 负责人 | 的
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容10 | 流程说明书 | 节点 | 的工作。考核说明：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容11 | 流程说明书 | 指标描述 | 达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容12 | 流程说明书 | 达到指标对赌分 | 未达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容13 | 流程说明书 | 未达到指标对赌分 | 。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -1 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 通报延后给总经理情况 | 开头称谓部分 |  |  | 总经理：您好！因 | 总经理：您好！因XXXXX原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的节点，XXXX在XXXX修改了xxxxx的时间，改为xxxx往后延迟（修改后的时间-修改前的时间）天，影响结算金额：XXX，请悉知，并到结算进度调整记录表内核对确认并填写意见，谢谢！ 未完成造成的影响：XXX的XXXXxxxx的工作。 考核说明：xxxxx达到指标XXX，未达到指标XXXX。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 问题描述（修改原因） | 原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的节点，修改了原因，导致无法按照计划时间完成结算进度中的节点，修改了
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容2 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改人 | 在
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容3 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改日期时间 | 修改了
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容4 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 外包单位
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容5 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 内部项目名称
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容6 | 结算工作进度管理 | 节点 | 的时间，改为
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容7 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 修改内容 | 往后延迟（修改后的时间-修改前的时间）天，影响结算金额：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容8 | 结算进度管理 | 派工金额 | ，请悉知，并到结算进度调整记录表内核对确认并填写意见，谢谢！未完成造成的影响：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容9 | 流程说明书 | 负责人 | 的
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容10 | 流程说明书 | 节点 | 的工作。考核说明：
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容11 | 流程说明书 | 指标描述 | 达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容12 | 流程说明书 | 达到指标对赌分 | 未达到指标，
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容13 | 流程说明书 | 未达到指标对赌分 | 。由福利模块跟进协助考核奖罚。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -1 | 资金模块负责人 |  | 分析结算进度延后产生影响并给予意见 | 开头称谓部分 |  |  | 签字、结算进度管理负责人：您好！结算进度延后分析意见如下： | 签字、结算进度管理负责人：您好！结算进度延后分析意见如下：XXXXX。请悉知！
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 资金模块意见 | 。请悉知！
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -3 | 总经理 |  | 审核确认延后并填写审核意见 | 开头称谓部分 |  |  | 签字、结算进度管理负责人：您好！结算进度延后分析意见如下： | 签字、结算进度管理负责人：您好！结算进度延后分析意见如下：XXXXX。请悉知！
项目验收签字结算管理 | [6 empty] | 内容1 | 结算进度调整记录&结算问题汇总 | 审批情况 | 。请悉知！
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -3 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 跟进财务开具增值税发票 | 开头称谓部分 |  |  | 账务模块负责人：您好！ 1、本次实际结算金额 182819.72 ，请打印签字盖章连同6个点增值税专用发票邮寄至 林莉苹 收 （发票请按项目分开开具） 广州市下塘西路13号之二（二层）长讯通信服务有限公司一分公司 林莉苹 收 电话 18028080012 2、付款面单请再填写一下贵司的财务资料，电子件连同结算资料的扫描件发给莉苹 另外请关注： 更后的增值税发票信息为： 名称：长讯通信服务有限公司 税号：91440000190351003U 单位地址：广东省广州市天河区翰景路1号201房自编B2 电话号码：020-37206801 开户银行：中信银行广州花园支行 银行账户：7443900182600026816 上述信息是指开票给长讯，长讯是购买方的增值税发票，请各分公司及时更新信息。 增值税发票信息变更从即日起开始执行，开票日期为10月份（10月31日前）的如果使用了旧的信息可以继续使用，11月1日后所有的增值税发票都必须采用新的发票信息。 | 账务模块负责人：您好！ 1、本次实际结算金额 182819.72 ，请打印签字盖章连同6个点增值税专用发票邮寄至 林莉苹 收 （发票请按项目分开开具） 广州市下塘西路13号之二（二层）长讯通信服务有限公司一分公司 林莉苹 收 电话 18028080012 2、付款面单请再填写一下贵司的财务资料，电子件连同结算资料的扫描件发给莉苹 另外请关注： 更后的增值税发票信息为： 名称：长讯通信服务有限公司 税号：91440000190351003U 单位地址：广东省广州市天河区翰景路1号201房自编B2 电话号码：020-37206801 开户银行：中信银行广州花园支行 银行账户：7443900182600026816 上述信息是指开票给长讯，长讯是购买方的增值税发票，请各分公司及时更新信息。 增值税发票信息变更从即日起开始执行，开票日期为10月份（10月31日前）的如果使用了旧的信息可以继续使用，11月1日后所有的增值税发票都必须采用新的发票信息。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -2 | 账务模块负责人 |  | 通报增值税发票开票情况 | 开头称谓部分 |  |  | 商务的同事：你们好！发票已快递，请跟进后续工作。 | 商务的同事：你们好！发票已快递，请跟进后续工作。
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -1 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 确认外包商打款日期并通报资金模块 | 开头称谓部分 |  |  | 财务部同事： 你们好！ 长讯和银禾款项今天不能到账，另外今天跟银禾了解到发票已经签收确认，银禾告知回款大概需要3天时间；长讯10万流程已经走到了省公司，待张总跟财务打招呼确认，同时长讯21万发票还在跟进中；银禾的第二批结算款项时间还不确定，因为联通款项还没付给翰信。 | 财务部同事： 你们好！ 长讯和银禾款项今天不能到账，另外今天跟银禾了解到发票已经签收确认，银禾告知回款大概需要3天时间；长讯10万流程已经走到了省公司，待张总跟财务打招呼确认，同时长讯21万发票还在跟进中；银禾的第二批结算款项时间还不确定，因为联通款项还没付给翰信。
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -4 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 跟进资金模块收款，到账闭环 | 开头称谓部分 |  |  | 商务部同事：xxxx结算款XX万元已到账，请悉知！ | 商务部同事：xxxx结算款XX万元已到账，请悉知！
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -3 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 同步商务合同通报的外包/半外包合同信息 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -3 | 项目经理 |  | 项目经理跟进施工情况，确认验收情况 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 2 | -3 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 进度模块收集完工合格依据，确认是否验收完成，跟进收集增值税发票通报给账务模块 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 1 | -2 | 账务模块 |  | 账务模块收到票据，依据结算时间打款，并通报给进度模块 | 开头称谓部分
项目验收签字结算管理 |  | 3 | -3 | 签字、结算进度管理负责人 |  | 进度模块收到通报告知供应商，确定是否闭环 | 开头称谓部分