## 初体验
节点 |  |  |  | 体验
各模块节点 |  |  |  | 体验对接 |  |  | 体验 | [8 empty] | 体验对接
序号 | 项目名称 | 完善节点（判断是否为第一次开发） | 预计完成时间 | 体验对接人 | 收到体验测试通知时间 | 告知需求部门体验时间 | 体验人 | 体验开始时间 | 体验结束时间 | 体验进度 | 是否输出规范体验文档 | 体验问题类型 | 整体是否影响使用 | 要求使用时间 | 通报体验结果时间 | 项目经理接收体验结果时间 | 项目经理意见 | 修改/完善计划完成时间 | 总需求方是否同意修改 | 问题是否解决
|  |  |  | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否 | 开发问题/需求问题/开发需求问题 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否
1 | 费用借款与报销管理 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2018-01-10
2 | 银行流水 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2018-01-12
3 | 资金流水 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2017.12.22
4 | 记账凭证 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 已体验 | 是 | 开发需求问题 | 2018-01-18
5 | 明细账 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-18
6 | 科目汇总表 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-19
7 | 报表管理 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 已体验 | 是 | 开发需求问题 | 2018-01-18
8 | 财务初始化 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2018-01-11
9 | 薪资核算、确认、发放管理 | 2 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2017.12.27
10 | 社保缴费管理 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-22
11 | 对外税务 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-23
12 | 往来账务情况 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 | 2018-01-24
13 | 合同单价 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-18
14 | 回款管理 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-19
15 | 平衡计分卡 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-20
16 | 成本明细 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-22
17 | 各地区工作进度汇总表 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-23
18 | 合同保管 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-24
19 | 资金准备 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-25
20 | 资金回拢情况 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-26
21 | 收入成本分析 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-27
22 | 项目前期的市场活动费 |  |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 罗倩娴 | 2018-01-29
23 | 工商注册、年检、变更功能体验 | 1 |  | 刘国玲 |  | 2018-01-17 | 陈香茹 |  | 2017.12.22

## 第一次体验
节点 |  |  |  | 体验
各模块节点 |  |  |  | 体验对接 |  |  | 体验 | [8 empty] | 体验对接
序号 | 项目名称 | 完善节点（判断是否为第一次开发） | 预计完成时间 | 体验对接人 | 收到体验测试通知时间 | 告知需求部门时间 | 体验人 | 体验开始时间 | 体验结束时间 | 体验进度 | 是否输出规范体验文档 | 体验问题类型 | 整体是否影响使用 | 要求使用时间 | 通报体验结果时间 | 项目经理接收体验结果时间 | 项目经理意见 | 修改/完善计划完成时间 | 总需求方是否同意修改 | 问题是否解决
|  |  |  | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否 | 开发问题/需求问题/开发需求问题 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否

## 第二次体验
节点 |  |  |  | 体验
各模块节点 |  |  |  | 体验对接 |  |  | 体验 | [8 empty] | 体验对接
序号 | 项目名称 | 完善节点（判断是否为第一次开发） | 预计完成时间 | 体验对接人 | 收到体验测试通知时间 | 告知需求部门时间 | 体验人 | 体验开始时间 | 体验结束时间 | 体验进度 | 是否输出规范体验文档 | 体验问题类型 | 整体是否影响使用 | 要求使用时间 | 通报体验结果时间 | 项目经理接收体验结果时间 | 项目经理意见 | 修改/完善计划完成时间 | 总需求方是否同意修改 | 问题是否解决
|  |  |  | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否 | 开发问题/需求问题/开发需求问题 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 格式：2017/7/10 | 文字 | 格式：2017/7/10 |  | 格式：是/否